## 7.1
溧阳市17个撤并乡镇管网建设情况统计表
序号 | 片区 | 撤并乡镇名称 | 所属镇区 | 工程概况 |  |  |  | 建设进度 |  |  | 备注
|  |  |  | 重力管 |  | 压力管 |  | 重力管（m） | 压力管（m） | 合计（m）
|  |  |  | 规格 | 长度（m） | 规格 | 长度（m）
1 | 一 | 横涧 | 戴埠镇 | De300、DN300、DN400 | 2910 |  |  | 2760 |  | 2760 | 管道施工结束
2 | 二 | 后六 | 埭头镇 | DN300、DN400 | 1656 | DN100 | 2956 | 1624 | 2956 | 4580 | 管道施工结束
3 |  | 古渎 | 别桥镇 | DN300、DN400、De400 | 4496 | DN100、De100 | 220 | 4580 | 330 | 4910 | 管道施工结束
4 |  | 绸缪 |  | DN300、DN400、De400 | 1872 |  |  | 1637 |  | 1637 | 管道施工结束
5 |  | 后周 |  | DN300、De400 | 3299 |  |  | 3343 |  | 3343 | 管道施工结束
6 |  | 余桥 | 竹箦镇 | De300、DN300、De400、DN400 | 800 |  |  | 800 |  | 800 | 管道施工结束
7 | 三 | 前马 |  | De300、DN300、DN400 | 2613 | DN100、De100 | 640 | 2674 | 640 | 3314 | 管道施工结束
8 |  | 旧县 | 南渡镇 | DN300、DN400、DN600 | 695 |  |  | 746 |  | 746 | 管道施工结束
9 |  | 大溪 |  | DN300、DN400 | 1493 |  |  | 1568 |  | 1568 | 管道施工结束
10 |  | 强埠 |  | DN300、DN400 | 1580 |  |  | 1707 |  | 1707 | 管道施工结束
11 |  | 上沛 | 上兴镇 | De300、DN300、DN400 | 3590 |  |  | 3960 |  | 3960 | 管道施工结束
12 |  | 永和 |  | De300、DN300、De400、DN400 | 1800 |  |  | 1800 |  | 1800 | 管道施工结束
13 | 四 | 汤桥 |  | De300、DN300、DN400 | 2970 | De200 | 204 | 2970 | 280 | 3250 | 管道施工结束
14 |  | 河口 | 社渚镇 | DN300、DN400、DN500 | 1910 | DN200、De200 | 375 | 2040 | 380 | 2420 | 管道施工结束
15 |  | 河心 |  | DN300、DN400 | 980 | De150 | 445 | 1080 | 510 | 1590 | 管道施工结束
16 |  | 殷桥 |  | DN300、DN400 | 1120 |  |  | 1135 |  | 1135 | 管道施工结束
17 |  | 周城 |  | DN300、DN400 | 5220 | DN150、De150 | 1100 | 5000 | 1100 | 6100 | 管道施工结束
总计 |  |  |  |  | 39004 |  | 5940 | 39424 | 6196 | 45620