溧阳市科技计划项目管理办法

第一章  总则

第一条  为建立健全符合科技创新规律的科研项目管理机制，进一步规范和加强市科技计划项目管理，保证市科技计划项目顺利实施，按照《中共江苏省委 江苏省人民政府印发关于深化科技体制机制改革推动高质量发展若干政策的通知》（苏发〔2018〕18号）、《江苏省科学技术厅  江苏省财政厅关于印发<江苏省重点研发计划项目管理办法（试行）>的通知》（苏科技规〔2018〕360号）等有关文件要求，结合我市实际和科技计划项目管理特点，制定本办法。

第二条  市科技计划项目围绕全市创新驱动发展战略实施，主要支持产业前瞻与关键核心技术研发、现代农业和社会发展、接轨南京等领域技术创新与示范应用，为加快建设高水平创新型县市，推动高质量发展提供有力支撑。

（一）产业前瞻与关键核心技术领域重点加强产业前瞻性技术研发和重大关键核心技术攻关，形成具有自主知识产权的原创技术和产品，抢占产业技术竞争制高点。

（二）现代农业领域重点加强农业优良品种培育和前瞻性技术创新，形成具有自主知识产权的农业产业发展关键核心技术和重大装备，引领和支撑现代农业发展。

（三）社会发展领域重点加强社会公益类研究和重大共性关键技术研究，大力推进社会发展重大科技示范，提升科技惠民的能力和水平。

（四）接轨南京专项是以承接省级项目产业战略转移为目标，鼓励本土企事业单位与省级资源战略合作，承担省级技术成果转移，形成具有自主知识产权的核心技术，在新一轮城市竞争中抢占创新先机，占领技术高地。

第三条  凡列入本计划获政府财政资金支持的项目，均适用本办法。

第二章  管理机构及职责

第四条  市科技局、市财政局负责项目的全过程管理，切实加强项目管理过程中的廉政风险防控。市财政局负责组织专项资金预算编制、项目资金下达、经费使用监管。项目承担单位及项目负责人具体负责项目的实施。市科技局组织项目评审、管理及服务等工作。

第五条  市科技局的主要职责：

（一）研究制订有关计划项目管理制度和规定；

（二）发布年度项目申报通知及指南，确定年度支持重点领域和方向；

（三）组织开展或委托开展项目受理、评审（论证）、检查、验收等，负责项目立项、调整、终止和撤销等管理工作；.

（四）对项目进度执行与经费使用情况进行监督检查；

（五）组织协调并处理项目执行中需要协调、处理的重大问题；

（六）组织实施项目执行和经费使用情况统计工作。

第六条  项目主管部门的主要职责：

（一）按照年度项目申报通知及指南要求，组织做好本地区、本单位或下辖单位的项目申报工作；

（二）审核项目申报单位的申报资格、项目申报材料的真实性、完整性和有效性，并做好项目推荐和实施管理等工作；

（三）监督项目的实施和经费使用，督促项目承担单位及负责人按期实施和完成项目；

（四）协助或受市科技局委托开展项目检查、评估、验收等；

（五）协调项目的实施推进，及时向市科技局报告项目实施中难以协调和解决的问题；

（六）实施项目执行情况和经费使用统计工作。

第七条  项目承担单位及项目负责人的主要职责：

（一）项目承担单位是项目实施的责任主体，负责项目实施管理，对项目申报、完成项目内容、实现目标任务负主体责任；项目负责人是项目组织实施的直接责任人，承担项目组织、协调、执行等具体工作；

（二）履行科研诚信承诺制度，对恪守科研诚信、具备必要科研基础、如实提交项目材料、严格执行项目管理规定、按合同约定推进项目实施、规范使用科研经费等作出信用承诺，并在项目申报及实施过程中严格遵守；

（三）如实填写项目申报书、验收材料、总结报告等，并对上述材料的真实性、完整性和有效性负主体责任；

（四）严格执行项目合同，依法依规使用项目经费，按期完成项目目标任务；

（五）落实项目相关保障条件，解决项目实施中的问题和困难；

（六）及时报告项目实施中出现的重要事项；

（七）接受并配合市科技局、市财政局、项目主管部门及受委托的专业机构等部门开展监督检查，如实提供相关数据和资料；

（八）履行保密、知识产权保护等责任和义务，推动项目成果转化应用。

第八条  市科技局可委托专业机构开展项目管理工作，专业机构根据受委托权限，严格按照项目管理有关要求开展项目受理、项目评审、过程管理和验收等工作。受委托的评审（咨询）专家及其他科技服务中介机构，根据受委托事项，客观公正地履行相应的职责。

第三章  项目指南及申报

第九条  市科技局根据全市科技发展规划和市委市政府年度工作部署，围绕全市经济社会发展中的重大科技需求，每年编制发布市科技计划（产业前瞻与关键核心技术、现代农业、社会发展、接轨南京专项等）项目指南及申报通知。

第十条  在溧阳市境内注册登记，高校、科研院所、具有独立法人资格的企业事业单位等，可根据项目指南要求申报项目。

第十一条  市科技计划鼓励跨地区整合创新资源，支持项目申报单位通过产学研合作，与国内一流高校、科研院所联合申报项目。多个单位联合申报的，应签订联合申报协议，并须由市内单位作为项目承担单位，负责牵头组织项目实施。

第十二条  项目申报原则上实行属地化管理，实施期一般为3年，重点项目不超过5年。对符合申报条件的项目，由项目申报单位按要求向项目主管部门申报，项目主管部门审核后向市科技局推荐。项目下设课题组的（高校、医院等），项目承担单位应同时作为项目中主要的承担单位，由项目承担单位及各课题组分别履行申报程序。

第十三条  申报项目应明确项目负责人，项目负责人应为申报单位的在职人员，且具有领导和组织开展创新性研究的能力。项目负责人按相关规定实行限项申报管理。

第十四条  项目申报单位和项目负责人在申报时须签署科研诚信承诺书，对申报材料的真实性和完整性等作出信用承诺。

第十五条  有不良科研记录的单位和个人，不得申报项目。

第四章  项目立项

第十六条  市科技局可委托项目主管部门或专业机构负责项目申报材料的受理，并按照当年度项目申报通知及指南要求对所受理的申报项目进行形式审查。对通过形式审查的项目，由市科技局组织或委托专业机构组织专家采取会议评审、网络评审等形式进行评审。专家从市科技咨询专家库中遴选产生，并实行回避和保密制度。评审中要注重克服唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项倾向，注重标志性成果的质量、贡献和影响。

第十七条  市科技局根据专家评审意见，结合年度专项资金预算，研究提出年度项目安排建议及专项资金使用方案，经与市财政局会商后，将拟立项项目清单向社会公示。公示无异议的，由市科技局会同市财政局正式立项。

第十八条  项目立项后，由市科技局、项目主管部门与项目承担单位三方共同签订市科技项目合同。合同中的考核指标和目标任务等关键内容应与项目申报书中保持一致，如确因特殊情况需进行调整的，由项目承担单位提出申请，经项目主管部门审核同意后，报市科技局批准。

第十九条  实施科研诚信承诺制度。项目申报单位和项目负责人对项目的真实性和合法性负主体责任，项目申报书经项目负责人和参与人员签字确认后方可报送。在申报、评审、立项过程中，项目申报单位、项目负责人、受委托的专业机构及中介机构等须签署科研诚信承诺书，明确各自承诺事项和违背相关承诺的责任。

第二十条  对发现存在违背科研诚信行为的项目承担单位、项目负责人等相关主体，市科技局将其失信行为纳入科研信用记录，并按相关规定予以处理。

第五章  实施管理

第二十一条  市科技局与项目承担单位及项目主管部门签订项目合同，各方按照合同约定行使各自的权利和义务，保证项目的顺利实施。项目的承担单位、参加单位应围绕项目合同约定的研究内容和目标任务，认真履行各自的责任和义务，在项目实施过程中加强工作协同配合。

第二十二条  项目实施过程中，在不降低研究目标的前提下，项目负责人可自主调整项目参加单位、除项目负责人外的一般研发人员、研究方案以及技术路线。上述安排和调整由项目负责人自行提出建议，报项目承担单位备案后实施，其中属项目下设课题组的，还应同时向项目承担单位备案。相关备案手续作为项目验收、审计检查等依据。

第二十三条  项目实施过程中，如确因特殊情况导致合同约定的项目负责人、承担单位、主要研究目标或关键考核指标等主要内容发生变化的，承担单位应及时提出书面报告，经主管部门审核同意后报市科技局。其中项目下设课题组的，还应同时征得项目承担单位同意。

第二十四条  实施周期在三年以内的项目，以承担单位自我管理为主，一般不开展过程检查。对实施周期在三年以上的重点项目，原则上在项目实施期内只开展一次现场检查。

第二十五条  项目实施过程中，主管部门应做好项目的跟踪和实施监管工作。承担单位出现破产倒闭或其他影响项目正常实施的重大突发情况，不能履行报告职责的，主管部门应及时了解情况并以书面形式向市科技局报告（函），同时提出重大事项变更、项目终止、撤销等相关处理意见。

第六章  经费管理

第二十六条  项目承担单位应当按照国家和省相关财经法规及财务管理规定，完善内部控制和监督制约机制，加强对项目经费的监督和管理，保证经费专款专用，并对项目经费实行单独核算。

第二十七条  实行综合预算编制管理，在项目总预算不变的情况下，项目负责人可在预算范围内自主安排经费开支，并可根据科研活动实际需要自主调整直接费用全部科目的经费支出，不受比例限制，相关调剂手续由项目承担单位办理，并作为项目验收、审计检查等依据。

第二十八条  市财政局负责市级科研项目资金拨付，应简化拨付程序，加快拨付进度。

第二十九条  市科技局、财政局、项目主管部门、专业机构根据国家、省和本办法的有关规定，按照职责分工对项目实施和经费使用情况进行监督检查。

第三十条  对违反财经纪律，弄虚作假、截留、挪用或挤占项目经费的行为，市科技局、财政局将视情况采取约谈、通报批评、终止项目执行、追回已拨资金、阶段性或永久取消申报资格等措施予以处理，并将其失信行为纳入科研信用记录。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理，并将依法追究刑事责任。

第三十一条  对列为后补助的项目，项目合同到期后六个月内申请验收并通过后，一次性拨付项目资金。合同到期后一年内未通过验收的、以及未申请验收的，项目自动终止并不予资金支持。

第七章  验收管理

第三十二条  项目验收以合同为主要依据，由科技局组织实施，也可委托主管部门或专业机构组织实施。项目验收工作原则上应在合同到期后6个月内开展。项目验收重点评价形成的新技术、新方法、新产品、关键部件等的成熟度、稳定性、可靠性，突出其在解决经济社会发展关键问题、支撑引领行业产业发展中发挥的作用。

第三十三条  因客观原因不能在规定期限内完成研究任务的项目，承担单位应在合同规定的实施期结束前提出延期申请，经主管部门审查同意后，由主管部门报市科技局审核。一般允许延期一次，期限最长不超过一年。已超过合同期的不得申请延期。

第三十四条  项目完成后，由项目承担单位向项目主管部门提出验收申请，并按规定提交项目验收材料，经主管部门审核同意后上报。市科技局直接或委托主管部门组织验收专家组，依据项目合同所确定的研究内容和考核指标开展验收。

第三十五条  项目实施结束后, 须对项目经费到位及使用情况进行审计, 具体按《江苏省科技计划项目经费审计实施办法》(苏科技规〔2016〕132号)执行。

第三十六条  验收专家组一般由技术专家、财务专家等共同组成，专家组人数一般不少于5人，财务专家一般不少于1人。验收专家全部从市科技局专家库中遴选产生，也可直接聘请高校院校的专家学者担任，并执行回避等制度。验收要克服唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项倾向，注重标志性成果的质量、贡献、影响。

验收专家组在审阅资料的基础上，可采取听取汇报、实地考察、观看演示、提问质询、组织评议等方式，形成验收结论。

后补助项目验收时需采取现场验收方式进行。由市科技局或委托主管部门组织验收专家组（专家组需经科技局审核同意），要求由3名技术专家和2名财务专家组成（专家遴选同上），主任委员由技术专家担任，副主任委员由财务专家担任。专家组对项目进行现场评价及财务资料审核，并出具验收意见，验收结论具体分为验收通过、验收不通过两类。

第三十七条  经验收专家组评议，达到以下条件的项目为通过验收。

（一）提供的验收材料真实完整；

（二）完成合同约定的全部考核目标，或完成合同约定的主要考核目标且在关键创新目标上形成高水平代表性成果；

（三）经费使用合规。

（四）后补助项目验收时，专家组需在此基础上对建议验收通过的项目，根据项目实际绩效提出后补助资金建议，具体分为A、B两档，其中：

A档为执行期内研发及应用示范实施情况良好，合同规定各项指标全部完成的项目。

B档为执行期内研发及应用示范实施情况较好，合同规定的任务指标完成80%以上（代表项目核心技术水平的关键创新指标必须完成）的项目。

第三十八条  项目验收由验收专家组按照项目合同约定的考核指标进行逐项评判，对目标实现程度作出明确结论，严禁弄虚作假行为。项目验收突出对代表性成果和实施效果的评价，由承担单位筛选提交代表性成果，经专家组评价，属合同约定的关键创新指标，且成果原创性强、技术水平高的，其数量型考核指标可作为参考性指标。除特别规定外，工业项目中经济效益等指标只作为验收考核的参考。

第三十九条  未达到验收条件，但开展了实质性研发活动并取得了一定研究进展和成果，且经费使用基本合规的项目，由承担单位向主管部门提出结题申请并出具审计报告，经主管部门审核并报市科技局同意后，予以结题处理，不记入信用记录，项目承担单位一年内不得申报任何科技计划项目。

第四十条  项目实施过程中遇到下列情况之一的，由承担单位提出申请终止项目的报告，并附已做工作的书面总结，按规定对项目经费进行审计后，经项目主管部门审核同意，由主管部门报市科技局。对因客观原因导致的项目申请终止，不记入信用记录。项目承担单位三年内不得申报任何科技计划项目。

（一）经实践证明，项目继续实施已无意义；

（二）项目实施中出现严重的知识产权纠纷；

（三）项目实施所需的资金、人员、支撑条件等未落实或发生重大变化导致研究无法正常进行；

（四）由于其他不可抗拒因素，导致项目无法正常进行。

第四十一条  项目承担单位因停产倒闭、破产清算、市场监督管理局准予注销、整体迁出溧阳市范围等客观原因，无法配合主管部门正常履行项目验收程序的，由主管部门向市科技局提出申请终止项目的报告（函），不记入信用记录。项目承担单位、项目负责人三年内不得申报各类科技项目。

第四十二条  项目实施过程中有下列情况之一的，由主管部门提出申请并经市科技局、市财政局审核后，视情况给予强制终止或撤销项目等处理，并记入信用记录，且项目承担单位三年内不得申报各类科技项目。

（一）实施期间未开展实质性的研究开发工作，且经督促后仍未改进的；

（二）存在弄虚作假等严重科研不端行为或发生重大环保安全质量事故的；

（三）项目经费使用存在故意违规行为，不按要求或无法进行整改，严重影响项目实施的；

（四）无故不接受市科技局、市财政局、专业机构或主管部门对项目实施情况的检查、监督、审计与评估的；

（五）超过合同约定的项目实施期1年以上，仍不配合主管部门正常履行项目验收的；

（六）其他因主观原因导致项目无法正常实施的情形。

第四十三条  项目通过验收的，结余经费可留归项目承担单位统筹用于后续科研活动直接支出。总结、申请终止、强制终止或撤销的项目，结余经费按相关规定处理。

第四十四条  项目实施中存在弄虚作假、瞒报谎报重大事项、经费使用违规、不配合项目管理、终止或撤销项目、验收不通过等失信行为的，由市科技局对相关项目承担单位、负责人纳入不良科研信用记录，并按规定给予相应处理。

第四十五条  市科技局对委托主管部门组织验收的项目，不定期进行复核和抽查。

第四十六条  建立创新尽职免责机制。对已勤勉尽责、因技术路线选择失误或其他不可预见原因，导致难以完成市科技计划项目预定目标的，经同行专家评议认可或主管部门审核同意后，承担单位和负责人予以免责，且不记入不良信用记录。对项目进行立项支持或经费资助，符合规定条件、标准和程序，但支持或资助项目未达到预期发展效果，相关领导干部和部门在勤勉尽责、没有牟取非法利益的前提下，免除其决策等责任。

第四十七条  建立重大创新补偿机制。对因技术路线选择有误、未实现预期目标或失败的重点项目，如项目承担单位认为在该研究方向上仍有重大探索价值，项目承担单位可在实施期内提出项目变更申请并附已开展研究工作情况报告、经费使用审计报告以及新的项目研究工作方案，经项目主管部门同意后报市科技局。市科技局经组织专家评议，确认项目承担人员已尽到勤勉和忠实义务，且确有重大探索价值的，可同意其变更项目研究内容和考核指标，继续支持其依托原有项目承担单位及研发团队，选择不同技术路线开展相关研究，并重新签订项目合同，另行约定项目实施期限、研发内容和考核指标等。

对于技术路线、技术成果已被抢先公布的项目，并且不具备继续研究价值的，项目承担单位必须在第一时间提出项目终止申请，结余经费按相关规定处理，不记入信用记录。

第四十八条  项目承担单位对市科技计划项目成果管理负主体责任，应组织对本单位科研人员拟公布的成果进行真实性审查。非涉密的市科技计划项目验收前，应在遵守知识产权保护法律法规的前提下，向社会公开。

第八章  附则

第四十九条  本办法由市科技局、市财政局负责解释。

第五十条  本办法自发布之日起施行，市科技局发布的《溧阳市科技计划项目立项管理办法》（溧科发〔2013〕39号）、《溧阳市科技计划项目实施管理办法》（溧科发〔2013〕40号）、《溧阳市科技计划项目验收管理办法》（溧科发〔2013〕41号）同时废止。