2021年溧城街道生活垃圾分类工作

实 施 方 案

为持续深入推进我街道生活垃圾分类工作，根据《常州市政府办公室关于印发<2021年常州市城乡生活垃圾分类工作实施方案>的通知》（常政办发〔2021〕16号）、《市政府办公室关于印发<2021年溧阳市城乡生活垃圾分类工作实施方案>的通知》（溧政办发〔2021〕22号）等文件精神，结合街道实际，现就做好2021年度城乡生活垃圾分类工作，制定本方案。

一、指导思想

持续深入贯彻落实习近平总书记关于生活垃圾分类工作的重要指示，按照高质量发展要求，把生活垃圾分类作为提升人居环境和加快生态文明建设的重要举措，扎实推进生活垃圾分类工作，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，为建设美丽溧阳作贡献。

二、领导小组

组  长：姜  卫  街道党工委副书记、办事处主任

副组长：朱春燕  街道办事处副主任

成员单位：办公室、行政审批局、综合行政执法局、社会事业局、经济发展局、建设局、财政和资产管理局、各村和社区。

领导小组下设办公室，邵正毅同志任办公室主任，统筹协调全街道垃圾分类工作。各成员单位根据各自职能，指导、监督、保障和落实垃圾分类工作的推进。

三、工作目标

以“精准分类、精细管理”为抓手，实现“三大目标”：一是垃圾分类设施实现100%全覆盖；二是城乡生活垃圾分类集中处理率达95%以上；三是达标小区数量占比达30%以上，达标小区垃圾分类知晓率、参与率、准确率（简称“三率”）均达90%以上。2021年，我街道垃圾分类计划创建三分类省达标小区16个、市达标小区10个，试点创建四分类市达标小区4个，达标小区中实现“两定一撤”小区13个。

进度要求：2021年6月底，完成30%年度目标任务；2021年9月底前，全面完成达标小区创建；2021年11月底前，全面完成年度目标任务。

四、主要任务

（一）完善垃圾分类设施建设。查漏补缺，加快街道垃圾分类设施建设进度。根据我市新建小区垃圾分类设施建设标准，按“三同时”的要求落实新建小区垃圾分类设施建设，实现全街道辖区分类设施覆盖率达100%。

（二）落实达标小区创建要求。对照《江苏省垃圾分类小区评价标准》（苏建函城管〔2019〕565号）文件要求，进一步加强组织管理，开展垃圾分类宣传教育活动，完善分类投放设施配置和收运体系，高标准高质量完成省市达标小区创建工作。

（三）推进垃圾分类市场化。根据《2021年溧阳市城乡生活垃圾分类工作实施方案》文件要求，推进分类投放设施智能化建设，探索垃圾分类市场化运作。通过市场机制来调解垃圾分类处理的供给与需求，从而达到降低成本，提高分类效率，达到垃圾的资源化、减量化的目的。

五、保障措施

（一）组织保障。充分发挥街道生活垃圾分类工作领导小组的组织领导和统筹协调作用，建立联席会议制度，促进解决垃圾分类推进过程中遇到的重大问题。配齐配足指导联络人员，加强资金保障，切实推进我街道垃圾分类工作。

（二）责任落实。街道生活垃圾分类领导小组各成员单位要强化垃圾分类主体责任，牵头做好垃圾分类工作，确保目标任务落实到位。通过形成条与块、上与下的闭环责任链，系统化、联动化、协作化推进垃圾分类各项具体工作。

（三）强化考核。根据我市城乡生活垃圾分类目标任务和工作考核细则，结合街道实际，开展生活垃圾分类专项督查和目标任务考核，狠抓工作落实，表彰先进、约谈后进，确保取得实效。

附件：溧城街道垃圾分类省市达标小区任务分解及指导联络表

附件

溧城街道垃圾分类省市达标小区任务分解及指导联络表

| 序号 | 小区名称 | 社区名称 | 总幢数 | 单元数 | 户数 | 入住户数 | 完成分类年份 | 分类方式 | 两定一撤 （是/否） | 创建类型 （省/市） | 社区负责人 | 指导联络员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳光之恋 | 大营巷 | 12 | 27 | 229 | 229 | 2019 | 三分类 | 是 | 省达标小区 | 殷春玲 | 邵正毅 |
| 2 | 鑫盛景园 | 大营巷 | 12 | 29 | 334 | 334 | 2018 | 三分类 | 是 | 省达标小区 | 殷春玲 |  |
| 3 | 坤泰花园 | 北郊 | 13 | 29 | 287 | 287 | 2018 | 三分类 | 是 | 省达标小区 | 徐献波 |  |
| 4 | 御景苑 | 东门 | 9 | 26 | 242 | 242 | 2018 | 三分类 | 是 | 省达标小区 | 张旭蓉 |  |
| 5 | 锦绣花园 | 燕山南苑 | 29 | 72 | 550 | 550 | 2017 | 三分类 | 否 | 省达标小区 | 程亚秋 | 朱智钢 |
| 6 | 燕山南苑 | 燕山南苑 | 38 | 97 | 878 | 878 | 2017 | 三分类 | 否 | 省达标小区 | 程亚秋 |  |
| 7 | 金谷广场 | 锦汇 | 15 | 35 | 377 | 377 | 2018 | 三分类 | 是 | 省达标小区 | 严 莉 |  |
| 8 | 龙亭苑 | 锦汇 | 35 | 94 | 857 | 857 | 2019 | 三分类 | 否 | 省达标小区 | 严 莉 |  |
| 9 | 金水苑 | 北水西 | 29 | 52 | 468 | 468 | 2018 | 三分类 | 否 | 省达标小区 | 赵 科 | 戴建芬 |
| 10 | 格林花园 | 北水西 | 13 | 43 | 660 | 660 | 2017 | 三分类 | 否 | 省达标小区 | 赵 科 |  |
| 11 | 竹墅园 | 砻坊场 | 15 | 21 | 226 | 226 | 2018 | 三分类 | 是 | 省达标小区 | 夏 燕 |  |
| 12 | 昆仑南苑 | 砻坊场 | 48 | 70 | 1005 | 1005 | 2017 | 三分类 | 否 | 省达标小区 | 夏 燕 |  |
| 13 | 平陵东苑 | 大营巷 | 10 | 29 | 280 | 280 | 2018 | 三分类 | 是 | 省达标小区 | 殷春玲 | 王 臻 |
| 14 | 水韵华庭 | 清安 | 18 | 28 | 266 | 266 | 2018 | 三分类 | 是 | 省达标小区 | 陈 莉 |  |
| 15 | 江南新村 | 清溪路 | 11 | 30 | 300 | 295 | 2019 | 三分类 | 否 | 省达标小区 | 刘秋珍 |  |
| 16 | 景盛苑 | 团结 | 34 | 83 | 844 | 802 | 2018 | 三分类 | 否 | 省达标小区 | 陆 敏 |  |
| 17 | 景鸿花园 | 北水西 | 49 | 106 | 1052 | 1052 | 2017 | 三分类 | 否 | 市达标小区 | 赵 科 | 史徳赟 |
| 18 | 曙光花园 | 清安 | 8 | 11 | 78 | 78 | 2019 | 三分类 | 是 | 市达标小区 | 陈 莉 |  |
| 19 | 嘉丰一区 | 嘉丰 | 28 | 78 | 756 | 756 | 2018 | 三分类 | 否 | 市达标小区 | 周 瑛 |  |
| 20 | 嘉丰二区 | 嘉丰 | 27 | 63 | 646 | 646 | 2018 | 三分类 | 否 | 市达标小区 | 周 瑛 |  |
| 21 | 山水名门 | 锦汇 | 19 | 32 | 317 | 317 | 2018 | 四分类 | 是 | 市达标小区 | 严 莉 | 夏 娟 |
| 22 | 紫金华府 | 锦汇 | 3 | 3 | 176 | 176 | 2019 | 四分类 | 是 | 市达标小区 | 严 莉 |  |
| 23 | 丽景苑 | 清溪路 | 5 | 10 | 338 | 300 | 2019 | 四分类 | 是 | 市达标小区 | 刘秋珍 |  |
| 24 | 清溪花园 | 清溪路 | 32 | 105 | 1008 | 1008 | 2018 | 三分类 | 否 | 市达标小区 | 刘秋珍 |  |
| 25 | 茗仕嘉苑 | 盛世华城 | 4 | 9 | 399 | 399 | 2018 | 四分类 | 是 | 市达标小区 | 宗 翔 | 凌家卉 |
| 26 | 时代景城 | 五里亭 | 23 | 52 | 1173 | 1123 | 2017 | 三分类 | 否 | 市达标小区 | 陈 茜 |  |
| 27 | 世纪名城 | 五里亭 | 12 | 44 | 1195 | 1145 | 2017 | 三分类 | 否 | 市达标小区 | 陈 茜 |  |
| 28 | 永盛家园 | 团结 | 29 | 77 | 1003 | 1003 | 2017 | 三分类 | 否 | 市达标小区 | 陆 敏 | 杨敏弘 |
| 29 | 燕山南村 | 燕山 | 31 | 104 | 1304 | 1304 | 2018 | 三分类 | 否 | 市达标小区 | 史永锦 |  |
| 30 | 燕山新村 | 燕山 | 53 | 140 | 1404 | 1404 | 2018 | 三分类 | 否 | 市达标小区 | 史永锦 |  |