2021年省级溧阳市农业职业技能培训实施方案

一、实施范围

为持续提升我市农民的农业职业技能水平和整体素质，在全市范围开展农业职业技能培训，主要依托有条件的农民合作社、科研教学单位、农业园区、农业龙头企业及各类社会培训机构等，组织开展培训。2021年全市计划培训1617人，培训任务分解到各镇（街道）农村工作局（见表1）。

表1 2021年省级溧阳市农业职业技能培训任务分解表

| 镇（街道） | 培训人数（人） | 资金（万元） |
| --- | --- | --- |
| 溧城 | 60 | 3.6 |
| 昆仑 | 120 | 7.2 |
| 古县 | 60 | 3.6 |
| 天目湖 | 80 | 4.8 |
| 埭头 | 80 | 4.8 |
| 上黄 | 80 | 4.8 |
| 戴埠 | 120 | 7.2 |
| 别桥 | 180 | 10.8 |
| 竹箦 | 120 | 7.2 |
| 上兴 | 260 | 15.6 |
| 南渡 | 140 | 8.4 |
| 社渚 | 240 | 14.4 |
| 溧阳市农业综合技术推广中心 | 77 | 4.62 |
| 全市合计 | 1617 | 97.02 |

二、实施内容

（一）确定培训对象。

以小农户与低收入户为基础对象，重点突出从事适度规模经营的农民、返乡下乡创新创业者、返乡回乡农民工等对象。

- （二）明确培训内容。

- 结合我市实际，紧扣需求，突出优势主导产业，主要围绕粮食安全与重要农产品有效供给、农业绿色化标准化与品牌化发展、农业安全生产、“三农”法律法规与惠农政策、一二三产业融合、农村人居环境整治与社会事业发展、新时代乡村文明建设等内容，分类开展专业技能与综合素养培训，加快培育适应产业发展、乡村建设急需的高素质农民队伍。

- （三）优化培训方式。

累计培训时间一般不少于3天，积极采用理论教学与实践教学相结合、线上线下相结合等多种培训形式，提高学员的参与性、互动性和实效性，并根据需求开展跟踪指导服务。培训结束后，对考核合格者，颁发农业职业技能培训合格证书。

- 注重宣传引导。

- 加强高素质农民培育政策的宣传，充分利用网络、广播、电视、报刊等媒体，宣传报道农民培训的成功经验和先进典型，营造农民教育培训的良好氛围。

- 完善信息及材料报送。

根据培训工作进度及时报送：⑴各镇（街道）培训方案及培训日程安排；⑵培训通知；⑶培训讲义、材料；⑷培训签到表；⑸培训人员信息登记表；⑹培训现场照片及学员二寸照片（用于发放农业职业技能培训合格证书）；⑺考试试卷及成绩表；⑻培训宣传、报道；⑼学员满意度测评表；⑽培训总结等。（联系方式：市农业综合技术推广中心综合科，0519-87101850，邮箱：lyntzxzhk@126.com。）

三、经费预算

（一）资金来源。项目总预算97.02万元，其中省级财政补助资金97.02万元。

（二）明细预算

1、培训资金标准：600元/人。

2、培训资金用途：主要用于与课堂培训、实习实践（对标学习）、跟踪指导、技能鉴定、绩效评价、宣传考核等直接相关的培训支出事项，包括但不限于：必要的农民培训需求调研费、学员培训教材资料费、教学与实习耗材费、食宿费、场租费、交通费（含保险费）、师资讲课费（劳务费）、跟踪服务费，项目实施推进与管理支出（包括工作宣传、资料装订、检查督查、总结考核、审计与验收、绩效考评等）。

四、绩效目标

1、农业职业技能培训任务完成率100%；

2、培训合格率90%以上；

3、农民满意度85%以上；

4、小农户占比60%以上。