2021年省级以上转移支付农业项目

实施方案

专项名称：现代农业发展补助

工作任务名称：支持绿色高效生产

实施项目名称：绿色农产品认证补助

实施单位（盖章）：溧阳市农业农村局农产品质量安全监督科

主管部门：溧阳市农业农村局（盖章）溧阳市财政局（盖章）

填报日期：2021年11月7日

**一、实施范围**

溧阳市行政区域范围。

**二、实施内容**

**绿色农产品认证补助**

绿色优质农产品认证补助。支持发展绿色优质农产品生产，对获证的绿色食品、有机农产品、最美绿色食品获奖企业和省级绿色优质农产品基地创建主体进行奖补。绿色食品、有机农产品、最美绿色食品补助名单、标准另行发文。

**三、经费预算**

**（一）资金来源。**项目总投资资金94万，全部为县级财政资金。

**（二）明细预算。**

万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **实施内容** | **资金来源** | **备注** |
| **合计** | **省级以上财政补助资金** | **市县财政配套资金** | **实施单位自筹资金** |
| 绿色优质农产品认证补助 |  |  | 94 |  | 1.5万元为2020年省级切块资金结余资金 |

**四、实施进度**

本项目实施期限为2021年11月起至2022年6月止，实施进度安排如下：

1、实施阶段（2021年11月-2022年5月）。根据实施方案内容，组织项目实施，确保各项任务顺利完成。

2、总结阶段（2022年6月）总结典型经验，整理归档各类材料，撰写报告。

**五、绩效目标**

按照实施意见文中明确的绩效目标填写

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **绩效目标类型** | **绩效目标名称** | **目标值** |
| 1 | 产出指标 | 补助“二品一标一基地”数量 | 33个 |

**六、项目组织管理**

**（一）项目组成员**

1、周 刚 溧阳市人民政府扶贫办副主任

2、陈罗明 溧阳市农业农村局农产品质量安全监督科科长

3、周 剑 溧阳市农业农村局农产品质量安全监督科副科长

4、吴 翔 溧阳市农业农村局农产品质量安全监督科科员

 联系方式：0519-87269317

**（二）管理责任人**

周 刚 溧阳市人民政府扶贫办副主任