2021年省级以上转移支付农业项目

实施方案

专项名称：农业公共服务补助

工作任务名称：农产品质量安全建设

实施项目名称：农产品质量安全建设

实施单位（盖章）：溧阳市农业农村局农产品质量安全监督科

主管部门：溧阳市农业农村局（盖章）溧阳市财政局（盖章）

填报日期：2021年11月7日

**一、实施范围**

溧阳市行政区域范围。

**二、实施内容**

**（一）实行农产品质量安全追溯管理**

**1、食用农产品合格证村级服务站建设**

积极推动食用农产品合格证制度建设，全市建设农产品质量安全村级服务站，以点带面，带动周边种养殖户开具合格证，为农户提供便利的合格证开具服务和免费农产品药残快速检测服务。补助资金主要用于服务站合格证开具、农产品速测工经费补助，补助标准为1.5万元/个。村级服务站建设单位及补助金额另行发文。

**2、规模农产品生产主体入网建设**

根据省十万规模主体入网监管行动要求，常州开展万家规模主体入网监管行动，依据上级文件精神，我市印发了《关于实施规模主体入网监管行动全面提升农产品质量安全水平的通知》（溧农发〔2021〕40号），将入网任务分解到各镇（街道），完成农产品生产主体入网监管，补助资金主要用于农产品生产主体入网监管相关工作补助。各镇（街道）补助金额另行发文。

**（二）推进农产品质量安全监管能力建设**

**1、开展乡镇农产品质量安全监管能力提升**

购置农产品快速检测试剂卡及农产品药残胶体金检测试剂条、一次性手套、枪头、离心管等快检耗材，发放给各镇（街道）监管站、村级服务站，用于农产品药残快速检测。

**2、农产品质量安全宣传培训**

召开农产品质量安全培训，提高农产品生产主体生产水平和主体责任意识，提升农产品质量安全监管员监管业务能力水平。编印发放农产品质量安全宣传资料，营造全社会共同关注农产品质量安全的氛围。资金主要用于集中培训、实习实践、绩效评价、宣传考核等直接相关的培训支出事项，包括但不限于：必要的培训教材资料费、教学与实习耗材费、食宿费、场租费、交通费（含保险费）、师资讲课费（劳务费）、跟踪服务费，项目实施推进支出的绩效考评、工作宣传、台账资料装订、总结考核、项目审计与验收、检查督查培训有关的其他费用等。

**（三）绿色农产品认证补助**

绿色优质农产品认证补助。支持发展绿色优质农产品生产，对获证的绿色食品、有机农产品、最美绿色食品获奖企业和省级绿色优质农产品基地创建主体进行奖补。绿色食品、有机农产品、最美绿色食品补助名单、标准另行发文。

**三、经费预算**

**（一）资金来源。**项目总投资资金136.91万，其中2020年省级切块资金结余资金79.41万元（1.5万元，苏财农〔2020〕41号；77.91万元，苏财农〔2020〕91号），2021年省级切块资金57.5万元（苏财农〔2020〕112号），全部为省级财政补助资金。

**（二）明细预算。**

万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **实施内容** | **资金来源** | **备注** |
| **合计** | **省级以上财政补助资金** | **市县财政配套资金** | **实施单位自筹资金** |
| 食用农产品合格证服务站建设 |  | 45 |  |  | 资金全部为2020年省级切块资金结余资金 |
| 规模农产品生产主体入网建设 |  | 75.41 |  |  | 其中32.91万元为2020年省级切块资金结余资金 |
| 农产品药残快检耗材购置 |  | 10 |  |  |  |
| 农产品质量安全宣传培训 |  | 5 |  |  |  |
| 绿色优质农产品认证补助 |  | 1.5 |  |  | 1.5万元为2020年省级切块资金结余资金 |

**四、实施进度**

本项目实施期限为2021年11月起至2022年6月止，实施进度安排如下：

1、实施阶段（2021年11月-2022年5月）。根据实施方案内容，组织项目实施，确保各项任务顺利完成。

2、总结阶段（2022年6月）总结典型经验，整理归档各类材料，撰写报告。

**五、绩效目标**

按照实施意见文中明确的绩效目标填写

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **绩效目标类型** | **绩效目标名称** | **目标值** |
| 1 | 产出指标 | 主要农产品速测数量 | 4.3万个 |
| 2 | 产出指标 | 补助“二品一标一基地”数量 | 33个 |
| 3 | 产出指标 | 农产品质量安全监（协）管员培训人次 | 183人次 |

**六、项目组织管理**

**（一）项目组成员**

1、周 刚 溧阳市人民政府扶贫办副主任

2、陈罗明 溧阳市农业农村局农产品质量安全监督科科长

3、周 剑 溧阳市农业农村局农产品质量安全监督科副科长

4、吴 翔 溧阳市农业农村局农产品质量安全监督科科员

 联系方式：0519-87269317

**（二）管理责任人**

周 刚 溧阳市人民政府扶贫办副主任