附件6

2021年省以上农业农村项目实施方案

专项名称：2021年省以上农业科技创新与推广补助项目

工作任务名称：高素质农民培训

实施项目名称：2021年农产品电子商务培训

实施单位（盖章）：溧阳市农业农村局

主管部门：农业农村部门（盖章）   财政部门（盖章）

填报时间： 2021  年 11  月 15  日

## 江苏省农业农村厅会制

一、实施范围

开展溧阳市农产品电子商务培训，具体名额分解到乡镇(街道)，全市确定培训总人数为130人（见表1）。

表1

| 单位 | 培训人数（人） |
| --- | --- |
| 溧城街道 | 8 |
| 古县街道 | 3 |
| 昆仑街道 | 8 |
| 天目湖镇 | 16 |
| 埭头镇 | 9 |
| 上黄镇 | 9 |
| 戴埠镇 | 20 |
| 别桥镇 | 9 |
| 竹箦镇 | 12 |
| 上兴镇 | 12 |
| 南渡镇 | 12 |
| 社渚镇 | 12 |
| 合计 | 130 |

二、实施内容

（一）确定项目培训单位和时间。根据要求，结合我市实际情况，确定溧阳市农业农村局科教信息科为溧阳市农产品电子商务培训项目具体实施单位，各镇（街道）负责培训人员的组织。培训时间3天。

（二）明确培训对象和内容。培训对象主要是专业大户、家庭农场主、合作社带头人、农产品运销经纪人、返乡下乡人员、大学生村官、退伍军人、农村青年，农产品加工企业、农产品批发市场、农业投入品生产商等有关人员。培训内容包括：“苏货新农人”线上培训APP介绍，短视频账号打造，剪辑软件的使用方法，直播实操，电商主体现场参观指导等。

（三）注重宣传引导。充分利用网络、广播、电视、报刊等媒体，大力宣传我市农产品电商发展成果，不断推动农业企业开展电商业务，营造全市农产品电商经营浓厚氛围。

（四）完善信息报送。报送内容：（1）培训通知；（2）培训学员登记表；（3）培训学员签到表；（4）培训现场照片。

三、经费预算

（一）资金来源。项目总投资（入）资金 8万元，其中：中央财政补助资金 0 万元，省级财政补助资金8万元，市县财政配套资金 0万元，实施单位自筹资金 0 万元。

（二）明细预算。

单位：万元

| 实施内容 |  |  | 资金来源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 中央财政补助资金 | 省级财政补助资金 | 市县财政 补助资金 | 实施单位 自筹资金 |
| 会场费用 | 1.8 |  | 1.8 |  |  |
| 餐费 | 4.68 |  | 4.68 |  |  |
| 住宿费 | 0.68 |  | 0.68 |  |  |
| 交通费 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |
| 材料费 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |
| 审计费 | 0.2 |  | 0.2 |  |  |

四、实施进度

本项目实施期限为 1 年，时间自 2021 年11月至  2021年12月止，实施进度安排如下：

2021年11月：落实培训任务，确定培训单位，制定具体实施方案；

2021年12月：组织进行培训；

2021年12月：整理资料，开展总结、验收。

五、绩效目标

| 序号 | 绩效目标类型 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分为：数量指标、质量指标、效益指标 | 完成130人培训任务。通过培训，帮助他们掌握实操技能知识，了解行业发展走向，加快培育一批具有竞争意识、创新意识的农产品电商乡土人才队伍，帮扶带动周边的农业经营主体和小农户发展电商新业态，助力乡村数字经济发展和农民就业增收。 |  |

六、组织管理

（一）项目组成员

项目主管部门为溧阳市农业农村局，负责实施工作的组织协调和具体管理。项目具体实施单位为溧阳市农林局市场信息科。

主要参加人员和任务分工：

| 姓 名 | 单 位 | 职务 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 潘俊华 | 溧阳市农业农村局 | 科长 | 项目组织规划、培训总负责 |
| 宗 兴 | 溧阳市农业农村局 | 科长 | 项目财务管理 |
| 吕科 | 溧阳市农业农村局 | 副科长 | 项目培训组织 |
| 朱 廷 | 溧阳市农业农村局 | 副科长 | 项目培训组织 |

（二）管理责任人

项目由溧阳市农业农村局、溧阳市财政局负责管理，具体培训工作由溧阳市农业农村局科教信息科负责开展，各镇、街道负责培训人员的组织协调工作。