2022年市级农业农村专项

项目实施方案

专项名称：农业公共服务

项目名称 ：耕地质量监测与调查

实施项目名称：2022年溧阳市省级耕地质量监测方案

实施单位（盖章）：溧阳市农业综合技术推广中心

主管部门（盖章）：溧阳市农业农村局

填报时间：   2022年8月15日

常州市农业农村局制

2022年溧阳市省级耕地质量监测实施方案

一、项目主要实施内容

1、根据《江苏省耕地质量监测管理办法》及《江苏省耕地质量监测技术规程》要求，粮油监测点设立长期无肥区、当季无肥区、配方施肥区和常规施肥区，每一季作物调查田间作业、作物产量及施肥情况等。

2、做好对4个省级监测点基础设施的日常维护。

3、根据市级要求新增建设7个省级监测点。

二、项目完成目标

（1）运行维护已建的4个耕地质量监测点。维护运行好2022年度4个省级耕地质量监测点，完成基础设施及标牌的的日常维护，田间生产管理、作物产量及投入品情况的数据收集、汇总和上报市级主管部门。

（2）新建7个省级监测耕地质量监测点。根据乡镇推选选择7个新的省级监测点，新建监测哨小区隔离设施完善，防止串水串肥，确保单灌单排，单个隔离区面积大于0.1亩，监测哨田头树立永久性标志牌。

（3）数据监测与上报。观察和记载各监测哨作物生产情况，按要求采集监测区土壤和植株样品，并委托科研院所或有资质的检测机构分析化验，做好相关数据汇总上报工作。

三、经费预算及安排

（一）资金来源

项目总投资（入）资金20万元，全部为省级财政补助资金。

（二）明细预算

| 实施内容 | 数量 | 资金（万元） |
| --- | --- | --- |
| 耕地质量监测点管护 | 4个 | 3.1 |
| 新建省级监测点补贴 | 6个 | 12 |
| 监测点展牌制作 | 7个 | 1.6 |
| 土壤检测 | 25个 | 1.8 |
| 宣传培训、设施维护、审计、验收、资料归档等 |  | 1.5 |
| 合计 |  | 20 |

- 四、实施进度

本项目实施期限2022年2月-2023年1月，实施进度安排如下：

（一）2022年8月：编制实施方案。

（二）2022年2月-2022年12月：运行维护好4个省级监测点。

（三）2022年11月-2022年12月：新建7个耕地质量监测点田间工程；监测点土壤样品采集与检测。

（四）2022年11月-2022年12月：做好台账收集，组织项目总结，上报耕地质量监测数据。

- 五、绩效目标

| 序号 | 绩效目标类型 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 耕地质量监测点维护 | 4个 |
| 2 | 数量指标 | 新建耕地质量监测点 | 7个 |

- 六、项目组织管理

（一）项目组成员

项目主管部门为溧阳市农业农村局，负责实施工作的组织协调和具体管理。项目具体实施单位为溧阳市农业综合技术推广中心作栽土肥科，负责方案制定、资料整理、项目总结、考评验收等，明确各自职责，逐级落实责任。

| 姓 名 | 单 位 | 职务或职称 | 项目中的分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 嵇静慧 | 溧阳市农业综合技术推广中心作栽土肥科 | 农艺师 | 项目组织规划、项目负责人 |
| 宗 兴 | 溧阳市农业农村局 | 计划财务科长 | 项目财务管理 |
| 杨建平 | 溧阳市农业综合技术推广中心作栽土肥科 | 高级农艺师 | 项目指导、资料整理 |
| 王慧新 | 溧阳市农业综合技术推广中心作栽土肥科 | 办事员 | 资料整理 |
| 刘惠芳 | 溧阳市竹箦镇农村工作局 | 农艺师 | 协助、指导 |

（二）管理责任人

项目管理第一责任人：王亦愚

项目实施第一责任人：嵇静慧