2022年市级农业农村专项

项目实施方案

专项名称：科技创新和推广-农作物绿色高质高效

实施项目名称：农情监测哨2022年常州市级耕地质量监测哨建设

实施单位（盖章）：溧阳市农业综合技术推广中心

主管部门：溧阳市农业农村局（盖章）

填报时间：   2022年7月15日

常州市农业农村局制

2022年常州市级耕地质量监测哨建设实施方案

根据常州市农业农村局、常州市财政局《关于做好2022你那市级农业农村专项实施工作的通知》（常农计﹝2022﹞7号），《下达2022年市级农业农村专项资金（第一批）的通知》（常财农﹝2022﹞42号）。常州市农业农村局《关于印发<2022市级农业技术推广系统专项实施意见>的通知》（常农计﹝2022﹞8号）文件精神，结合我市实际，制定2022年常州市级耕地质量监测哨实施方案。

一、实施范围

全溧阳市已建成12个市级耕地质量监测点，分布在昆仑街道合心村、戴埠镇山口村、天目湖镇天目湖村、天目湖镇观山村、天目湖镇南钱村、别桥镇湖边村、溧城镇八字桥村。竹箦镇前村。社渚镇河口村、上黄镇浒西村、上兴镇桥东干村、上兴镇龙峰村，本项目继续对监测点实施周年监测。

二、实施内容

1、维护运行好全市已建成12个常州市级耕地质量监测点，对监测点设立长期无肥区、当季无肥区、测土配方施肥区和常规施肥区。完成田间生产管理、作物产量及投入品情况的数据收集、汇总和上报市级主管部门。

2、观察和记载监测点大田作物生产情况，按要求采集监测区土壤和植株样品，分析化验土壤理化性状（土壤pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾常规六项、微量元素及重金属含量）和植株样（全氮、全磷、全钾），了解土壤肥力变化情况。其他样品根据情况适时采集化验。

3、完成各监测点基础设施及标牌的的日常维护。

三、经费预算及安排

（一）资金来源

项目总投资（入）资金12万元，全部为市级财政补助资金。

（二）明细预算

| 实施内容 | 数量 | 资金（万元） |
| --- | --- | --- |
| 土壤植株样品采集化验 | 40个 | 3.15 |
| 耕地质量监测点管护 | 12个 | 8.5 |
| 审计、验收 |  | 0.35 |
| 合计 |  | 12 |

- 四、实施进度

本项目实施期限2022年2月-2022年12月，实施进度安排如下：

（一）2022年7月：编制实施方案。

（二）2022年2月-2022年12月：运行维护好12个市级监测点。

（三）2022年7月-2022年12月：开展土壤与植物样品的抽样化验工作，项目总结，资料归档，审计及组织项目验收。

- 五、绩效目标

| 序号 | 绩效目标类型 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 耕地质量监测点维护 | 12个 |
| 2 | 数量指标 | 采样及化验 | 40个 |

- 六、项目组织管理

（一）项目组成员

项目主管部门为溧阳市农业农村局，负责实施工作的组织协调和具体管理。项目具体实施单位为溧阳市农业综合技术推广中心作栽土肥科，负责方案制定、资料整理、项目总结、考评验收等，明确各自职责，逐级落实责任。

| 姓 名 | 单 位 | 职务或职称 | 项目中的分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 嵇静慧 | 溧阳市农业综合技术推广中心作栽土肥科 | 农艺师 | 项目组织规划、项目负责人 |
| 宗 兴 | 溧阳市农业农村局 | 计划财务科长 | 项目财务管理 |
| 杨建平 | 溧阳市农业综合技术推广中心作栽土肥科 | 高级农艺师 | 项目指导、资料整理 |
| 刘惠芳 | 竹箦镇农村工作局 | 农艺师 | 协助 |
| 王慧新 | 溧阳市农业综合技术推广中心作栽土肥科 | 办事员 | 资料整理 |

（二）管理责任人

项目管理第一责任人：王亦愚

项目实施第一责任人：嵇静慧