**2022年中央农业相关转移支付**

**项目实施方案**

**专项名称**：农业资源及生态保护

**工作任务名称：**耕地质量保护与提升

**项目名称**：2022年溧阳市耕地质量保护与提升

**承担单位名称（盖章）**：溧阳市农业综合技术推广中心

**项目编号:**

**主管部门**：溧阳市农业农村局（盖章） 溧阳市财政局（盖章）

**填报时间**： 2022年 11月14日

江苏省农业农村局制

**2022年溧阳市耕地质量保护与提升**

**实施方案**

根据江苏省财政厅、江苏省农业农村厅《关于下达2022年第一批中央农业相关转移支付预算资金的通知》（苏财农﹝2022﹞49号、苏农计﹝2022﹞19号），《关于印发2022年中央农业生产发展等专项省级实施方案的通知》（苏农计﹝2022﹞22号、苏财农﹝2022﹞67号），《关于印发江苏省2022年部级化肥减量增效及“三新”技术配套集成推广等工作指导意见的通知》（苏耕环﹝2022﹞28号）文件精神，结合溧阳市实际，编制本方案。

**一、实施范围**

溧阳市各乡镇（街道）。

**二、实施内容**

**（一）田间试验。**围绕化肥减量增效，开展田间试验示范9个，其中肥料利用率试验3个（水稻、小麦）；校正试验2个（水稻、小麦）；有机肥部分替代化肥试验1个（小麦）；新型肥料利用率试验1个（水稻）；经济作物2+X试验1个；经济作物中微量元素试验1个。

**（二）测土配方施肥示范方。**建立6个测土配方施肥示范方，其中园艺作物建设1个测土配方示范方，按照“乡镇推荐、县级审定”方式确定。每个示范区面积200亩以上,共1200亩。集成示范机械化施肥、测土配方施肥、叶面肥喷施、有机肥替代化肥等化肥减量增效技术。

**补助标准及方式：**先建后补法，2万元/个示范方。总补助资金12万元。

**（三）农户施肥调查。**根据《关于印发〈2022年江苏省农户施肥监测调查技术方案〉的通知》（苏耕环〔2022〕27 号）文件精神，在全区调查200户农户，并做好数据系统填报工作。

**三、经费预算**

**（一）资金来源。**项目总投资（入）资金30万元，全部为中央财政补助资金。

**（二）明细预算。**

**资金使用安排标准预算**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实施内容 | 数量 | 资金（万元） |
| 田间试验 | 9个 | 13 |
| 测土配方施肥示范方 | 6个 | 12 |
| 宣传培训、植株土壤化验、专家咨询、树牌展示、技术推广、车辆租用、审计、验收、资料归档等 |  | 5 |
|  合计 |  | 30 |

**四、实施进度**

本项目实施期限自2022年8月起至2023年8月止，实施进度安排如下：

1、2022年8-11月：制定并上报项目实施方案。

2、2022年8-2023年8月：做好田间试验、测土配方施肥示范方。

3、2023年4-6月：做好施肥技术培训，技术推广工作。

4、2023年7-8月：做好台账整理归档，完成项目总结、审计、验收。

**五、绩效目标**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 绩效目标类型 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| 1 | 数量指标 | 测土配方施肥技术推广面积 | 97.4万亩次 |
| 2 | 数量目标 | 田间试验（个） | 9 |
| 3 | 数量指标 | 农户施肥调查数量 | 200户 |
| 4 | 质量指标 | 科学施肥促进降本增效 | 明显 |
| 5 | 满意度指标 | 农户对化肥减量增效实施满意度 | ≥90% |

**六、组织管理**

**（一）项目组成员**

项目主管部门为溧阳市农业农村局，负责实施工作的组织协调和具体管理。项目具体实施单位为溧阳市农业综合技术推广中心作栽土肥科，成员分别为：嵇静慧、宗兴、杨建平、王慧新、刘惠芳。联系电话：0519-87100863。

**管理责任人：**王亦愚

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所在乡镇 | 单位名称 | 示范作物 | 示范面积 |
| 1 | 竹箦 |  |  |  |
| 2 | 社渚 |  |  |  |
| 3 | 天目湖 |  |  |  |
| 4 | 戴埠 |  |  |  |
| 5 | 昆仑街道 |  |  |  |
| 6 | 上兴 |  |  |  |