2022年省以上农业农村专项

项目实施方案

专项名称：农业公共服务

支持方向名称：农业农村信息统计监测调查

实施项目名称：2022年溧阳市耕地质量监测与调查

实施单位（盖章）：溧阳市农业综合技术推广中心

主管部门：溧阳市农业农村局（盖章） 溧阳市财政局（盖章）

填报时间：   2022年 11月14日

江苏省农业农村局制

2022年溧阳市耕地质量监测与调查方案

根据江苏省财政厅、江苏省农业农村厅《关于提前下达部分2022年省对市县专项转移支付资金和工作任务清单的通知》（苏财农〔2021〕104号、苏农计〔2021〕57号），《关于下达2022年第一批省对市县转移支付预算资金的通知》（苏财农﹝2022﹞25号、苏农计﹝2022﹞11号），《关于印发省级现代农业发展等专项实施意见的通知》（苏农计﹝2022﹞23号、苏财农﹝2022﹞68号），《关于提前下达2022年农业农村综合统计监测调查工作任务细化清单的通知》（苏农办计﹝2022﹞2号），《关于印发2022年江苏省耕地质量监测等有关工作指导意见的通知》（苏耕环﹝2022﹞6号）文件精神，结合溧阳市实际，编制本方案。

一、实施范围

溧阳市各乡镇（街道）。

- 实施内容

（一）土壤墒情自动监测点。溧阳市已建成2个省级土壤墒情自动监测点，本项目对监测点继续运行维护（2022年1月-12月），维修监测点损坏仪器设备。监测点用不锈钢材料围档保护，并配备远程监控设备，用于观察在田作物长势及设备运行情况，防止人为破坏。监测点自动监测，并将监测数据接入省土壤墒情监测系统平台。

（二）主要农作物肥料使用强度监测。在全市主要种植乡镇（街道），根据科学性、代表性、连续性、真实性原则，全市调查200户农户，规范数据采集、统计和报送程序，每半年报送一次，并通过“全国肥料信息监测调查平台”线上报送。

（三）农产品产地环境监测。根据《江苏省农产品产地土壤环境质量例行监测总体方案》（苏农重防办﹝2017﹞21号）要求，对全市30个省级产地环境预警监控点开展环境监测，我市重点监测水稻，全年采集水稻30个，监测指标包括镉、汞、砷（水稻为无机砷）、铅、铬等5项元素。做好数据及时上报。

（五）耕地质量等级调查评价。按照《全国耕地质量等级评价指标体系》中长江下游平原丘陵农畜水产区统一的评价指标体系，组织委托有资质的第三方在全市98个耕地质量调查点采集土壤样品，进行分析化验出具检测报告。利用检测数据，委托有资质的单位开展溧阳市耕地质量等级评价工作。

三、经费预算

（一）资金来源。项目总投资（入）资金34万元，全部为省级财政补助资金。

（二）明细预算。

资金使用安排标准预算

| 实施内容 | 数量 | 资金（万元） |
| --- | --- | --- |
| 土壤墒情监测点管护补贴 | 2个 | 2 |
| 土壤墒情监测点设备维修 | 1个 | 2.39 |
| 肥情调查员劳务补助 | 12个 | 4.8 |
| 30个农产品产地环境监测点采样及化验 | 30个 | 6 |
| 98个耕地质量调查点样品采集及化验 | 98个 | 9 |
| 耕地质量调查等级评价 | 1个 | 3 |
| 宣传培训、租车、树牌展示、千里眼（网络）运行通信服务、专家咨询、审计、验收、资料归档等 |  | 6.81 |
| 合计 |  | 34 |

四、实施进度

本项目实施期限为1年，时间自2022年8月起至2023年8月止，实施进度安排如下：

1、2022年8-11月：制定并上报项目实施方案做好。

2、2022年1-12月：维护运行好2个省级土壤墒情监测点。

3、2022年1-12月：管护运行好4个省级耕地质量监测点。

4、2022年1-12月：做好2021年夏熟小麦和秋熟水稻施肥使用强度调查。

5、2022年1-2022年12月：做好施肥技术宣传工作。

6、2022年10-2022年11月：做好98个耕地质量调查点样品采集与检测。

7、2023年3月-2023年8月：做好台账整理归档，完成项目总结、审计、验收。

五、绩效目标

| 序号 | 绩效目标类型 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量目标 | 省级土壤墒情监测点（个） | 2 |
| 2 | 数量目标 | 省级耕地质量监测点（个） | 4 |
| 3 | 数量目标 | 省级耕地质量监测点样品（个） | 10 |
| 4 | 数量目标 | 30个农产品产地环境监测点样品（个） | 30 |
| 5 | 数量目标 | 98个耕地质量调查点样品（个） | 98 |

六、组织管理

（一）项目组成员

项目主管部门为溧阳市农业农村局，负责实施工作的组织协调和具体管理。项目具体实施单位为溧阳市农业综合技术推广中心作栽土肥科，成员分别为：嵇静慧、宗兴、杨建平、王慧新、刘惠芳。联系电话：0519-87100863。

（二）管理责任人：王亦愚