**2022年省以上农业农村专项**

**项目实施方案**

**专项名称**：农业资源及生态保护

**支持方向名称：**耕地质量保护与提升

**实施项目名称**：2022年溧阳市化肥减量增效示范区

**实施单位名称（盖章）**：溧阳市农业综合技术推广中心

**主管部门**：溧阳市农业农村局（盖章） 溧阳市财政局（盖章）

**填报时间**： 2022年 11月14日

江苏省农业农村局制

**2022年溧阳市化肥减量增效示范区实施方案**

根据江苏省财政厅、江苏省农业农村厅《关于印发省级现代农业发展等专项实施意见的通知》（苏农计﹝2022﹞23号、苏财农﹝2022﹞68号），《关于下达2022年度第一批省对市县专项转移支付预算资金的通知》（苏财农﹝2022﹞25号、苏农计﹝2022﹞11号），《关于印发<2022年深入推进化肥减量增效行动指导意见>》（苏耕环﹝2022﹞3号）文件精神，结合溧阳市实际，编制本方案。

一、实施范围

溧阳市各乡镇（街道）

二、实施内容

**（1）稻麦化肥减量增效示范区。**建立10个水稻、小麦化肥减量增效示范区，承建主体为新型农业经营主体，按照“自愿申报、乡镇推荐、县级审定”方式确定。水稻、小麦示范区面积不少于200亩,共2000亩。集成示范测土配方施肥、机械化施肥、叶面肥喷施等化肥减量增效技术。

**补助标准及方式：**采用先建后补法，1万元/个示范方，总补助资金10万元，

**（2）园艺化肥减量增效示范区。**在天目湖、戴埠镇分别建立1个园艺化肥减量增效示范区，承建主体为新型农业经营主体，按照“自愿申报、乡镇推荐、县级审定”方式确定。示范区面积不少于50亩，集成示范增施有机肥、优化施肥等化肥减量增效技术。

**补助标准及方式：**采用先建后补法，1万元/个示范方，总补助资金2万元。

**（3）商品有机肥补助。**在全市补助推广商品有机肥3300吨。**补助对象：**优先对种植大户、家庭农场、农民专业合作社、龙头企业等新型农业经营主体补助。补助作物为粮油和果菜茶等园艺作物，面积不少于10亩，一次性购买5吨以上享受补助。鼓励高标准农田、中低产田和补充耕地使用有机肥。**补贴标准：**商品有机肥财政补贴250元/吨。每亩享受补助不高于500公斤，单个主体最高补助100吨。**补助方式：**因补助数量有限，采用自愿申请和审核相结合的方式确定购肥主体和数量，遵循“先申请先获取资格”原则。**补助流程：**（1）用户申请。用户凭承包或流转协议等有效面积凭证原件、复印件以及身份证或营业执照等材料向所在镇（街道）农村工作局报名登记。（2）逐级审核。镇（街道）农村工作局审核用户购肥补贴申请材料，按补贴标准核对补贴肥料数量，并汇总上报市农业农村局审定，确定补贴对象及数量。（3）用户购肥。用户根据审定数量向供肥企业购肥并做好购肥台账资料。镇（街道）农村工作局收集农户购肥台账后，提交市农业农村局。（4）补助资金拨付。市农业农村局委托第三方对用户购肥情况进行核查，核查完成后形成核查报告，根据项目建设要求完成项目验收，完成资金拨付。

三、经费预算

**（一）资金来源。**项目总投资（入）资金100万元，全部为省级财政补助资金。

**（二）明细预算。**

**资金使用安排标准预算**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实施内容 | 数量 | 资金（万元） |
| 商品有机肥物化补贴 | 3300吨 | 82.5 |
| 商品有机肥第三方核查服务 | 1 | 2 |
| 化肥减量增效示范方 | 12个 | 12 |
| 项目审计 | 1 | 0.3 |
| 项目验收 | 1 | 0.5 |
| 宣传培训、专家咨询、树牌展示、技术推广、试验材料、肥料抽检、车辆租用、招标代理、资料归档等 |  | 2.7 |
| 合计 |  | 100 |

四、实施进度

本项目实施期限自2022年11月起至2023年11月止，实施进度安排如下：

1、2022年11月，编制实施方案。

2、2022年11月-2023年11月，落实稻麦季化肥减量增效示范区相关工作。

3、2022年9月-2023年10月，做好商品有机肥补助、园艺示范区建设等相关工作。

4、2023年11月-2023年11月，做好项目总结、资料归档、审计等工作。

1. 绩效目标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **绩效目标类型** | **绩效目标名称** | **目标值** |
| 1 | 数量指标 | 化肥减量增效示范区 | 12 |
| 2 | 生态效益 | 2022年全区化肥使用总量较2020年下降 | ≥1% |

六、组织管理

**（一）项目组成员**

项目主管部门为溧阳市农业农村局，负责实施工作的组织协调和具体管理。项目具体实施单位为溧阳市农业综合技术推广中心作栽土肥科，成员分别为：嵇静慧、宗兴、杨建平、王慧新、刘惠芳。联系电话：0519-87100863。

**（二）管理责任人**：王亦愚