2022年省以上转移支付专项农业项目

实施方案

专项名称：农业科技创新与推广

工作任务名称：开展高素质农民培育

实施项目名称：2022年省级溧阳市农业职业技能培训

实施单位（盖章）：溧阳市农业综合技术推广中心

主管部门：溧阳市农业农村局（盖章） 溧阳市财政局（盖章）

填报时间：  2022年6月16日

江苏省农业农村厅制

一、实施范围

为持续提升我市农民的农业职业技能水平和整体素质，在全市范围开展农业职业技能培训。主要依托有条件的农民教育培育实训基地、科研教学单位、农业园区、农业企业、农民合作社、及各类社会培训机构等组织开展培训。

- 实施内容

- （一）确定培训单位

根据要求，结合我市实际情况，确定溧阳市农业综合技术推广中心为2022年省级溧阳市农业职业技能培训项目实施单位，同时对各镇（街道）进行培训监督、管理；2022年全市计划培训1600人，培训任务分解到各镇（街道）农村工作局（见表1）。

表1  2022年省级溧阳市农业职业技能培训任务分解表

| 镇（街道） | 培训人数 | 资金（万元） | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溧城 | 60 | 3.36 | 2022SJNYPX0001-0060 |
| 古县 | 60 | 3.36 | 2022SJNYPX0061-0120 |
| 昆仑 | 100 | 5.6 | 2022SJNYPX0121-0220 |
| 天目湖 | 80 | 4.48 | 2022SJNYPX0221-0300 |
| 埭头 | 50 | 2.8 | 2022SJNYPX0301-0350 |
| 上黄 | 80 | 4.48 | 2022SJNYPX0351-0430 |
| 戴埠 | 120 | 6.72 | 2022SJNYPX0431-0550 |
| 别桥 | 180 | 10.08 | 2022SJNYPX0551-0730 |
| 竹箦 | 120 | 6.72 | 2022SJNYPX0731-0850 |
| 上兴 | 300 | 16.8 | 2022SJNYPX0851-1150 |
| 南渡 | 140 | 7.84 | 2022SJNYPX1151-1290 |
| 社渚 | 240 | 13.44 | 2022SJNYPX1291-1530 |
| 市农推中心 | 70 | 3.92 | 2022SJNYPX1531-1600 |
| 全市合计 | 1600 |  |  |

- （二）明确培训对象和内容

- 培训对象方面，在确保以小农户与低收入为主体的基础上，突出从事适度规模经营的农民、返乡创新创业者、返乡回乡农民工、新型农业经营主体经营者（专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业）等对象。培训内容方面，重点围绕全省农业重大技术推广计划，突出优势主导产业，突出绿色高质高效模式，突出新型种养结构，强化农产品质量控制和农业可持续发展，开展农业生产技术相关知识和技能的培训。

- （三）丰富培训专题和形式

- 结合本地优势主导产业以及农民实际需求，重点围绕粮食稳产增效、农业标准化生产、农产品品牌创建、一二三产业融合、农业绿色生态发展、农业安全生产、农业法律法规和惠农政策、农业新产业新业态（乡村旅游、农村电商等）、农村人居环境与社会事业发展等内容和专题，分类开展知识和技能培训。累计培训时间一般不少于3天，积极采用理论教学与实践教学相结合、线上线下相结合等多种培训形式，提高学员的参与性、互动性和实效。培训期间可组织学员到附近有关产业园区、基地实践实习，并根据学员需求开展跟踪指导服务。学员考试考核合格后，发放农业职业技能培训合格证书。

- （四）注重宣传引导

- 加强高素质农民培育政策的宣传，充分利用网络、广播、电视、报刊等媒体，宣传报道农民培训的成功经验和先进典型，营造农民教育培训的良好氛围。

- （五）信息报送

为进一步做好培训信息的上报工作，请各镇（街道）根据培训工作进度及时报送：⑴培训通知；⑵培训方案；⑶学员签到表；⑷学员信息登记表；⑸学员身份证复印件；⑸考试试卷及成绩表；⑹学员满意度测评表；⑺培训课件、材料；⑻培训宣传、典型案例；⑼培训现场照片；⑽培训总结等。各镇（街道）培训资料待培训完成并通过验收后，按要求装订成册报送市农推中心。（联系方式：市农业综合技术推广中心综合科，0519-87101850，邮箱：lyntzxzhk@126.com。）

三、经费预算

（一）资金来源。项目总预算96万元，其中省级财政补助资金96万元。

- 1、培训资金主要用于与课堂培训、实习实践（对标学习）、跟踪指导、技能鉴定、绩效评价、宣传考核等直接相关的培训支出事项，包括但不限于：必要的农民培训需求调研费、学员培训教材资料费、教学与实习耗材费、食宿费、场租费、交通费（含保险费）、师资讲课费（劳务费）、跟踪服务费，项目实施推进与管理支出（包括工作宣传、资料装订、检查督查、总结考核、审计与验收、绩效考评等）。

- 2、各镇（街道）组织实施培训的费用（见表1）待培训完成并通过验收后，拨付到各镇（街道）。

- 明细预算

单位：万元

| 实施内容 | 资金来源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 省及以上财政补助资金 | 市县财政补助资金 | 实施单位 自筹资金 |
| （一）全市农业职业技能培训（1600人）培训经费 | 89.6 | 89.6 |  |  |
| （二）宣传制作、会务费、资料装订、审计、验收、检查督查、绩效考评等相关费用 | 6.4 | 6.4 |  |  |
| 合 计 | 96 | 96 |  |  |

四、实施进度

本项目实施期限为1年，时间自2022年1月起至2022年12月止，实施进度安排如下：

（一）准备阶段（2022年1月）

结合本地农业产业特色及各镇（街道）培训需求，合理安排全市年度培训计划，确定培训单位，落实培训任务，制定具体实施方案。

（二）实施阶段（2022年2月至2022年11月）

根据实施方案内容，采取能力模块结构的培训模式，实行集中授课、观摩实践、考试考核相结合的培训方式，组织开展培训。

（三）总结阶段（2022年12月）

按照相关培训管理办法进行总结，整理资料，开展绩效评价，进行项目检查和验收，形成验收总结报告。

五、绩效目标

1、农业职业技能培训任务完成率100%；

2、培训合格率90%以上；

3、农民满意度85%以上；

- 组织管理

- 由溧阳市农业农村局负责项目的实施运行监管。项目实施单位为溧阳市农业综合技术推广中心，负责项目组织规划、方案制定、检查验收等，各镇（街道）农村工作局负责结合本镇（街道）实际落实培训任务，规范使用培训经费，按照“谁使用、谁负责”的原则，明确工作责任，确保工作进度。

- （一）项目组成员

- 周  刚   溧阳市政府扶贫办副主任

- 宗  兴   溧阳市农业农村局计财科科长

- 陈  莹   溧阳市农业综合技术推广中心综合管理科科长

- 周  煜   溧阳市农业综合技术推广中心综合管理科副科长

- 陆伟英   溧阳市农业综合技术推广中心综合管理科

- 管理责任人

周  刚   溧阳市政府扶贫办副主任