## 省级项目预算绩效监控情况表
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2022年度
项目名称 |  | 埭头镇智慧养老中心建设工程 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 溧阳市埭头镇人民政府
国家重大项目库代码 |  | 2110-320481-04-01-926911 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P21320481-0059
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.8 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.6133
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：年度完成老年公寓建设面积8000平方米以及公共服务设施建设； 目标2：确保建设工程质量合格； 目标3：改善和提高老年人居住环境，受益对象满意度≥85%。 |  |  |  | 目标1：已完成项目前期工作，实际完成建设工程进度60%； 目标2：建设工程质量合格； 目标3：受益对象满意度≥85%。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 指标1：资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 资金到位率=(实际到位资金/债券发行额度)×100%。 资金到位率达到100%，得6分；每下降10%，扣除2分，扣完为止。
|  | 指标2：资金执行率 | ≥95% | 76.66% | 10 | 6 | 资金执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 资金使用率达到95%，得10分；每下降10%，扣除2分，扣完为止。
|  | 指标3：项目收益合理性 | 合理 | 合理 | 8 | 8 | 1、项目收入、成本及预期收益测算合理，得2分； 2、按时履行政府专项债券资金的还本付息，得2分； 3、专项债券项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模相匹配，得2分； 4、专项债券期限与项目期限相匹配，得2分。
|  | 指标4：资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | 1、符合国家财经法规和财务管理制度以及专项债券资金管理办法的规定，得2分； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续，得2分； 3、债券资金按规定用途使用，得2分； 4、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
| 组织实施 | 指标1：管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 8 | 8 | 1、已制定或具有相应的资金和业务管理制度，得4分； 2、资金和业务管理制度是否合法、合规、完整，得4分。
|  | 指标2：制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 8 | 8 | 1、遵守相关法律法规和相关管理规定，得2分； 2、项目调整及支出调整手续完备，得2分；3、项目实施方案、制度合同、检查验收等资料齐全并及时归档，得2分； 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得2分。
产出 | 数量指标 | 指标1：老年公寓建设面积 | 8000平方米 | 工程总进度的60% | 5 | 3.5 | 工程完成量达到目标值，得5分。
|  | 指标2：公共服务设施建设完成率 | 100% |  | 5 | 3 | 工程完成量达到目标值，得5分为止。
| 质量指标 | 指标1：设计达标率[符合《老年人照料设施建筑设计标准》(JGJ 450-2018) | 100% | 100% | 5 | 5 | 阶段性工程质量验收均合格。合格率达到100%.得5分。
| 时效指标 | 指标1：工程完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 工程能按照计划及时建设完成，得5分。
| 成本指标 | 指标1：成本节约率 | ≥0 | ≥0 | 5 | 5 | 工程项目成本未超预算，得5分。
效益 | 社会效益 | 指标1：推动了溧阳市健康养老产业的发展 | 推动 | 推动 | 2 | 2 | 项目尚处于建设期，尚未有效益，根据调查问卷结果，效果明显，得2分。
| 生态效益 | 指标1：公寓绿化面积达65%,优化老年公寓环境 | 公寓绿化面积≥65% | 未完成 | 2 | 0 | 项目尚处于建设期，工程完成量达到目标值，得2分。
| 可持续发展 | 指标1：提高老年人居住环境 | 提高 | 提高 | 2 | 2 | 项目尚处于建设期，尚未有效益，根据调查问卷结果，效果明显，得2分。
满意度 | 服务对象 满意度 | 指标1：受益对象（老年人）满意率 | ≥85% | 100% | 15 | 15 | 根据调查问卷结果，满意度为100%，得15分。
总 计 |  |  |  |  | 100 | 90.5
自评偏差原因及 改进措施 | 项目进度较慢，偏差较大原因：1、土地证手续办理进度缓慢，导致启动时间较晚；2、疫情影响了工程工期和进度。 改进措施：1、严格落实项目实施单位主体责任，各司其职，加快进度。2、建立健全督查机制，确保形成更多实物工作量。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。