## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2022年度
项目名称 |  | 溧阳市上黄镇城乡天然气一体化项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 溧阳上黄工业集中区开发有限公司
国家重大项目库代码 |  | 2206-320481-04-01-766831 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P22320481-0021
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.15 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.12
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成项目可研报告编制及审批、施工图设计。 目标2：完成施工招投标。 目标3：完成土方工程量19000m³。 |  |  |  | 目标1：完成项目可研报告编制及审批、施工图设计。 目标2：完成施工招投标。 目标3：完成土方工程量2910m³。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 指标1：资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 评分规则：达到100%，得5分；未达100%，则按实际预算资金到位率与100%的比值，乘以指标分值得分；其中资金到位率=到位资金数÷计划安排数×100%。 评分依据：资金到位率=0.15亿元÷0.15亿元×100%=100%，得5分。
|  | 指标2：预算执行率 | 100% | 80% | 5 | 4 | 评分规则：达到100%，得5分；未达100%，则按实际到位资金支出率与100%的比值，乘以指标分值得分；其中资金执行率=实际支出数÷到位资金数×100%。 评分依据：资金执行率=0.12亿元÷0.15亿元×100%=80%，得4分。
|  | 指标3：资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 9 | 9 | 评分规则：资金使用合规，得9分；比较合规得4.5分；不合规，得0分；其中比较合规是指存在少量资金未按照合同支付等情况；不合规是指发生资金被截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分依据：资金使用合规，按照合同支付，得9分。
| 组织实施 | 指标1：管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 8 | 8 | 评分规则：管理制度健全，得8分；比较健全，得4分；不健全，得0分。 评分依据：管理制度健全，得8分。
|  | 指标2：制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 8 | 8 | 评分规则：根据管理制度执行有效性的完成情况，分为完成年度预期目标，得8分；部分完成年度预期目标并具有一定效果，得4分；未完成年度预期目标且效果较差，得0分。 评分依据：业务管理制度执行严格有效，得8分。
产出 | 数量指标 | 指标1：拆除路面 | ≧400m³ | 936.75m³ | 3 | 0 | 评分规则：根据实际目标完成率评分，目标完成率=（实际完成值÷目标值）×100%：①目标完成率＜100%，按照实际目标完成率比例乘以权重值计分；②100%≤目标完成率≤130%，得满分；③目标完成率＞130%，每高于1%，扣权重分的5%，扣完为止。 评分依据：目标完成率=936.75m³÷400m³×100%=234%，得0分。
|  | 指标2：开挖土方工程量 | ≧19000m³ | 2910m³ | 3 | 0.45 | 评分规则：根据实际目标完成率评分，目标完成率=（实际完成值÷目标值）×100%：①目标完成率＜100%，按照实际目标完成率比例乘以权重值计分；②100%≤目标完成率≤130%，得满分；③目标完成率＞130%，每高于1%，扣权重分的5%，扣完为止。 评分依据：目标完成率=2910m³÷19000m³×100%=15%，得0.45分。
| 质量指标 | 指标1：阶段性项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 评分规则：阶段性项目验收合格率达到100%，得10分；未达100%，则按实际工程验收合格率占100%的比值，乘以权重值计分，其中阶段性项目验收合格率=实际竣工验收合格的工程数÷交付竣工验收的工程总数×100%。 评分依据：阶段性项目验收合格率100%，得10分。
|  | 指标2：安全事故发生数 | 0次 | 0次 | 10 | 10 | 评分规则：未发生安全事故得10分，否则得0分。 评分依据：未发生安全事故，得10分。
| 时效指标 | 指标1：项目开工及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 评分规则：根据实际目标完成率评分，目标完成率=（实际完成值÷目标值）×100%：①目标完成率＜100%，按照实际目标完成率比例乘以权重值计分；②100%≤目标完成率≤130%，得满分；③目标完成率＞130%，每高于1%，扣权重分的5%，扣完为止。 评分依据：监理于2022年12月5日开出开工令，当日进行现场交底，开工及时率100%，得5分。
|  | 指标2：工程序时进度完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 评分规则：根据实际目标完成率评分，目标完成率=（实际完成值÷目标值）×100%：①目标完成率＜100%，按照实际目标完成率比例乘以权重值计分；②100%≤目标完成率≤130%，得满分；③目标完成率＞130%，每高于1%，扣权重分的5%，扣完为止。 评分依据：工程进度符合年度预期目标要求，得5分。
| 成本指标 | 指标1：年度计划成本偏离率 | ≦2% | 0% | 9 | 9 | 评分规则：根据实际目标完成率评分，目标完成率=（实际完成值÷目标值）×100%：①目标完成率＜100%，按照实际目标完成率比例乘以权重值计分；②100%≤目标完成率≤130%，得满分；③目标完成率＞130%，每高于1%，扣权重分的5%，扣完为止。 评分依据：年度计划成本未超可研批复金额，未发生偏离，得9分。
效益 | 经济效益 | 指标1：项目总投资控制 | 调增可研批复估算0次 | 调增可研批复估算0次 | 5 | 5 | 评分规则：未调增可研批复估算得5分，否则得0分。 评分依据：未调增可研批复估算，得5分。
| 社会效益 | 指标1：施工期间交通影响 | 交通部门处罚0次 | 交通部门处罚0次 | 5 | 5 | 评分规则：未受交通部门处罚得5分，否则得0分。 评分依据：未受交通部门处罚，得5分。
| 生态效益 | 指标1：施工现场环境保护 | 环保部门处罚0次 | 环保部门处罚0次 | 5 | 5 | 评分规则：未受环保部门处罚得5分，否则得0分。 评分依据：未受环保部门处罚，得5分。
满意度 | 服务对象 满意度 | 指标1：周边居民满意度 | 居民投诉0次 | 居民投诉0次 | 5 | 5 | 评分规则：未受居民投诉得5分，否则得0分。 评分依据：未受居民投诉，得5分。
总 计 |  |  |  |  | 100 | 93.45
自评偏差原因及 改进措施 | 1、申请债券资金时，未充分考虑项目前期设计、招投标等进度，致使预算执行率较低。今后将积极推进项目与实际资金需求的衔接,增强债券资金使用效率,从而准确申请债券资金需求。2、路面拆除、土方开挖计划目标值设定不符合实际完成工程量，数量指标设定需结合方案设计、初步设计、施工图设计等资料填报。