## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2022年度
项目名称 |  | 天目湖镇污水管网建设项目一期工程 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 天目湖镇人民政府
国家重大项目库代码 |  | 2110-320481-04-01-834606 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P21320481-0048
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 1 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.84
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 确保项目工程按计划开工，年度预计完成泵站新建4座，泵站改造1座，污水管网建设16000米以上，并及时做好单项工程验收工作，确保单项工程质量验收合格。 |  |  |  | 按施工计划有序推进天目湖镇污水管网建设项目一期工程建设，完成泵站新建4座，泵站改造1座，污水管网建设16000米以上。 所完工工程质量大体合格，施工过程符合安全生产规范，无重大责任事故发生。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 评分规则：按资金到位率评分，资金到位率=到位资金数÷计划安排数×100%：①资金到位率=100%，得3分；②资金到位率<100%，得分=实际资金到位率÷100%×权重分。
|  | 资金执行率 | 100% | 100% | 3 | 2.52 | 评分规则：资金执行率达到100%，计3分；在100%以下则按实际到位资金支出率与100%的比值，乘以指标分值计分。其中：资金执行率=实际支出数÷到位资金数×100%。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 | 评分规则：资金使用合规，得3分；比较合规视合规情况得分；不合规，得0分。 其中：合规是指专款专用，审批程序规范，与批复或合同规定用途一致，合规，得2分；比较合规是指存在少量资金拨付存在审批流程和手续不完整、少量支出与项目预算批复或合同规定用途不符等情况；不合规是指资金发生被截留、挤占、挪用、虚列等情况。
| 组织实施 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | 评分规则：①业务管理制度健全，得3分；②比较健全，视制度健全程度评分；③无相关制度，得0分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 3 | 3 | 评分规则：根据业务管理制度和财务管理制度执行有效性的完成情况，分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
|  | 组织机构设置的完备性 | 完备 | 完备 | 3 | 3 | 评分规则：①组织机构设置完备，得3分；②比较完备，视组织机构设置完备程度评分；③无相关组织机构设置，得0分。
|  | 人员配置的合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 | 评分规则：①人员配备合理齐全，得2分；②人员配备较完备，得1分；③人员配备不合理，得0分；
产出 | 数量指标 | 新建泵站 | 4座 | 4座 | 5 | 5 | 评分规则：根据实际目标完成率评分，目标完成率=（实际完成值÷目标值）×100%：①100%≤目标完成率≤130%，得满分；②目标完成率＜100%，得分=实际目标完成率÷100%×权重分；③目标完成率＞130%，每高于1%，扣权重分的5%，扣完为止。
|  | 改造泵站 | 1座 | 1座 | 5 | 5 | 评分规则：根据实际目标完成率评分，目标完成率=（实际完成值÷目标值）×100%：①100%≤目标完成率≤130%，得满分；②目标完成率＜100%，得分=实际目标完成率÷100%×权重分；③目标完成率＞130%，每高于1%，扣权重分的5%，扣完为止。
|  | 建设污水管网 | ≥16000米 | ≥16000米 | 5 | 5 | 评分规则：根据实际目标完成率评分，目标完成率=（实际完成值÷目标值）×100%：①100%≤目标完成率≤130%，得满分；②目标完成率＜100%，得分=实际目标完成率÷100%×权重分；③目标完成率＞130%，每高于1%，扣权重分的5%，扣完为止。
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 评分规则：根据工程验收合格率评分，工程验收合格率=年度竣工验收合格工程数÷交付竣工验收工程数×100%：①工程验收合格率=100%，得4分；②工程验收合格率<100%，得分=实际工程验收合格率÷100%×权重分。
|  | 安全事故发生数 | 0次 | 0次 | 4 | 4 | 评分规则：未发生安全事故得4分，发生则得0分。
|  | 环保处罚次数 | 0次 | 0次 | 4 | 4 | 评分规则：未发生环保处罚得4分，发生则得0分。
| 时效指标 | 项目（工程）开工及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | 评分规则：根据工程开工及时性的完成情况评分：①达成年度指标，按权重100%-80%（含）合理确定分值；②部分达成年度指标并具有一定效果，按权重80%-60%（含）合理确定分值；③未达成年度指标且效果较差，按权重60%-0%合理确定分值。
|  | 项目（工程）序时进度推进完成率 | 100% | 100% | 3 | 2 | 评分规则：根据工程序时进度推进的完成情况评分：①达成年度指标，按权重100%-80%（含）合理确定分值；②部分达成年度指标并具有一定效果，按权重80%-60%（含）合理确定分值；③未达成年度指标且效果较差，按权重60%-0%合理确定分值。
|  | 项目（工程）验收及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | 评分规则：根据验收及时性的完成情况评分：①达成年度指标，按权重100%-80%（含）合理确定分值；②部分达成年度指标并具有一定效果，按权重80%-60%（含）合理确定分值；③未达成年度指标且效果较差，按权重60%-0%合理确定分值。
| 成本指标 | 项目（工程）成本偏离率 | ≤0% | 1% | 5 | 4 | 项目实际成本投入与预期成本投入一致得5分，实际与预期有偏离酌情扣分。
|  | 项目（工程）投资的总量控制度 | 100% | 99% | 5 | 4 | 工程的实际总投入未超过计划总投入得5分，超过则酌情扣分。
|  | 项目（工程）单方造价控制度 | 100% | 98% | 5 | 4 | 工程的实际单方造价未超过计划成本得5分，超过则酌情扣分。
效益 | 可持续性影响 | 项目（工程）质量使用年限 | ≥50年 | ≥50年 | 20 | 20 | 评分规则：根据项目（工程）质量使用年限评分，使用年限≥50年，得20分，使用年限<50年，得0分。
满意度 | 服务对象 满意度 | 项目单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 评分规则：根据项目相关单位满意度评分，项目相关单位满意度=被调查对象中表示满意的人数÷被调查对象总人数×100%：①项目相关单位满意度≥90%，得10分；②项目相关单位满意度＜90%，得分=实际项目相关单位满意度÷90%×权重分。
总 计 |  |  |  |  | 100 | 95.52
自评偏差原因及 改进措施 | 自评偏差原因:进度压力较大、项目复杂性、项目制度较为分散。改进措施：成立项目推进技术保障小组，合理划分物理空间，加强项目管理审核力度。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。