常 州 市 建 设 工 程

施 工 招 标 文 件

项   目   名   称：  溧阳市上黄镇大笠山废弃采坑东边坡及殷家舍废弃采坑西边坡地质灾害治理工程

招  标  人  （章）：     溧阳市上黄镇人民政府

招标代理机构（章）：  江苏宏翔工程造价咨询有限公司溧阳分公司

发    放   时   间：       2019 年9月30日

# 第一章 投标须知

## 前附表

| 工程名称 | 溧阳市上黄镇大笠山废弃采坑东边坡及殷家舍废弃采坑西边坡地质灾害治理工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 上黄镇 |  |  |
| 联 系 人 | 赵俊懿 | 联系电话 | 15206143190 |
| 招标方式 | 公开招标 | 投标保证金 | 4万元 |
| 招标范围 | 图纸及工程量清单范围内的所有工程 |  |  |
| 承包方式 | 包工包料 | 工程类别 |  |
| 工期要求 | 30日历天 |  |  |
| 质量要求 | 一次性验收合格 |  |  |
| 现场踏勘 | 招标文件发出之日起三日内自行踏勘现场 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后 60日内有效 |  |  |
| 投标文件份数 | 正本壹份副本贰份,正本和副本单独密封，并在封袋上正确标明“正本”或“副本”字样（投标人中标后，在签订合同时向招标人再提供三份同样的投标文件副本） |  |  |
| 投标文件递交 | 递交地点：溧阳市上黄镇人民政府2楼会议室 接收人：江苏宏翔工程造价咨询有限公司溧阳分公司 投标截止时间：2019年10月16日09时30分 |  |  |
| 开 标 | 时间：2019年10月16日09时30分 地点：溧阳市上黄镇人民政府2楼会议室 |  |  |
| 评标办法 | 详见评标细则 |  |  |
| 资审时间 | 时间： 2019年10月16日09时30分 所有参加资审的被委托人必须在规定的时间之前签到并提交资格审查资料，资格审查需携带的资料除投标单位投标人代表身份证原件、法定代表人身份证明文件原件（或法定代表人授权委托书原件）以外的其他所有资审资料（原件及复印件，复印件须按顺序装订成册且加盖公章）一起装袋、密封（注：密封袋骑缝处加盖报名企业公章）、标志（注：密封袋上注明工程名称、报名企业全称并加盖报名企业公章和法定代表人印章（或签名）后，在投标截止时间前一次性递交，投标截止时间后不再接受补充资料）。未按要求密封者按资审不合格处理。 |  |  |

一、总   则

（一）工程概况

1、工程招标范围  包含但不局限于图纸及工程量清单范围内的工程内容

2、现场施工条件

（1）建设用地面积              ；

（2）场地拆迁及平整情况  由施工单位自行解决       ；

（3）施工用水、电由投标人自行解决，并计入投标报价。投标人报价时应考虑水、电定额价和定额用量与实际价格和实际使用量的差异因素，结算时不另行调整；

（4）有关勘探资料      已具备       ；

3、工程资金来源及落实情况    已落实        ；

4、本工程采用   公开      招标方式确定中标人；

5、本工程不接受联合体投标。

6、不管投标结果如何，投标人应承担其投标所涉及的一切费用。

二、招 标 文 件

（二）招标文件的组成

1、招标文件包括本文件及修改澄清通知。

2、投标人应认真阅读招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，责任由投标人自负。

（三）招标文件的澄清

1、投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后   3   日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。

2、所有问题的解答，由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知的方式发出。

三、投 标 报 价

（四）投标报价

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

2、投标报价方式：本工程采用下列方式。

固定单价报价。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，今后不作调整。结算方式在合同专用条款中明确。

3、投标报价的计价方法：本工程采用下列方法。

本工程合同价款采用固定单价合同方式确定，工程量按实（实际发生且经发包人认可）结算。固定单价合同在工程决算时不作任何调整，包括所有政策性调整。其中，所有发生的措施费用以及施工过程中有关部门对施工现场的所有检测费用，投标单位自行承担，结算中不作任何调整。
   工程量清单是工程量清单计价的基础。是用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求、计算规则等规定，根据施工方案、图纸计算、由监理人审核、发包人审定的有效工程量，最终结算以审计核算的工程量为准。投标人在报价前必须充分了解工地位置情况、场内道路、地面标高差异、土方挖运及运距、装卸限制及地面杂物等任何其它可能影响承包价的情况，在投标报价及施工组织实施方案中给予充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

4.投标报价的编制要求：

1）投标报价应该是按招标文件规定的招标范围内工程量清单所列项目的全部费用总和，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和各类规费、税金等。

2）投标人应根据招标文件（含工程量清单）的有关要求，施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息或参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量定额编制投标报价。投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，不能进行投标总价的优惠让利，投标人对投标报价的任何优惠让利均应反映在相应清单项目的综合单价中。

3）投标人的分部分项工程量清单综合单价、措施项目清单金额、其他项目清单金额应详细分析和列出其所含的工程内容，并根据本企业的情况和施工方案进行确定。

4）工程量清单中的工程数量是按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）的工程量计算规则进行计算的，施工中所用的材料、成品、半成品在制作、运输、安装中等发生的一切损耗应包括在报价内。综合单价必须是完成工程量清单中一个细目计算单位所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，包括材料采购、运输、检验、制作、安装及风险因素等的所有费用。

5）其余要求见《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及招标文件的约定。

4.可参考的工程计价表和有关文件

1)江苏省相关工程计价表：《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）等计价规范。

5.设定标底的说明：

1）招标人需要设定标底的，标底的编制和设定应当以完成招标范围内工程任务的通常条件为基础，综合考虑施工组织和施工方法、工期和质量要求、必要的技术措施、市场供求状况、合同实施过程中可能发生的风险等因素。

2）招标人可以按照标底编制的原则设定投标报价的最高限价（即拦标价）。

3）招标人设定的标底在评标中可以作为参考，不得作为评标的唯一依据。

四、投标文件的编制

（五）投标文件的组成

1、投标人的投标文件应包括下列内容

- 投标函

- 法定代表人资格证明书

- 法定代表人委托代理人的委托书

- 投标报价

- 辅助资料（营业执照、资质证书、企业安全生产许可证，项目经理注册证书及B证等）

2、投标人应当使用招标文件中所提供的文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补。

（六）投标担保

1、投标担保方式采用：投标保证金。

2、投标保证金采用： 现金。

3、投标人应当按照招标文件要求的方式和金额，将投标保证金在报名时提交招标人。

4、签订合同前，中标人必须向招标人缴纳合同价10%的现金作为履约担保，在工程竣工经各部门各阶段验收合格后两周内，招标人将履约担保无息退回。

（七）勘察现场

1、投标人可以对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用及其它责任由投标人承担。

2、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（八）投标文件的份数和签署

l、投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副 本如有不一致之外，以正本为准。

2、投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

五、投标文件的递交

（九）投标文件的密封与标志

l、投标人应将投标文件按标段分开密封，且正本和副本分别密封，并在封袋上正确标明“正本”或“副本”。

2、所有封袋上都应写明招标人名称和工程名称以及投标人的名称。

所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖投标单位公章。

不符合以上密封要求的投标文件，招标人有权拒绝。

（十）投标截止期

l、投标人应在投标须知中规定的时间之内将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。

2、招标人可以以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

4、提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

(十一)投标文件的修改与撤回

1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之间，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

2、投标文件的修改或撤回，应按本文件规定的要求编制、密封、标志和递交(密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样)。

3、投标截止以后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

六、开  标

（十二）开标

1、开标由招标人或由招标人委托的招标代理公司主持，邀请所有投标人参加。

2、开标时，由投标人推选的代表或组成的招标小组检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。投标文件的密封确认无误后，由招标代理小组人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容，由投标人确认无误后签字确认。

3、招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

4、开标唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。

5、在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

- 投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章、有效身份证的；

- 投标文件的关键内容关键字迹模糊、无法辩认的；

- 投标人未按照招标文件的要求提供投标保函或者投标保证金的；

（5）通过资格审查后投标单位和建造师发生实质性的改变的。

七、评  标

（十三）评标

1、评标工作

评标工作由招标人或招标代理机构主持，由镇领导和相关部门进行监督，评标结果的评定由专家评定。

2、本工程采用下列方式进行评标。

详见评标细则。

3、废标

投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并作废标处理：

（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章、有效身份证的；

（3）投标文件的关键内容关键字迹模糊、无法辩认的；

（4）投标人未按照招标文件的要求提供投标保函或者投标保证金的；

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 投标人名称及有效变更证明与资格审查时不一致的；

- 除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格审查时不一致的；

- 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

- 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（10）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（11）投标报价超过招标文件规定的控制价的或子目控制单价的；

（12）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况，情况如下；

①、不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

②、不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

③、不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

④、不同投标人的投标文件由同一单位或者同一人编制的；

⑤、不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的（如姓名相同，以身份证为准）；

⑥、不同投标人的投标文件相互混装的；

⑦、不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

⑧、不同投标人委托同一人投标的；

⑨、不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

⑩、不同投标人使用同一人或者企业资金交纳投标保证金的；

（12）法律法规规定的其他串通投标情况。

（13）改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

（14）改变招标文件规定的暂定价格及不可竞争费用的；

（15）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（16）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（17）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（18） 在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显远低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料（投标人应事先准备好加盖了公章与法人签章的相关证明材料，若不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理）。

八、授 予 合 同

（十四）中标

1、确定中标单位后，招标人向中标单位发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。

2、中标单位收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订施工合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿。

（十五）合同签订

1、招标人与中标单位将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。

2、招标人与中标单位签订合同后，招标人将及时通知其他投标人其投标未被接受。

（十六）招标文件的解释

在规定期间内投标人应将所有疑问提交招标人解释，本招标文件的最终解释权归招标人。

# 第二章 合 同

## 第一部分 协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：    上黄镇

工程内容：  图纸及工程量清单范围内的所有工程

建筑面积：

资金来源：自筹

二、工程承包范围：图纸及工程量清单范围内的所有工程

三、合同工期

开工日期：以总监签发的开工令时间为准，进场施工时间暂定为  年  月。

合同工期天数：    日历天（从开工至全部工程竣工时间）。

四、质量标准：一次性验收合格标准

五、合同价款

金额（大写）：             元（人民币）

¥：                        元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、本合同专用条款

4、本合同通用条款

5、投标书（含工程量清单报价）

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、招标文件及与招标文件澄清有关的文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效：本合同双方约定签字盖章后生效。

发  包  人(公章)：              承  包  人(公章)：

法定代表人(签字)：              法定代表人(签字)：

年      月      日

第二部分通用条款（略）

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）本合同专用条款

（4）本合同通用条款

（5）投标书（含工程量清单报价）

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）招标文件、工程量清单及与招标文件澄清有关的文件

在工程实施过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

2、图纸

2.1发包人向承包人提供施工设计图肆份。根据需要承包人可自费复印更多的份数。

在本合同工程竣工验收之前，承包人须按国家颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理条例及总承包要求编制整理竣工资料和竣工图一式叁份（其中最少两份原件），移交给总承包单位汇总后统一移交给发包人。竣工图的整理、装订、移交等费用由承包人承担。

发包人对图纸资料的保密要求： 除严格用于合同目的外，图纸、规范和其他文件未经发包人许可，承包人不得用于或转给第三方。如果由于合同的需要公开有关信息，对于其公开的必要性产生争执，则以发包人的决定为准。

二、双方一般权利和义务

3、工程师

3.1监理单位委派的工程师

姓名：          职务：

发包人委托的职权：

需要取得发包人批准才能行使的职权：

3.2发包人派驻的工程师

姓名：      职务：          职权：

4、项目经理

4.1项目经理

姓名：            职务：                职权：

4.2承包人投标书所列人员未经发包人同意不得擅自更换。如投标人无正当理由提出人员变更，则投标人必须直接向招标人按下列金额支付违约金：项目经理每人5万元作为违约金，其余每人1万元作为违约金。在违约金递交以后，由招标人根据投标人所报更换人员进行审查，确定是否符合岗位要求，如不符合岗位要求的将要求其重新更换，同时按上述对应重新处罚。投标人保留终止合同的权利。

承包人不得更换项目经理、技术负责人且必须承诺项目经理及技术负责人施工期间常驻现场（项目经理及技术负责人每周驻现场时间不得少于5天，必须参加现场的工地例会、专题例会），若未能达到该承诺，发包人将每人每次扣除500元。若有项目经理变更，未经发包人同意，发包人有权解除合同，没收保函并追究由此带来的发包人的一切损失。扣款将在同期工程款中扣除。

5、发包人工作

5.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备施工条件

（2）施工中所需的水、电由投标人自行解决，报价时综合考虑此因素，结算时不另行调整。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：  开工前办理好施工许可证

（6）水准点与座标控制点交验要求：由规划测量部门测定后现场交验。

（7）图纸会审和设计交底时间：    开工前5天

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作: 开工前由发包方以书面形式通知承包方，实际施工时发包方会同承包方负责做好保护工作。

5.2发包人委托承包人办理的工作：按现场具体施工情况，双方协商解决。

6、承包人工作

6.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：

①每月25日以前应提供下月（21日—次月20日）进度计划、材料进场计划及用款计划。

②施工过程中每月25日以前提供本月20日前已完且经监理工程师检验合格的工程量清单，并按规定格式编制月进度支付报表交监理工程师审查。

③每月25日以前应提供本月工程计划（至本月20日止）执行情况报告，如进度滞后应提供所采取的赶工措施。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：施工现场安全保卫工作及夜间施工照明由施工方负责

（3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：免费提供两间现场办公用房。

（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

排污管理费：承包人自行办理，费用由承包人负责；

噪声管理费：承包人自行办理夜间施工许可证，费用由承包人负责；施工噪声引起的纠纷由承包人自行解决；

垃圾管理费：承包人自行办理垃圾弃置许可证，费用由承包人负责；

道路占用费：承包人办理占用手续，费用由承包人负责，管理由承包人负责；

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收前对其承包范围内的工程进行清洁工作，由承包人负责及承担相关费用。

（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： ①承包方在施工过程中必须事先和发包方联系查明地下管道线路走向，保护地下管道线路，如有损坏承包方必须赔偿。

②施工中发现其它地下问题及时书面报告发包方，承包方应采取发包方批准的措施进行保护，费用由发包方承担。

（7）施工场地清洁卫生的要求：施工场地清洁卫生由施工方按文明施工要求负责实施，如果因为承包人现场清洁卫生工作而导致投诉、通报批评或新闻媒体曝光，承包人应承担由此产生的一切后果，每曝光一次须处以5000元得罚款，在进度款中扣除。

8）施工堆放场地建设单位不另行安排，由施工方自行解决。投标单位综合考虑堆放场地及运距等因素，由此产生的费用由中标单位自理，结算不作任何调整。

9）双方约定承包人应做的其他工作：协调好当地居民的关系，自行解决在施工中与居民之间引起的各种纠纷，并承担由此而发生的费用。

三、施工组织设计和工期

7、进度计划

7.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

7.1.1在开工前3天，承包人应提供详细的施工组织设计，经发包人代表及监理工程师批准后实施。工程实施过程中，承包人应按照批准后的施工组织设计进行施工，若要对施工组织设计进行修改，应取得发包人代表及监理工程师的批准。

7.1.2 承包人应按合同要求，在阶段性工程开始实施前7天向监理工程师提交该阶段、季度或月度施工计划，监理工程师应在收到施工计划的3天内批准或提出修改意见。监理工程师逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

若承包人不能按时提交施工计划而造成发包人方面工作的延误，承包人应赔偿发包人因延误而造成的损失。若因承包人不能按时提交施工计划而造成承包人自己的延误，承包人自己承担相应的损失。

如因承包人原因（不可抗力除外）造成延误工期（包括上述时间点和招标总工期未能达到，如最终招标总工期达到，则对时间点的延误工期不计）按中标价的万分之二元/天承担违约金，最高限额不超过合同总价的5%。

7.1.3 承包人提交的施工计划应包括以下内容，监理工程师可以根据工程实际情况，书面要求承包人提供进一步的详细说明和其它内容。

(1)	进度计划；

(2)	主要技术方案；

(3)	劳动力安排和设备使用计划；

(4)甲控乙购材料设备的使用计划；

(5)发包人对承包人的付款计划；

(6)发包人应配合的相关工作及要求。

7.1.4 承包人必须按经批准的施工计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与已确认的计划不符时，承包人应按监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出费用补偿要求。

7.2现场施工方法

7.2.1 承包人应对现场施工和施工方法的完备、稳定和安全负全部责任。

7.2.2 承包人应在施工计划中对于施工中有可能会遇到的一些特殊情况或有可能会产生不良后果的施工方法进行说明，并对有可能会产生的不良后果提出应急措施并经过监理工程师的批准。监理工程师对于施工方法的批准不排除承包人对施工方法的完备、稳定和安全应负的全部责任。

四、质量与验收

8、工程质量

8．1质量保证体系：承包人应按照合同规定，必须进行全面质量管理（TQC），承包人应以GB／T19000《质量管理与质量保证》为标准，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程。

无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负责任。

承包人应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。承包人必须严格按照投标文件中确定的材料品牌进行使用，严禁擅自更改，若发现有材料品牌与投标文件中不符，每一项罚款1万元，并要求无条件更换，同时承担相关责任。无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于工程的情况，均由承包人承担。

9、隐蔽工程和中间验收：

9.1双方约定中间验收部位：按国家施工质量验收规范的规定执行。

10、工程试车

10.5试车费用的承担：由施工方负责。

五、安全施工： 由施工方负责。

六、合同价款与支付

（1）本工程清单范围内工程合同价款采用固定单价合同方式确定，工程量按实结算。

固定单价合同在合同约定的风险范围内不可调整。工程量清单中的综合单价和其中以总额报价的项目今后不作调整。发包人出具的设计变更内容除外。

（2）合同中约定的风险范围：

①承包人的投标施工方案；

②工程量变化产生的前期费用；

③材料价格（除暂定价材料外）；

（3）风险费用的计算方法： /

（4）风险范围以外的内容：

①设计变更引起的工程量增减、清单漏项；

②发包人要求的承包范围以外的附加工程量；

③暂定价材料、暂定项目、专业暂估价项目；

④政策性调整费用包括人工工资调整、调整税率及增加税种；

⑤发包人确认的其它项目。

（5）风险范围外调整方法：

a、投标书中已有适用于变更工程的综合单价，按投标书中已有的综合单价结算；

b、投标书中有类似于变更工程的综合单价，按投标书中已有的类似的综合单价作相应调整后（如为材料价格调整、则材料价格确定按照暂定价材料价格的确定方式确定）结算。

暂定价材料价格的确定：暂定价材料由发包人、承包人、监理人、跟踪审计部门市场询价调研后确定，则确定后的价格结算时不让利。在工程结算审核后按合同约定一并调整支付。

c、投标书中无类似综合单价，结算原则为：工程量按实结算，单价依据《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）等计价规范中的标准计算经审计后按中标下浮率同步下浮（材料价格计取依据：按施工当期的常州市信息指导价格，信息价中没有的材料价格的确定按照暂定价材料价格的确定方式确定）。根据上述要求编制综合单价报发包人及过程审计部门确认。无法套用定额或不适合套用定额的，依据市场全费用单价，经发包人、总监、工程审计部门、监管部门共同确认后执行，确认后的全费用单价不下浮。

d、工程量清单中专业暂估价项目结算原则为：工程量按实结算，单价依据《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）等计价规范中的标准计算经审计后按中标下浮率同步下浮。无法套用定额或不适合套用定额的，依据市场全费用单价，经发包人、总监、工程审计部门、监管部门共同确认后执行，确认后的全费用单价不下浮。

e、中标下浮率=【标底价（扣除暂定价及预留金）－中标价（扣除暂定价及预留金）】/标底价（扣除暂定价及预留金）。

12、工程预付款：无。

13、工程量确认

13.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月25日提交

14、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

工程竣工验收合格后，于当年年底（次年春节前）付至合同价款的40%，第二年年底（次年春节前）付至审定价的70%，第三年年底（次年春节前）付清余款。

七、材料设备供应

15、发包人供应材料设备

16、承包人采购材料设备

17、关于甲控乙购材的有关规定

八、工程变更

18、 工程设计变更

18.1施工中发包人需对原承包人设计的施工图纸进行变更，应以书面形式向承包人发出变更通知。承包人按照发包人代表发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

(l)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(2)增减合同中约定的工程量；

(3)改变有关工程的施工方法、时间和顺序；

(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

若上述变更由非承包人责任造成或由非承包人承担的风险引起，因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担。

18.2施工中承包人不得擅自对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

18.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经监理工程师审查，并报请发包人代表批准。未经批准擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

18.4 其它变更：在合同履行中，若发包人要求对工程标的进行实质性的变更，由双方协商解决。

九、竣工验收

19、竣工验收

19.1承包人提供竣工图和竣工资料的约定：工程竣工前承包方负责将各种技术资料和竣工图（含电子文档）送至市建设局档案馆审验，并在竣工验收后30天内提交三份，资料费用由承包方承担。

19.2中间交工工程的范围和竣工时间： 无

十、违约、索赔和争议

20、违约

20.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行

本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行

20.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款约定承包人违约应承担的违约责任：如因承包人原因（不可抗力除外）造成延误工期（包括上述时间点和招标总工期未能达到，如最终招标总工期达到，则对时间点的延误工期不计）按中标价的万分之二元/天承担违约金，最高限额不超过合同总价的5%。

本合同通用条款约定承包人违约应承担的违约责任：如因承包人自身原因未能达到该质量目标，按合同总价的3%承担违约金，并承担由此造成的一切损失。由于发包人原因造成承包人未能达到，则免除承包人责任。

双方约定的承包人其他违约责任：要求安全、文明施工，现场安全文明施工措施费按规定核定后计取。

21、争议

21.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）、由市合同争议行政调解委员会进行调解。

（2）、当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，双方可以选择以下方式解决争议：

向工程所在地仲裁委员会申请仲裁；或向工程所在地人民法院起诉。

21.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

(l)一方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

(2)调解人要求停止施工，且为双方接受；

(3)仲裁机构要求停止施工；

(4)法院要求停止施工；

十一、其他

22、不可抗力

22.1双方关于不可抗力的约定： 见通用条款

23、保险

23.1本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：

发包人委托承包人办理的保险事项：无

（2）承包人投保内容： 应按国家有关规定，为参加施工的有关人员投保和机械设备财产投保，费用自理。

24、担保

24.1本工程双方约定担保事项如下：

承包人向发包人提供履约担保： 施工合同签订前，中标人必须向招标人提交合同总价10%的现金作为履约担保。工程竣工验收合格后一次性退还（无息）。

25、合同份数

25.1双方约定合同副本份数：贰份正本、陆份副本

26、补充条款

26.1项目经理必须是中标项目经理组织施工，项目经理必须协调及配合好业主及行政主管部门的有关工作。

26.2如果拖欠农民工工资，经审核确认发包方将按拖欠金额的50%对承包方进行处罚。

26.3施工单位协调好当地居民的关系，自行解决在施工中与居民之间引起的各种纠纷，并承担由此而发生的费用。

26.4工程竣工结算评审：核减率6%(含)以内,按核减额的4%计费，由发包人支付；超过6%以上的部分以5%计费，审计费用由施工单位承担，并由发包人直接从应付工程款中扣除。

工  程  质  量  保  修  书

发包人（全称）：溧阳市上黄镇人民政府

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对  上黄城管办公楼工程 (工程全称)签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律。法规、规章的管理规定和双方的约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为   伍  年；

3.装修工程为   贰   年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为   贰   年；

5.供热与供冷系统为   贰  个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   贰   年；

7.其他项目保修期限约定如下：

本工程保修期为2年，保修金为审定价的3%。保修金待保修期满验收合格后一次性付清（无息）。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，退还剩余的质量保证金按合同相应条款执行。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                   。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                                承包人(公章)：

地 址：                                       地 址：

法定代表人(签字)：                            法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                            委托代理人(签字)：

电 话：                                       电 话：

传 真：                                       传 真：

开户银行：                                    开户银行：

账 号：                                       账 号：

邮政编码：                                    邮政编码：

招标补充说明

各投标单位：

本次招标工程所有标底和拦标价均以万元为单位，保留两位小数。本次招标标底公开：

本工程的标底价为 189.24 万元，招标控制价为 172.21万元，其中甲方预留金为19万元。

所有投标人的投标总价不得超过招标人发布的招标控制价上限，且所有子目单价不得超过发布的的控制单价，否则作废标处理。

本项目的中标单位在中标后须向招标代理机构缴纳1万元的招标代理费，投标单位不需单独立项，但在投标报价中综合考虑该费用。

评 标 细 则

本着公平、公正、公开的原则对各投标单位的投标文件进行评审：

评标办法

当成功报名的投标单位≤30家时,采用第一种评标办法(ABC)。

当成功报名的投标单位＞3O家时,则采用第二种评标办法(次低价)。

一、进行符合性审查，确定有效投标文件。

1、资审文件与投标文件能够满足招标文件、招标答疑纪要等的实质性要求。

2、符合性清标，商务标符合招标文件的实质性要求；

3、本工程的标底价为189.24万元，控制价上限B为172.2万元，其中甲方预留金为19万元，投标报价高于最高投标限价为无效投标文件。

未能实质性响应上述有关招标要求的投标文件为无效投标文件。

二、商务标评审 （ 100 分 ）

1、第一种评标办法 (ABC):

(1) 确定评标基准价 ：

评标基准价=(A*50%＋B*30%＋C*20%)*K

A=本次招标项目最高投标限价*100%

B=在规定范围内的本次投标除C值外的任意一个投标价。

C=在规定范围内的本次开标最低投标价。

规定范围为：本次所有有效投标价的平均值*70%与本次招标项目最高投标限价*30%之和下浮5%以内的所有有效投标价；

K 为下浮系数，取值范围为：96%、96.5%、97%、97.5%、98%。

(2)得分：

以经评审的评标基准价得商务标最高分，并以此为基准确定其他投标人的价格得分，有效投标价与评标基准价比对，每低于1%扣1分,每高l%的扣1.5分；（偏离不足1%的，按内插法计算，评分计算过程中的偏离率和分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入）。

注 ：

- （不含C 值）B 值的抽取：以本项目开标记录表上所对应序号作为各投标单位的抽取号码。B值由招标人代表在规定范围内的有效评标价中随机抽取一个号码，抽取的号码所对应的投标单位的评标价即为B值。

- 开标后资格审查完成且清标结束并经评标委员会所有评委签字认可确定的有效投标单位数量少于等于3 家的，不再合成计算评标基准价，最低投标价即为评标基准价。

③评标委员会在评标报告上签字确认后，ABC 合成评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，评标过程中的计算错误调整除外。

2、第二种评标办法(次低价):

第一步:确定有效投标价

通过符合性评审的所有投标价的平均值*70%与本次招标项目最高投标限价30%之和下浮5%以内的所有投标价为有效投标价。在有效投标价范围之外的投标价为无效投标价，不再参与以下商务标评审。

第二步：确定评标基准价

以有效投标价的次低投标价为评标基准价。

第三步: 以评标基准价得商务标最高分，并以此为基准确定其他投标人的价格得分，有效投标价与评标基准价比对，每低于1%扣1分,每高l%的扣1.5分；（偏离不足1%的，按内插法计算，评分计算过程中的偏离率和分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入）。

三、定标办法

1、各投标单位最终得分=投标报价总价得分；

2、在所有有效投标文件中得分最高的投标单位为第一中标候选人，其他依次为第二、

三中标候选人；

3、若出现累计最高得分相同的情况，则由其中报价最低者中标。

注 ：

下浮系数K、B 值，在开标后资格审查完成且清标结束并经评标委员会所有评委签字确定有效标后由招标人代表现场随机抽取确定。

（十七）投标文件的澄清

1.为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，将按下述原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

（3）工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，如未说明，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

（4）按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。

（十八）在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

（十九）在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显远低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料（投标人应事先准备好加盖了公章与法人签章的相关证明材料，若不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

（二十）投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并作废标处理：

（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章、有效身份证的；

（3）投标文件的关键内容关键字迹模糊、无法辩认的；

（4）投标人未按照招标文件的要求提供投标保函或者投标保证金的；

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 投标人名称及有效变更证明与资格审查时不一致的；

- 除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格审查时不一致的；

- 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

- 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（10）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（11）投标报价超过招标文件规定的控制价的或子目控制单价的；

（12）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况，情况如下；

①、不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

②、不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

③、不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

④、不同投标人的投标文件由同一单位或者同一人编制的；

⑤、不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的（如姓名相同，以身份证为准）；

⑥、不同投标人的投标文件相互混装的；

⑦、不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

⑧、不同投标人委托同一人投标的；

⑨、不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

⑩、不同投标人使用同一人或者企业资金交纳投标保证金的；

（12）法律法规规定的其他串通投标情况。

（13）改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

（14）改变招标文件规定的暂定价格及不可竞争费用的；

（15）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（16）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（17）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（18） 在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显远低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料（投标人应事先准备好加盖了公章与法人签章的相关证明材料，若不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理)。

投  标  文  件

项 目 名 称：

投  标  人（章）：

法定代表人或

委托代理人（签字或盖章）:

日期：        年        月        日

一、投标函

（一）、根据已收到的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省建设工程招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定，我单位经考察和研究招标文件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）             元（￥           元（人民币）的总价，按招标文件、技术规范、图纸、工程量清单条件承包上述工程的施工、竣工和保养。

（二）、一旦我方中标，我方保证在   （日历天）前竣工验收。

（三）、我方承诺施工质量达到一次性验收合格。

（四）、如果我方中标，将派出           （建造师姓名）作为本工程的项目经理。

（五）、我方接受招标文件中的工程款付款方式。

（六）、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：（签章）

日期：   年  月  日

- 二、投标报价汇总表

| 投标单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标项目名称 |  | 建筑面积 |  |
| 投标总价 |  | 投标工期 |  |
| 投标质量等级 |  | 投标项目经理 |  |
| 技术负责人 |  | 施工员 |  |
| 质量员 |  | 安全员 |  |
| 材料员 |  | 造价员 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（盖章）：

年      月      日

法定代表人资格证明书（本格式仅作为参考格式）

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保养          的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

日期：       年      月      日

授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加       (招标人)的           工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：          性别：                 年龄：

单位：               部门：               职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字)

日期：          年       月      日

- 投标报价表

- 辅助资料