2024年市级农业农村专项

项目实施方案

专项名称：科技创新和推广（“新农人”培育）

实施项目名称：2024年溧阳市“新农人”创新创业培训方案

实施单位（盖章）：溧阳市农业综合技术推广中心

主管部门（盖章）：溧阳市农业农村局

填报时间：   2024年4月26日

常州市农业农村局制

2024年溧阳市“新农人”创新创业培训实施方案

根据常州市委农村工作领导小组办公室文件《关于印发<2024年常州市万名“新农人”培训计划工作方案>的通知》、常州市农业农村局、常州市财政局《关于做好2024年市级农业农村专项实施指导意见的通知》（常财农﹝2024﹞26号），《关于下达2024年市级农业农村专项资金（第一批）的通知》（常财农﹝2024﹞14号）精神，结合我市实际，制定2024年溧阳市“新农人”创新创业培训方案。

一、实施范围

溧阳市“新农人”创新创业培训项目在全市对应届高校毕业生、大学生乡村振兴志愿者、返乡创业创 新人员、退伍军人等开展750名“ 新农人”创新创业培训，主要让年轻人了解溧阳的农业和农村，激发他们三农情怀和投身农村创业热情。

- 实施内容

溧阳市“新农人”创新创业培训。由溧阳市农业农村局联合团委、人社、妇联、退伍军人等相关部门，结合各单位相关培训工作，委托第三方，统筹安排对应届高校毕业生、大学生乡村振兴志愿者、返乡创业创新人员、退伍军人等开展“新农人”创新创业培训，让年轻人了解常州的农业和农村，激发他们三农情怀和投身农村创业热情。每人培训2天,一天课程学习，一天外出学习。

三、经费预算及安排

（一）资金来源

项目总投资（入）资金18.75万元，全部为市级财政补助资金。

- 明细预算

| 实施内容 | 资金来源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 省及以上财政补助资金 | 市县财政补助资金 | 实施单位 自筹资金 |
| - 全市创新创业培训（750人） | - 16 |  | 16 |  |
| （二）宣传、会议、绩效评价、资料归档、审计验收等工作 | 2.75 |  | 2.75 |  |
| 合 计 | 18.75 |  | 18.75 |  |

- 四、实施进度

本项目实施期限2024年4月-2024年12月，实施进度安排如下：

（一）2024年4月：编制实施方案。

（二）2024年4月-2024年12月：开展八期培训，预计培训人数750人。

（三）2024年11月-2024年12月：项目总结，资料归档，审计及组织项目验收。

- 五、绩效目标

| 序号 | 绩效目标类型 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 培训人数 | 750人 |

- 六、项目组织管理

（一）项目组成员

项目主管部门为溧阳市农业农村局，负责实施工作的组织协调和具体管理。项目具体实施单位为溧阳市农业综合技术推广中心综合管理科科，负责方案制定、资料整理、项目总结、考评验收等，明确各自职责，逐级落实责任。

聂立宇   溧阳市农业农村局    副局长

纪晓俊   溧阳市农业综合技术推广中心副主任

朱  廷   溧阳市农业农村局科教信息科 科长

嵇静慧   溧阳市农业综合技术推广中心综合管理科科长

吕  蕾   溧阳市农业综合技术推广中心综合管理科

陆伟英   溧阳市农业综合技术推广中心综合管理科

王光胜   溧阳市农业综合技术推广中心综合管理科

（二）管理责任人

纪晓俊   溧阳市农业综合技术推广中心副主任