## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2023年度
项目名称 |  | 别桥镇天然气、污水管网等基础设施建设工程 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 溧阳市别桥镇人民政府
国家重大项目库代码 |  | 2211-320481-0405-779262 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P22320481-0039
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 1.5 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 1.5
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成别桥镇上湖路提升改造工程及上湖路雨污水管道工程。 目标2：完成天然气、污水管网一期施工项目的施工图设计及招标工作。 目标3：完成天然气、污水管网一期监理的招标工作。 |  |  |  | 别桥镇上湖路提升改造工程及上湖路雨污水管道工程已完成； 天然气、污水管网一期施工项目的施工图设计及招标工作已完成； 完成天然气、污水管网一期监理的招标工作已完成。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 指标1：资金到位率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 评分规则：资金到位率100%，得8分，资金到位率未达100%，按实际资金到位率×指标分值得分，其中资金实际到位率=实际到位资金数÷计划值×100%，2023年度申请债券资金8000万元。 评分依据：资金到位率=8000万÷8000万×100%=100%，得8分。
|  | 指标2：资金执行率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 评分规则：资金执行率100%，得6分，资金执行率未达100%，按实际资金执行率×指标分值得分，其中资金实际执行率=实际完成值/实际指标值×100%。 评分依据；资金执行率=8000万÷8000万×100%=100%，得6分。
|  | 指标3：项目收益合理性 | 合理 | 合理 | 8 | 8 | 评分规则：资金使用合规，得8分；较为合规得4分；不合规得0分，其中：较为合规是指存在少量资金拨付缺乏完整的审批程序和手续或不符合项目预算批复或合同规定的用途等情况；不合规是指发生资金被截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分依据：别桥镇资金使用管理办法，所有资金支出审批程序的完整性和手续符合项目及合同规定，得8分。
| 组织实施 | 指标1：管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 评分规则：财务管理制度、业务管理制度等相关内控制度健康得5分，比较健全得3分，不健全得0分。 评分依据：已建立财务管理制度、业务管理制度等相关内控制度，管理制度建全，得5分。
|  | 指标2：制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | 评分规则：据业务管理制度和财务管理制度执行有效性的完成情况，分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间执行有效，得5分；执行有部分效果，得3分；制度执行无效，得0分。 评分依据：对已建立财务管理制度、业务管理制度等内部制度的执行情况评分，执行有效率在100%，得5分。
产出 | 数量指标 | 指标1：新建雨污水管网 | ≥1000米 | ≥1000米 | 10 | 10 | 评分规则：新建雨污水管网工程完成的10分，未达成的，则目标完成率乘以分值计分。目标完成率=实际完成值÷年度指标值×100%，实际完成值按实际完成进度计分。 评分依据：新建雨污水管网超过1000米，目标完成，得10分。
|  | 指标2：完成上湖路沿线工程项目 | 2个 | 2个 | 10 | 10 | 评分规则：指标值达成的10分，未达成的，则目标完成率乘以分值计分。目标完成率=实际完成值÷年度指标值×100%，实际完成值按实际完成进度计分。 评分依据：2023年上湖路沿线工程已完成雨污分流改造和提升改造2个工程，得10分。
|  | 指标3：完成一期工程施工图设计 | 1项 | 1项 | 10 | 10 | 评分规则：指标值达成的10分，未达成的，则目标完成率乘以分值计分。目标完成率=实际完成值÷年度指标值×100%，实际完成值按实际完成进度计分。 评分依据：2023年已完成施工图纸设计4项，达成指标，得10分。
| 质量指标 | 指标1：建设事故发生次数 | 0次 | 0次 | 5 | 5 | 评分规则：未发生建设事故，得5分，一次及以上建设事故，得0分。 评分依据：该项目年度内未发生建设安全事故，得5分。
|  | 指标2：完工项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 评分规则：2023年完工项目验收合格率100%，得满分，未未达100%，则按实际工程验收合格率占100%的比值，乘以权重值计分。其中:单项工程验收合格率=实际竣工验收合格的工程数÷交付竣工验收的工程总数×100%。 评分依据：本项目上湖路沿线工程已完成雨污分流改造和提升改造2个工程已完成竣工验收，得5分。
| 时效指标 | 指标1：开工及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | 评分规则：按照施工计划及时开工，得4分；延迟开工，得0分。 评分规则：工程计划开工时间与实际开工时间一致或早于计划开工时间，得4分。
|  | 指标2：完工及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | 评分规则：工程完工及时，得4分；延迟竣工，按完工项目的权重乘以分值计分。 评分规则：2023年度上湖路沿线工程已完成雨污分流改造和提升改造工程按照原定计划已及时完工，得4分。
成本指标
效益 | 经济效益
| 社会效益 | 指标1：保障社会就业人数 | 50人 | ＞50人 | 5 | 5 | 评分规则：工程提供了就业岗位，大于50人，得5分，未达成的，则以目标完成率乘以分值积分。目标完成率=实际完成值÷年度指标值×100%。
|  | 指标2：基础设施是否得到提升 | 是 | 是 | 5 | 3 | 评分规则：基础设施得到提升，提高了居民生活便利性，得5分，效果一般得3分，无任何效果得0分。 评分依据：通过问询和实地情况了解，项目未全部完工，基础设施未建设完毕，给附近部分居民出行带来一定不便，效果一般，得3分。
生态效益
可持续影响
满意度 | 服务对象满意度 | 指标1：项目相关单位满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 评分规则：项目相关单位满意度=项目单位满意人数/调查问卷总人数×100%。满意度≥95%，得10分；未达95%则按实际项目相关单位满意度乘以指标分值得分，未达60%满意度，得0分。 评分依据：项目相关单位满意度=20÷20×100%=100%，得10分。
总计 |  |  |  |  | 100 | 98
自评偏差原因及 改进措施 | 自评偏差效益类的社会效益的基础设施是否得到提升指标未完成主要因为项目建设期间的部分工程的基础设施建设期间较长，给附近部分居民出行带来一定程度的不便。 改进措施：加强项目建设质量和统筹项目建设进度，推进基础设施建设，完善项目的科学管理。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人：部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人：处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人：处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人：处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。