## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2023年度
项目名称 |  | 常州内河港溧阳港区溧城西作业区码头工程 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 溧阳市交通建设发展有限公司
国家重大项目库代码 |  | 2020-320481-59-02-147245 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P20320481-0070
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 6.4 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 6.4
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：新增12个1000吨级泊位、13台起重机，新增散货库棚建筑面积6000㎡，新增综合楼建筑面积3172.47㎡。 目标2：2023年底完成竣工验收。 |  |  |  | 目标1：新增12个1000吨级泊位、13台起重机，新增散货库棚建筑面积6000㎡，新增综合楼建筑面积3172.47㎡。 目标2：2023年底完成竣工验收。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 指标1：资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 评分规则：达到100%，得5分；未达100%，则按实际预算资金到位率与100%的比值，乘以指标分值得分；其中资金到位率=到位资金数÷计划安排数×100%。 评分依据：资金到位率=1.2亿元÷1.2亿元×100%=100%，得5分。
|  | 指标2：预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 评分规则：达到100%，得5分；未达100%，则按实际到位资金支出率与100%的比值，乘以指标分值得分；其中预算执行率=实际支出数÷到位资金数×100%。 评分依据：预算执行率100%，得5分。
|  | 指标3：资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 9 | 9 | 评分规则：资金使用合规，得9分；比较合规得4.5分；不合规，得0分；其中比较合规是指存在少量资金未按照合同支付等情况；不合规是指发生资金被截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分依据：资金使用合规，按照合同支付，得9分。
| 组织实施 | 指标1：管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | 评分规则：管理制度健全，得6分；比较健全，得3分；不健全，得0分。 评分依据：管理制度健全，得6分。
|  | 指标2：制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 8 | 8 | 评分规则：根据管理制度执行有效性的内部控制，对制度的执行情况进行监督和检查，得8分；制度执行效果一般，得4分；制度执行效果较差，得0分。 评分依据：业务管理制度执行严格有效，通过定期的项目评估和内部审查,发现问题并及时纠正,以持续提高项目管理水平和效果，得8分。
产出 | 数量指标 | 指标1：新增12个1000吨级泊位 | 12个 | 12个 | 4 | 4 | 评分规则：根据实际目标完成率评分，目标完成率=（实际完成值÷目标值）×100%：①目标完成率＜100%，按照实际目标完成率比例乘以权重值计分；②100%≤目标完成率≤130%，得满分；③目标完成率＞130%，每高于1%，扣权重分的5%，扣完为止。 评分依据：目标完成率100%，得4分。
|  | 指标2：新增13台起重机 | 13台 | 13台 | 4 | 4 | 评分规则：根据实际目标完成率评分，目标完成率=（实际完成值÷目标值）×100%：①目标完成率＜100%，按照实际目标完成率比例乘以权重值计分；②100%≤目标完成率≤130%，得满分；③目标完成率＞130%，每高于1%，扣权重分的5%，扣完为止。 评分依据：目标完成率100%，得4分。
|  | 指标3：新增散货库棚建筑面积 | 6000㎡ | 6000㎡ | 4 | 4 | 评分规则：根据实际目标完成率评分，目标完成率=（实际完成值÷目标值）×100%：①目标完成率＜100%，按照实际目标完成率比例乘以权重值计分；②100%≤目标完成率≤130%，得满分；③目标完成率＞130%，每高于1%，扣权重分的5%，扣完为止。 评分依据：目标完成率100%，得4分。
|  | 指标4：新增综合楼建筑面积 | 3172.47㎡ | 3172.47㎡ | 4 | 4 | 评分规则：根据实际目标完成率评分，目标完成率=（实际完成值÷目标值）×100%：①目标完成率＜100%，按照实际目标完成率比例乘以权重值计分；②100%≤目标完成率≤130%，得满分；③目标完成率＞130%，每高于1%，扣权重分的5%，扣完为止。 评分依据：目标完成率100%，得4分。
| 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 评分规则：阶段性项目验收合格率达到100%，得10分；未达100%，则按实际工程验收合格率占100%的比值，乘以权重值计分，其中阶段性项目验收合格率=实际竣工验收合格的工程数÷交付竣工验收的工程总数×100%。 评分依据：项目竣工验收合格率100%，得10分。
| 时效指标 | 指标1：工程序时进度完成率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 评分规则：根据工程进度的完成情况，分为完成年度预期目标，得6分；部分完成年度预期目标并具有一定效果，得3分；未完成年度预期目标且效果较差，得0分。 评分依据：工程进度完成年度预期目标，得6分。
|  | 指标2：2023年底完成竣工验收 | 完成 | 完成 | 6 | 6 | 评分规则：2023年度完成竣工验收，得6分；部分工程分期通过竣工验收，得3分；全部未达到竣工验收条件，得0分。 评分依据：2023年度完成竣工验收，得6分。
| 成本指标 | 指标1：年度计划成本偏离率 | ≦2% | 0% | 9 | 9 | 评分规则：根据实际目标完成率评分，目标完成率=（实际完成值÷目标值）×100%：①目标完成率＜100%，按照实际目标完成率比例乘以权重值计分；②100%≤目标完成率≤130%，得满分；③目标完成率＞130%，每高于1%，扣权重分的5%，扣完为止。 评分依据：年度计划成本未超概算批复金额，未发生偏离，得9分。
效益 | 经济效益 | 指标1：项目总投资控制 | 调增初步设计概算批复0次 | 1次 | 5 | 0 | 评分规则：初步设计概算批复金额未超出可研批复得5分，否则得0分。 评分依据：总投资调增，概算批复金额超出可研批复，得0分。
| 社会效益 | 指标1：施工期间交通影响 | 交通部门处罚0次 | 0次 | 5 | 5 | 评分规则：未受交通部门处罚得5分，否则得0分。 评分依据：未受交通部门处罚，合理规划施工，未占用社会资源，得5分。
| 生态效益 | 指标1：施工现场环境保护 | 环保部门处罚0次 | 0次 | 5 | 5 | 评分规则：未受环保部门处罚得5分，否则得0分。 评分依据：未受环保部门处罚，得5分。
满意度 | 服务对象 满意度 | 指标1：周边居民满意度 | 居民投诉0次 | 0次 | 5 | 5 | 评分规则：未受周边居民投诉得5分，否则得0分。 评分依据：未受周边居民投诉，得5分。
总 计 |  |  |  |  | 100 | 95
自评偏差原因及 改进措施 | 1、积极推进项目与实际资金需求的衔接,增强债券资金使用效率,从而准确申请债券资金需求。2、初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的估算投资，今后将提高投资项目决策的科学性，确保投资控制有效。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。