## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2023年度
项目名称 |  | 江苏省溧阳中等专业学校改扩建工程 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 溧阳市惠江南置业有限公司
国家重大项目库代码 |  | 2302-320481-04-01-534280 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P23320481-0001
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 1 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 1
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成设计方案报批。 目标2：完成施工图审查。 目标3：开工建设。 |  |  |  | 目标1：完成设计方案报批。 目标2：完成施工图审查。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 指标1：资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 评分规则：达到100%，得5分；未达100%，则按实际预算资金到位率与100%的比值，乘以指标分值得分；其中资金到位率=到位资金数÷计划安排数×100%。 评分依据：资金到位率=1亿元÷1亿元×100%=100%，得5分。
|  | 指标2：预算执行率 | 100% | 52% | 5 | 5 | 评分规则：达到100%，得5分；未达100%，则按实际到位资金支出率与100%的比值，乘以指标分值得分；其中预算执行率=实际支出数÷到位资金数×100%。 评分依据：预算执行率=1亿元÷1亿元×100%=100%，得5分。
|  | 指标3：资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 9 | 9 | 评分规则：资金使用合规，得9分；比较合规得4.5分；不合规，得0分；其中比较合规是指存在少量资金未按照合同支付等情况；不合规是指发生资金被截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分依据：资金使用合规，按照合同支付，得9分。
| 组织实施 | 指标1：管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | 评分规则：管理制度健全，得6分；比较健全，得3分；不健全，得0分。 评分依据：管理制度健全，得6分。
|  | 指标2：制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 8 | 8 | 评分规则：根据管理制度执行有效性的内部控制，对制度的执行情况进行监督和检查，得8分；制度执行效果一般，得4分；制度执行效果较差，得0分。 评分依据：业务管理制度执行严格有效，通过定期的项目评估和内部审查,发现问题并及时纠正,以持续提高项目管理水平和效果，得8分。
产出 | 数量指标 | 指标1：完成设计方案报批1项 | 1项 | 1项 | 5 | 5 | 评分规则：根据实际目标完成率评分，目标完成率=（实际完成值÷目标值）×100%：①目标完成率＜100%，按照实际目标完成率比例乘以权重值计分；②100%≤目标完成率≤130%，得满分；③目标完成率＞130%，每高于1%，扣权重分的5%，扣完为止。 评分依据：完成设计方案报批1项，得5分。
|  | 指标2：完成施工图设计1项 | 1项 | 1项 | 5 | 5 | 评分规则：根据实际目标完成率评分，目标完成率=（实际完成值÷目标值）×100%：①目标完成率＜100%，按照实际目标完成率比例乘以权重值计分；②100%≤目标完成率≤130%，得满分；③目标完成率＞130%，每高于1%，扣权重分的5%，扣完为止。 评分依据：完成施工图设计1项，得5分。
| 质量指标 | 指标1：满足方案设计报规要求 | 满足 | 满足 | 9 | 9 | 评分规则：满足方案设计报规要求得9分，否则得0分。 评分依据：满足方案设计报规要求，取得溧阳市资源局出具的建设工程规划许可证，得9分。
|  | 指标2：满足施工图审查要求 | 满足 | 满足 | 9 | 9 | 评分规则：满足施工图审查要求得9分，否则得0分。 评分依据：满足施工图审查要求，取得常州建设工程设计审图中心出具的审查合格证书，得9分。
| 时效指标 | 指标1：图纸交付及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | 评分规则：图纸交付及时，得5分；部分图纸交付，得2.5分；未交付，得0分。 评分依据：图纸交付及时，得5分。
|  | 指标2：开工及时性 | 及时 | 未开工 | 5 | 2.5 | 评分规则：工程开工，得5分；仅取得施工许可证，得2.5分；否则得0分。 评分依据：仅取得施工许可证，得2.5分。
| 成本指标 | 指标1：年度计划成本偏离率 | ≦2% | 0% | 9 | 9 | 评分规则：根据实际目标完成率评分，目标完成率=（实际完成值÷目标值）×100%：①目标完成率＜100%，按照实际目标完成率比例乘以权重值计分；②100%≤目标完成率≤130%，得满分；③目标完成率＞130%，每高于1%，扣权重分的5%，扣完为止。 评分依据：年度计划成本未超可研批复估算，未发生偏离，得9分。
效益 | 经济效益 | 指标1：项目总投资控制 | 调增可研批复估算0次 | 0次 | 5 | 5 | 评分规则：项目总投资未超可研批复金额得5分，否则得0分。 评分依据：项目总投资未超出可研批复，投资控制有效，得5分。
| 社会效益 | 指标1：施工期间交通影响 | 交通部门处罚0次 | 0次 | 5 | 5 | 评分规则：未受交通部门处罚得5分，否则得0分。 评分依据：未受交通部门处罚，合理规划施工，未占用社会资源，得5分。
| 生态效益 | 指标1：施工现场环境保护 | 环保部门处罚0次 | 0次 | 5 | 5 | 评分规则：未受环保部门处罚得5分，否则得0分。 评分依据：未受环保部门处罚，得5分。
满意度 | 服务对象 满意度 | 指标1：周边居民满意度 | 居民投诉0次 | 0次 | 5 | 5 | 评分规则：未受周边居民投诉得5分，否则得0分。 评分依据：未受周边居民投诉，得5分。
总 计 |  |  |  |  | 100 | 97.5
自评偏差原因及 改进措施 | 1、项目尚未开始招投标、签订合同，资金执行率指标较低。今后将不断推进工程进度，加快债券资金支出进度，确保工程进度与资金支付进度相符。2、项目目前尚未开工，但是部分指标设定为开工后指标，和进度指标不匹配。今后将强化绩效目标管理，提高预算项目绩效目标填报的完整性、合理性、科学性。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。