## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2023年度
项目名称 |  | 溧阳市南航天目湖校区（二期）项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 溧阳市栗里文旅投资发展有限公司
国家重大项目库代码 |  | 2020-320481-47-03-508647 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P20320481-0025
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 27.76 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 27.76
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年底主体工程的计划完工率为100%，第一批二期宿舍（4栋）、食堂和教学楼，建筑面积11万平米应完成竣工验收；第二批单体行政楼和工培中心两幢单体，建筑面积为4.5万平方米，应完成；第三批单体主要为3个机电类学院楼、体育馆，总建筑面积约13.5万平方米，应完成；图书馆、国际学术交流中心和培训中心应完成。 |  |  |  | 2023年底实际主体工程的实际完工率为90%，第一批单体，二期宿舍（4栋）、食堂和教学楼，建筑面积11万平米已于2021年6月底竣工交付；第二批单体行政楼和工培中心两幢单体，建筑面积为4.5万平方米，目前已完工；第三批单体主要为3个机电类学院楼、体育馆，总建筑面积约13.5万平方米，目前已完工，图书馆和教培中心主体工程已完工，预计2024年8月份交付，国际学术交流中心现处于施工阶段，预计2026年上半年交付
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 指标1：资金到位率 | =100% | =100% | 2 | 2 | 年度资金到位得2分，部分到位或未到位的酌情扣分。
|  | 指标2：资金执行率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | 资金执行到位得2分，部分到位或未到位的酌情扣分。
|  | 指标3：资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | 资金使用合规得2分，不合规得0分。
| 组织实施 | 指标1：管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | 制度健全得2分，不健全的酌情扣分。
|  | 指标2：制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 2 | 2 | 制度执行有效得2分，其他情况酌情扣分。
产出 | 数量指标 | 指标1：项目建设任务完成率 | =100% | 70% | 6 | 4.2 | 图书馆，教培中心，国际学术交流中心未完工
|  | 指标2：设施投入使用率 | =100% | =100% | 5 | 5 | 购买的设备不存在资源浪费，得满分
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | 验收合格率100%得5分，低于100%则酌情扣分。
|  | 指标2：安全文明建设规范性 | 规范 | 规范 | 5 | 5 | 安全文明建设规范得5分。
|  | 指标3：安全事故发生次数 | 0 | 0 | 5 | 5 | 未发生安全事故得5分，发生则根据严重程度酌情扣分。
| 时效指标 | 指标1：工程完工及时性 | 及时 | 比较及时 | 6 | 5 | 2023年底实际主体工程的完工率接近90%，计划完工率为100%
|  | 指标2：设计进度应早于施工进度 | =100% | 90% | 6 | 5.4 | 项目部分内容存在边设计边施工的情况
| 成本指标 | 指标1：工程投资的总量控制度 | =100% | 90% | 6 | 5.4 | 部分专项设计、专业设备设施采购对原有土建设计变动有一定出入，造成工程量的增加，产生了部分的返工费用。
|  | 指标2：主体工程单方造价控制度 | =100% | =100% | 6 | 6 | 工程的实际单方造价未超过计划成本得5分，超过则酌情扣分。
效益 | 经济效益 | 指标1：计划投资任务完成率 | =100% | 90% | 8 | 7.2 | 计划完成率100%，实际完成率90%。
指标2：
……
| 社会效益 | 指标1：打造溧阳市首个高等教育综合体 | 是 | 是 | 8 | 8 | 成为了溧阳市首个高等教育综合体得8分
指标2：
……
| 生态效益 | 指标1：过程实施环保处罚次数 | 0 | 0 | 6 | 6
指标2：
……
| 可持续发展 | 指标1：高等教育院校与溧阳城市的互相融合 | 符合 | 符合 | 8 | 8 | 与溧阳城市的互相融合程度高得8分
指标2：
……
满意度 | 服务对象 满意度 | 指标1：社会公众或服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | 问卷调查满意度超过百分之90，得10分
……
总 计 |  |  |  |  | 100 | 95.2
自评偏差原因及 改进措施 | 1.因校方对方案功能布局进行多次调整，导致方案报批滞后，从而导致图书馆和教培中心和国际学术交流中心未按约定时间完工。改进措施：目前正在抓进度，抢工期，截止到2024年3月底剩余三幢单体图书馆装饰装修施工80%，室外附属景观及管线施工；预计图书馆和教培中心于2024年8月竣工；国际学术交流中心已开工建设。 2.由于进度压力较大，项目部分内容存在边设计边施工的情况，设计进度赶不上施工进度，方案确定的滞后影响施工安排。 解决方案：成立项目推进技术保障小组，人员由建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、相关主管部门技术人员等组成，定期开展技术论证会议，对现场设计做法等问题进行讨论确定，保障施工进度。 3.由于项目复杂性，专项设计、专业设备设施采购等对原有土建设计变动较大，造成工程量的增加较大及必要的返工费用。 解决方案：总结南航一期项目建设经验，适当预留水、电、信息化、管道、通道等空间，减少因后期深化设计对原方案的变更的损失
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。