## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2023年度
项目名称 |  | 溧阳市医疗健康中心项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 溧阳市交通建设发展有限公司
国家重大项目库代码 |  | 2020-320481-84-01-538211 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P20320481-0094
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 15.54 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 15.54
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：保证安装工程、装修工程、医疗专项工程完成工程量进度。 目标2：保证外立面装饰（幕墙、外窗等）收尾工作进度，保障室外景观绿化工程施工稳步进行。 |  |  |  | 目标1：保证安装工程、装修工程、医疗专项工程完成工程量进度。 目标2：保证外立面装饰（幕墙、外窗等）收尾工作进度，保障室外景观绿化工程施工稳步进行。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 指标1：资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 评分规则：达到100%，得5分；未达100%，则按实际预算资金到位率与100%的比值，乘以指标分值得分；其中资金到位率=到位资金数÷计划安排数×100%。 评分依据：资金到位率=0.54亿元÷0.54亿元×100%=100%，得5分。
|  | 指标2：预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 评分规则：达到100%，得5分；未达100%，则按实际到位资金支出率与100%的比值，乘以指标分值得分；其中预算执行率=实际支出数÷到位资金数×100%。 评分依据：预算执行率100%，得5分。
|  | 指标3：资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | 评分规则：资金使用合规，得5分；比较合规得2.5分；不合规，得0分；其中比较合规是指存在少量资金未按照合同支付等情况；不合规是指发生资金被截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分依据：资金使用合规，按照合同支付，得5分。
| 组织实施 | 指标1：管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | 评分规则：管理制度健全，得6分；比较健全，得3分；不健全，得0分。 评分依据：管理制度健全，得6分。
|  | 指标2：制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 6 | 6 | 评分规则：根据管理制度执行有效性的内部控制，对制度的执行情况进行监督和检查，得6分；制度执行效果一般，得3分；制度执行效果较差，得0分。 评分依据：业务管理制度执行严格有效，通过定期的项目评估和内部审查,发现问题并及时纠正,以持续提高项目管理水平和效果，得6分。
产出 | 数量指标 | 指标1：安装工程已完成工程量 | 80% | 80% | 3 | 3 | 评分规则：根据实际目标完成率评分，目标完成率=（实际完成值÷目标值）×100%：①目标完成率＜100%，按照实际目标完成率比例乘以权重值计分；②100%≤目标完成率≤130%，得满分；③目标完成率＞130%，每高于1%，扣权重分的5%，扣完为止。 评分依据：目标完成率=80%÷80%×100%=100%，得3分。
|  | 指标2：装修工程已完成工程量 | 85% | 100% | 3 | 3 | 评分规则：根据实际目标完成率评分，目标完成率=（实际完成值÷目标值）×100%：①目标完成率＜100%，按照实际目标完成率比例乘以权重值计分；②100%≤目标完成率≤130%，得满分；③目标完成率＞130%，每高于1%，扣权重分的5%，扣完为止。 评分依据：目标完成率=100%÷85%×100%=117.65%，得3分。
|  | 指标3：医疗专项工程已完成工程量 | 90% | 100% | 3 | 3 | 评分规则：根据实际目标完成率评分，目标完成率=（实际完成值÷目标值）×100%：①目标完成率＜100%，按照实际目标完成率比例乘以权重值计分；②100%≤目标完成率≤130%，得满分；③目标完成率＞130%，每高于1%，扣权重分的5%，扣完为止。 评分依据：目标完成率=100%÷90%×100%=111.11%，得3分。
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 评分规则：阶段性项目验收合格率达到100%，得10分；未达100%，则按实际工程验收合格率占100%的比值，乘以权重值计分，其中阶段性项目验收合格率=实际竣工验收合格的工程数÷交付竣工验收的工程总数×100%。 评分依据：阶段性项目验收合格率100%，得10分。
|  | 指标2：安全事故发生数 | 0次 | 0次 | 10 | 10 | 评分规则：未发生安全事故得10分，否则得0分。 评分依据：未发生安全事故，得10分。
| 时效指标 | 指标1：工程开工及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | 评分规则：根据实际目标完成率评分，目标完成率=（实际完成值÷目标值）×100%：①目标完成率＜100%，按照实际目标完成率比例乘以权重值计分；②100%≤目标完成率≤130%，得满分；③目标完成率＞130%，每高于1%，扣权重分的5%，扣完为止。 评分依据：2021年5月6日开工，与计划开工日期一致，开工及时，得5分。
|  | 指标2：工程序时进度完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 评分规则：根据实际目标完成率评分，目标完成率=（实际完成值÷目标值）×100%：①目标完成率＜100%，按照实际目标完成率比例乘以权重值计分；②100%≤目标完成率≤130%，得满分；③目标完成率＞130%，每高于1%，扣权重分的5%，扣完为止。 评分依据：工程进度符合年度预期目标要求，完成率100%，得5分。
| 成本指标 | 指标1：工程投资的总量控制度 | 100% | 100% | 3 | 3 | 评分规则：根据实际目标完成率评分，目标完成率=（实际完成值÷目标值）×100%：①目标完成率＜100%，按照实际目标完成率比例乘以权重值计分；②100%≤目标完成率≤130%，得满分；③目标完成率＞130%，每高于1%，扣权重分的5%，扣完为止。 评分依据：工程投资的总量控制有效，得3分。
|  | 指标2：工程单方造价控制度 | 100% | 100% | 3 | 3 | 评分规则：根据实际目标完成率评分，目标完成率=（实际完成值÷目标值）×100%：①目标完成率＜100%，按照实际目标完成率比例乘以权重值计分；②100%≤目标完成率≤130%，得满分；③目标完成率＞130%，每高于1%，扣权重分的5%，扣完为止。 评分依据：工程单方造价控制有效，得3分。
|  | 指标3：年度计划成本偏离率 | ≦10% | 0% | 3 | 3 | 评分规则：根据实际目标完成率评分，目标完成率=（实际完成值÷目标值）×100%：①目标完成率＜100%，按照实际目标完成率比例乘以权重值计分；②100%≤目标完成率≤130%，得满分；③目标完成率＞130%，每高于1%，扣权重分的5%，扣完为止。 评分依据：年度计划成本未超可研批复估算，未发生偏离，得3分。
效益 | 经济效益 | 指标1：项目总投资控制 | 调增可研批复估算0次 | 0次 | 5 | 5 | 评分规则：项目总投资未超出可研批复，未调增估算金额得5分，否则得0分。 评分依据：总投资未超出可研批复金额，投资控制有效，得5分。
|  | 指标2：计划投资任务完成率 | 100% | 77.72% | 5 | 3.89 | 评分规则：根据实际目标完成率评分，目标完成率=（实际完成值÷目标值）×100%：①目标完成率＜100%，按照实际目标完成率比例乘以权重值计分；②100%≤目标完成率≤130%，得满分；③目标完成率＞130%，每高于1%，扣权重分的5%，扣完为止。 评分依据：计划投资任务完成率=42200万元÷54300万元×100%=77.72%，得3.89分。
| 社会效益 | 指标1：施工期间交通影响 | 交通部门处罚0次 | 0次 | 5 | 5 | 评分规则：未受交通部门处罚得5分，否则得0分。 评分依据：未受交通部门处罚，合理规划施工，未占用社会资源，得5分。
| 生态效益 | 指标1：施工现场环境保护 | 环保部门处罚0次 | 0次 | 5 | 5 | 评分规则：未受环保部门处罚得5分，否则得0分。 评分依据：未受环保部门处罚，得5分。
满意度 | 服务对象 满意度 | 指标1：周边居民满意度 | 居民投诉0次 | 0次 | 5 | 5 | 评分规则：未受周边居民投诉得5分，否则得0分。 评分依据：未受周边居民投诉，得5分。
总 计 |  |  |  |  | 100 | 98.89
自评偏差原因及 改进措施 | 加强统筹协调，拿出针对性、精准性措施，高质高效完成专项债券资金支出。不断推进工程进度，确保完成计划投资任务。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。