## 污水处理提质增效项目
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2023年度
项目名称 |  | 溧阳市竹箦镇污水处理提质增效工程 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 溧阳市竹箦镇人民政府
国家重大项目库代码 |  | 2211-320481-04-01-512508 |  |  | 地债管理系统项目编码
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.64 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.64
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 新建污水管网35公里，包括污水主次干管、市政排水管网更新修复、混接点改造、污水管网及附属配套设施建设。 |  |  |  | 新建污水管网17公里，新建泵站6座。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 债券资金安排0.64亿元，实际到位0.64亿元
|  | 资金执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 债券资金安排0.64亿元，实际支付0.64亿元
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 制定详细资金使用管理制度，合同明确规定支付计划及支付节点
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | 由监理单位按照法律法规、管理条例督促执行情况
产出 | 数量指标 | 新建污水管网长度 | 35公里 | 17公里 | 10 | 5 | 评分规则，新建污水管网长度35公里，实际完成17公里，根据分值比例得5分
|  | 新建泵站 | 6座 | 6座 | 10 | 10 | 新建泵站2023年度指标完成6座，实际已经建成
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 新建泵站污水管网指标完成验收，合格率100%，实际验收合格率达100%
|  | 安全事故发生数 | 0次 | 0次 | 5 | 5 | 指标值安全事故发生0次，实际评价结果无安全事故发生
| 时效指标 | 完成及时性 | 按计划推进 | 按计划推进 | 10 | 10 | 评分规则，在2023年底完成新建污水管网35公里，新建泵站6座，实际评价结果，项目按年度工作计划推进，符合工程进度及时性
| 成本指标 | 年度计划成本偏离率 | ≤2% | ≤2% | 10 | 10 | 评分规则，成本偏离度小于等于2%，实际测评结果成本偏离度小于等于2%，符合规则
效益 | 经济效益 | 园区内企业排污水平 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | 评分规则，解决园区内至少10家企业排污水平，实际测评，解决了园区10家老企业排污问题
| 社会效益 | 居民生活用水排污能力 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | 根据实地考察，提高了居民污水处理效率
| 生态效益 | 改善竹箦河、牛郎庙河水环境 | 明显 | 明显 | 3 | 3 | 根据实地考察，竹箦河、牛郎庙河水环境水环境改善明显
|  | 施工现场环境保护 | 环保部门处罚0次 | 环保部门处罚0次 | 2 | 2 | 评分规则，环保部门处罚0次，实际情况符合
| 可持续发展 | 可长期平稳运行 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | 可长期平稳运行
满意度 | 服务对象 满意度 | 周边居民满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 社会调查满意度100%
总 计 |  |  |  |  | 100 | 95
自评偏差原因及 改进措施 | 前期调查、勘探、现状测绘等工作较多，污水处理提质增效工程基本是隐蔽工程且工程范围分散，前期调研及现状管网测量周期较长，7月底才完成前期有关工作，因此新建污水管网长度原计划35公里，实际于年底时只能完成17公里，下一步建设单位将科学组织施工，合理安排调配工期，加快施工速度。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。

## 天然气一体化项目
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2023年度
项目名称 |  | 竹箦镇天然气一体化工程 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 溧阳市竹箦镇人民政府
国家重大项目库代码 |  | 2211-320481-04-01-994679 |  |  | 地债管理系统项目编码
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.24 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.24
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成34个自然村天然气入户，新建输气管线和入户管线。 |  |  |  | 34个自然村天然管线建设完成。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 债券资金安排0.24亿元，实际到位0.24亿元
|  | 资金执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 债券资金安排0.24亿元，实际支付0.24亿元
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 制定详细资金使用管理制度，合同明确规定支付计划及支付节点
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | 由监理单位按照法律法规、管理条例督促执行情况
产出 | 数量指标 | 新增天然气管线长度 | 40公里 | 40公里 | 10 | 10 | 评分规则，新增天然气管线长度应达40公里，实际已完成
|  | 施工范围 | 34个自然村 | 34个自然村 | 10 | 10 | 评分规则，施工范围应涵盖34个自然村，实际已涵盖
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 评分规则天然气管线通过验收，实际验收合格率100%
|  | 安全事故发生数 | 0次 | 0次 | 5 | 5 | 指标值安全事故发生0次，实际评价结果无安全事故发生
| 时效指标 | 完成及时性 | 按期完工 | 按期完工 | 10 | 10 | 评分规则，2023年度应完成天然气管线40公里，实际按期完成
| 成本指标 | 项目建设成本 | 0.24 | 0.24 | 10 | 10 | 评分规则项目建设成本空直在0.24，实际测算符合指标
效益 | 经济效益 | 降低居民的用气成本 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | 评分规则，居民用气成本明显降低，实际居民用气成本降低
| 社会效益 | 完善天然气入户建设 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | 评分规则，居民天然气入户建设普及，完善考察乡镇天然气配套管网建设逐渐普及
| 生态效益 | 施工现场环境保护 | 环保部门处罚0次 | 环保部门处罚0次 | 5 | 5 | 指标值安全事故发生0次，实际评价结果无安全事故发生
| 可持续发展 | 可长期平稳运行 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | 可长期平稳运行
满意度 | 服务对象 满意度 | 周边居民满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 社会调查满意度100%
总 计 |  |  |  |  | 100 | 100
自评偏差原因及 改进措施
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。

## 姜下蔬菜大棚种植基地项目
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2023年度
项目名称 |  | 溧阳市姜下农副产品蔬菜种植基地 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 溧阳市竹箦镇人民政府
国家重大项目库代码 |  | 2211-320481-04-01-935470 |  |  | 地债管理系统项目编码
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.24 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.24
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 新建农副产品大棚以及种植基地附属配套设施。 |  |  |  | 建设姜下配送中心南侧种植示范基地及丫丫农场有机蔬菜培育基地，翻建、新建大棚总计约235亩，建设配套农业设施基地3500平方米。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 债券资金安排0.24亿元，实际到位0.24亿元
|  | 资金执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 债券资金安排0.24亿元，实际支付0.24亿元
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 制定详细资金使用管理制度，合同明确规定支付计划及支付节点
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | 由监理单位按照法律法规、管理条例督促执行情况
产出 | 数量指标 | 新建标准大棚 | 60栋 | 60栋 | 10 | 10 | 评分规则，新建标准大棚60栋，实际测量，完成60栋
|  | 新建连栋大棚 | 2栋 | 2栋 | 10 | 10 | 评分规则，新建连栋大棚2栋，实际测量，完成2栋
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 评分规则大棚建设通过验收，实际验收合格率100%
|  | 安全事故发生数 | 0次 | 0次 | 5 | 5 | 指标值安全事故发生0次，实际评价结果无安全事故发生
| 时效指标 | 完成及时性 |  |  | 10 | 10 | 评分规则，2023年度应完成新建标准大棚60栋、新建连栋大棚2栋，实际按期完成
| 成本指标 | 年度计划成本偏离率 | ≤2% | ≤2% | 10 | 10 | 评分规则，成本偏离度小于等于2%，实际测评结果成本偏离度小于等于2%，符合规则
效益 | 经济效益 | 农业产业链延伸、产业范围扩展和农民增收 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | 发展壮大村集体经济，增加群众的收入
| 社会效益 | 为文旅发展带来裨益 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | 提供文旅融合互动服务，提高姜下村知名度
| 生态效益 | 改善姜下村村庄环境 | 明显 | 明显 | 3 | 3 | 村庄环境改善明显
|  | 施工现场环境保护 | 环保部门处罚0次 | 环保部门处罚0次 | 2 | 2 | 指标值安全事故发生0次，实际评价结果无安全事故发生
| 可持续发展 | 可长期平稳运行 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | 可长期平稳运行
满意度 | 服务对象 满意度 | 周边居民满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 社会调查满意度100%
总 计 |  |  |  |  | 100 | 100
自评偏差原因及 改进措施
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。