2024年省以上转移支付农业项目

实施方案

专项名称：农业公共服务

工作任务名称：开展农业农村信息统计监测调查

实施项目名称：2024年溧阳市养殖渔情信息动态采集

实施单位（盖章）：溧阳市农业综合技术推广中心

主管部门：溧阳市农业农村局（盖章）溧阳市财政局（盖章）

填报时间：2024年5月8日

江苏省农业农村厅制

一、实施范围

按照江苏省渔业技术推广中心养殖渔情采集工作部署，溧阳市农业综合技术推广中心高度重视，在充分调查的基础上，对我市的水产养殖特点进行分析、研究。渔情采集选定在4个渔业重点乡镇，分别为上兴镇、竹箦镇、社渚镇和南渡镇；采集面积为3880亩，共为8个采集点，采集品种为常规鱼和青虾。其中4个常规鱼类采集点，采集面积为1685亩，分别是：溧阳市南渡旭东水产养殖家庭农场（鲫鱼、鳙鱼、鲢鱼混养面积510亩），万红星（鲫鱼、鳙鱼、鲢鱼混养面积200亩）、溧阳市兴旺水产养殖场（草鱼、鲫鱼、鳙鱼、鲢鱼混养面积475亩）、溧阳市南渡张如春水产养殖家庭农场（草鱼、鲫鱼、鳙鱼、鲢鱼混养面积500亩）；4个青虾采集点，采集面积为2195亩，分别是：溧阳市上兴吴叶明水产养殖家庭农场（养殖面积100亩）、溧阳市保华特种水产养殖专业合作社（养殖面积1500亩）、溧阳市社渚苏农谷物种植家庭农场（养殖面积350亩）和溧阳市南渡全林家庭农场（养殖面积245亩）。

二、实施内容

（一）主要内容

1、负责每月组织信息采集点按时收集渔情信息采集数据，并进行审核和汇总报送等工作。

2、组织编写分析半年报、年报及相关采集品种专题分析报告。

3、8个采集点负责采集常规鱼、青虾2个养殖品种养殖信息。

（二）项目目标

1、每月初10个工作日内，完成对区域内养殖品种数据采集及报送工作。

2、分别在6月份、12月份完成养殖渔情信息分析半年报、年报各1期，为水产养殖生产形势分析和渔业经济研究提供数据支撑。

（三）预期目标

通过项目开展可为养殖从业者提供及时的价格波动、市场分析、技术咨询等信息服务，对渔业主管部门就渔业发展趋势决策提供相关参考，对促进我省渔业经济可持续发展，提高渔业生产的社会效益和经济效益具有较大的促进作用。

三、经费预算

（一）资金来源。项目总投资（入）资金 5万元，其中：中央财政补助资金 0 万元，省级财政补助资金 5 万元，市级财政补助资金 0万元，县级财政补助资金0 万元，实施单位自筹资金 0 万元。

（二）明细预算。 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施内容 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 中央财政补助资金 | 省级财政补助资金 | 市级财政补助资金 | 县级财政补助资金 | 实施单位  自筹资金 |
| **渔情采集点补助** | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| **数据采集专项材料、印刷、技术培训及审计、验收等** | 3.4 | 0 | **3.4** | 0 | 0 | 0 |

四、实施进度

本项目实施期限为1年，时间自2024年1月至12月止，实施进度安排如下：

（一）2024年1-12月 信息采集员根据上报程序每月按时报送采集信息；适时安排人员参加养殖渔情培训及工作会议。

（二）2024年6月 完成上半年渔情生产形势分析报告；

（三）2024年12月 完成全年渔情生产形势分析报告。

1. 绩效目标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 绩效目标类型 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| 1 | 数量指标 | 养殖品种 | 2个 |
| 2 | 数量指标 | 采集点 | 8个 |
| 3 | 数量指标 | 每月按时上报 | 12月 |
| 4 | 数量指标 | 分析半年报、年报各一期 | 2个 |

六、组织管理

（一）项目组成员

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 工作单位 | 性别 | 职务/职称 | 承担任务 |
| 谈 伟 | 溧阳市农业综合技术推广中心 | 男 | 副主任 | 全面管理 |
| 丁 黎 | 溧阳市农业农村局 | 女 | 计财科科长 | 财务管理 |
| 陈罗明 | 溧阳市农业综合技术推广中心 | 男 | 科长/高工 | 组织规划 |
| 张益林 | 溧阳市社渚镇农业农村局 | 男 | 工程师 | 信息采集 |
| 陈国平 | 溧阳市南渡镇农业农村局 | 男 | 工程师 | 信息采集 |
| 甘小兵 | 溧阳市竹箦镇农业农村局 | 男 | 工程师 | 信息采集 |
| 宣 凯 | 溧阳市上兴镇农业农村局 | 男 | 工程师 | 信息采集 |
| 张国娣 | 溧阳市农业综合技术推广中心 | 女 | 正高工 | 信息采集 |
| 王建新 | 溧阳市农业综合技术推广中心 | 男 | 工程师 | 信息采集 |
| 蒋建华 | 溧阳市农业综合技术推广中心 | 男 | 高工 | 信息采集 |

（二）管理责任人

项目管理第一责任人：谈 伟

项目实施第一责任人：陈罗明