2024年中央农业生态资源保护专项转移支付项目实施方案

专项名称：中央农业生态资源保护

工作任务名称: 开展地膜科学回收使用（加厚高强度地膜）

项目名称：溧阳市地膜科学使用回收

承担单位名称（盖章）：溧阳市农业综合技术推广中心

主管部门： 农业农村部门（盖章）     财政部门（盖章）

填报时间： 2024年7月7日

江苏省农业农村厅制

一、实施范围

溧阳市全市范围。

二、实施内容

聚焦重点覆膜作物集中区域，2024年在溧阳市全市范围内开展试点（优先选择规模经营主体），推广应用加厚地膜6000亩，采取用膜主体先购买使用、后财政补助的方式，以保障地膜质量和完成推广任务。

补助对象：优先推荐2024年7月1日至2025年6月30日期间全市范围内使用加厚高强度地膜的规模种植主体；

用膜作物及要求：在玉米、瓜类、茄果类、豆类蔬菜、西瓜、甜瓜、草莓等适宜作物上推广使用0.015mm（1.5丝）及以上的加厚高强度地膜。

三、经费预算

（一）资金来源。项目总投资（入）资金60万元，其中：中央财政补助资金21万元，省级财政补助资金0万元，市县财政补助资金 39万元，实施单位自筹资金 0 万元。

（二）明细预算。

单位：万元

| 实施内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 中央财政补助资金 | 省级财政补助资金 | 市县财政补助资金 | 实施单位 自筹资金 |
| 加厚高强度地膜推广应用（补助、核查、审计、验收、宣传等） | 60 | 21 |  | 39 |  |

四、实施进度

本项目实施期限为12个月，时间自2024年7月起至2025年12月止，实施进度安排如下：

（一）2024年7月底前编制实施方案；

（二）2024年7月-2025年6月，各镇（街道）、现代产业园调查摸底—市级分解任务至镇（街道）—镇、村组织用膜主体实施（用膜主体购膜应用、自愿申报）—村、镇（街道）审核推荐上报—市级核查—公示，确定最终名单和面积并公示；

（三）2025年12月底前资金拨付，项目总结。

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （具体指标名称） | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 加厚高强度地膜推广应用面积（万亩） | ≥0.6 |
| 2 |  | 质量指标 | 废旧农膜回收率% | ≥89.5% |

六、组织管理

（一）项目组成员

| 姓名 | 工作单位 | 职务 |
| --- | --- | --- |
| 潘俊华 | 溧阳市农业综合技术推广中心 | 科长 |
| 居倪萍 | 溧阳市农业综合技术推广中心 | 副科长 |
| 张爱民 | 天目湖镇农村工作办公室 |  |
| 黄军 | 戴埠镇农村工作办公室 |  |
| 刘一 | 社渚镇农村工作办公室 |  |
| 强敏 | 经开区农村工作办公室 |  |
| 吴永胜 | 竹箦镇农村工作办公室 |  |
| 黄丽琴 | 昆仑街道农村工作办公室 |  |
| 蒋嘉雯 | 溧城街道政法和社会事业办公室 |  |
| 蒋尧羽 | 埭头镇农村工作办公室 |  |
| 黄韵竹 | 南渡镇农村工作局 |  |
| 吴晶晶 | 上黄镇农村工作办公室 |  |
| 陈顗 | 别桥镇农村工作办公室 |  |
| 罗鲸 | 古县街道农村工作局 |  |
| 周昕昊 | 溧阳市现代农业产业示范园 |  |

（二）项目联系人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 |
| --- | --- | --- |
| 居倪萍 | 溧阳市农业综合技术推广中心 | 副科长 |

（三）管理责任人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 |
| --- | --- | --- |
| 魏继燕 | 溧阳市农业综合技术推广中心 | 副主任 |