2024年市级以上农业农村专项

项目实施方案

**专项名称：** 农业生态保护与资源利用

**工作任务名称：**农业农村废弃物资源化利用--开展废旧农膜回收

**实施项目名称：**2024年溧阳市废旧农膜回收利用

**实施单位（盖章）：**溧阳市农业综合技术推广中心

**主管部门：**溧阳市农业农村局（盖章）

溧阳市财政局（盖章）

**填报时间：** 2024年6月28日

江苏省农业农村厅会制

**一、实施范围**

溧阳市全市行政区域范围内，所有涉及农膜使用的区域。本方案回收处置的废旧农膜是指在溧阳市范围内因农业生产产生的、被废弃的农膜（主要是地膜）。

**二、实施内容**

采取“市场运作、政府扶持、属地管理”的原则，建立以“市场主体回收、专业机构处置、公共财政扶持”为主要模式的废旧农膜回收和集中处置体系，形成环境生态友好、产品绿色安全、田园风光秀美的农业可持续发展格局。

（一）回收体系的建设

**1、基层回收点：各**镇（街道）推荐确定回收点，负责从农户和各农业经营主体收集废旧农膜。回收点应做到以下几点要求：1、负责做好回收点场地环境卫生。2、有固定的防渗避雨场所，用于分类堆放废旧农膜。3、专人负责按照要求做好废旧农膜回收台账。

**2、****市级收集存放点：**采购1家市级收集存放点，负责从基层回收点转运废旧农膜到市级存放点集中存放，进行分类整理，再联系有资质的企业进行无害化处理，同时做好转运和处置等台账资料，随时接受相关部门检查。市级收集存放点应符合以下要求：1、贮存设施要有防雨、防晒、防火、防渗措施；2、贮存设施要配备安全照明设施和应急防护设施等；3、建立完整的回收处置台账；4、建有一支回收处置队伍。

**3、无害化处置单位：**以具有无害化处置资质的溧阳市欣峰废弃物综合处置有限公司等为处置单位，由市级存放点与其签订处置协议。同时，委托第三方审计单位，对回收、处置过程和重量进行跟踪审计。

（二）开展废旧农膜回收宣传

通过会议、网络、培训等多种途径，发放宣传单、悬挂条幅等多种形式，对农膜经营单位、种植大户、专业合作社及农户开展废旧农膜回收宣传工作。

（三）制定回收激励措施

为了保障废旧农膜的回收效果，调动农膜经营者和使用者的回收积极性，将制定相关的回收激励措施，按照其回收的重量对基层回收点进行奖励。基层回收激励费暂按3.1元/斤，市级存放点回收激励费暂按1.3元/斤,处置费暂按500元/吨计算。

（四）开展地膜残留监测(委托高校等)

在全市建立16个地膜残留点开展监测，有效监测我市重点用膜作物及主要用膜镇地膜残留情况。

（五）地膜减量替代技术试验示范(委托高校等)、加厚高强度地膜推广应用。

开展全生物降解膜、加厚膜技术试验示范。

（六）创建五有标准回收网点（奖补）

提升回收点服务质量，依据相关要求创建1个回收点，使其达到五有标准，即:有统一标牌、有防渗场地、有废膜存量、有专职人员、有完整台账资料。

**三、经费预算**

**（一）资金来源。**总资金为155万元，来源为省级农业生态保护与资源利用补助专项资金140万元，溧阳市级财政三农大预算中废旧农膜回收经费15万元，具体以资金分配文件为准。

**（二）明细预算**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施内容 | 资金/补助标准 | 资金来源 | 备注 |
| 基层回收点激励费用 | 3.1元/斤 |  | 回收废旧地膜暂按120吨计算。项目验收后基层回收点激励费由市级存放点垫付资金转账至各回收点 |
| 市级存放点激励费用 | 1.3元/斤 |  | 回收处置废旧地膜暂按120吨计算。实际回收处置量结算按实际发生结算 |
| 无害化处理及相关费用 | 500元/吨 |  |
| 地膜减量替代技术试验示范、农膜残留监测 | 21万 |  | 地膜减量替代技术试验示范、农膜残留监测委托高校等开展 |
| 五有网点创建（奖补） | 5万 |  |  |
| 招标、跟踪审计、项目验收及财务审计等费用 | 5万 |  |  |
| 会议培训及资料印刷、宣传及其他等 | 12万 |  |  |

**四、实施进度**

本项目实施期限自2024年7月起至2025年6月止，实施进度安排如下：

1、2024年7月-2024年11月编制实施方案，布置回收任务及相关要求，开展回收宣传，回收处置工作。

2、2025年6月项目总结和审计、项目验收和资金拨付。

**五、绩效目标**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 绩效目标类型 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| 1 | 数量指标 | 废旧地膜回收处置量 | ≥120吨 |
| 2 | 数量指标 | 设立地膜残留监测点 | 16个 |
| 3 | 效益指标 | 废旧农膜回收率 | ≥89.5% |

**六、组织管理**

**（一）项目组成员**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 单位名称 | 职务、职称 | 项目中承担工作 |
| 居倪萍 | 溧阳市农业综合技术推广中心 | 农艺师 | 主持 |
| 魏继燕 | 溧阳市农业综合技术推广中心 | 副主任、高级农艺师 | 项目管理 |
| 潘俊华 | 溧阳市农业综合技术推广中心 | 高级农艺师 | 项目负责 |
| 黄学东 | 溧阳市农业综合技术推广中心 | 高级农艺师 | 技术指导 |
| 周萍 | 溧阳市农业综合技术推广中心 | 高级农艺师 | 技术指导 |
| 高艺 | 溧阳市农业综合技术推广中心 | 助理农艺师 | 技术指导 |
| 王光胜 | 溧阳市农业综合技术推广中心 | 技术员 | 技术指导 |

**（二）管理责任人**

市农业农村局分管领导、市财政局分管领导。

备注:若有新增工作任务，再作方案补充同时增加相关资金预算。