附件1

2025年溧城街道重大动物疫病春秋季集中防疫

及夏季集中补免行动方案

一、总体目标

认真组织开展高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫，要求群体免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度达100%，免疫抗体合格率保持在80%以上。继续推进犬狂犬病强制免疫工作，统筹抓好猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征、新城疫等病种免疫工作。重点做好布鲁氏菌病、牛结核病等人兽共患病防控工作。

二、实施内容

（一）开展畜禽养殖情况调查摸底。各村对辖区养殖场户畜禽养殖情况进行调查，统计养殖品种数量、应免疫数量等信息。做好休闲观光类家庭农场、萌宠乐园、商业综合体、学校劳动教育等新型养殖经营业态的畜禽养殖情况摸排（普查表见附表1），对照强制免疫动物品种和免疫病种要求，一并纳入集中免疫行动。

（二）实施畜禽免疫接种。按照《常州市动物疫病免疫技术指南》，各轮集中防疫行动期间，对强制免疫的高致病性禽流感、牲畜口蹄疫和羊小反刍兽疫所有应免畜禽进行全面免疫，对猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征、新城疫、羊痘等非强制免疫病种按需进行免疫，犬狂犬病免疫由街道安排第三方统一组织开展。

（三）全面开展牛羊布病监测筛查。结合牛羊养殖情况，根据市级牛羊布病筛查方案，分批对辖区内所有牛羊养殖场（户）进行监测筛查全覆盖。种用、乳用牛羊按省市有关检测要求进行筛查。

三、时间安排

（一）准备阶段。各村对辖区内饲养畜禽进行全面摸排并上报街办兽医站，兽医站结合实际科学制定本街道集中防疫行动方案，提早谋划，做好疫苗、免疫标识、防护用品、注射器、消毒药等防疫物资准备及相关经费安排、人员培训和宣传发动等工作。

（二）实施阶段。春季重大动物疫病集中防疫行动从4月14日起至4月30日结束；夏季集中补免行动从7月1日起至8月31日结束；秋季重大动物疫病集中防疫行动从9月1日起至10月31日结束。请兽医站督促指导具备自行免疫条件的规模养殖场制定和完善免疫程序，并按程序实施；对暂不具备自行免疫条件的养殖场户，组织开展集中免疫；夏季集中免疫行动，重点做好新补栏畜禽及超过免疫保护期畜禽的补免。总体确保全年群体免疫密度、应免密度达标。

（三）总结阶段。各村要做好防疫工作相关的台账资料，分别于4月25日、8月25日、10月25日前上交至街办兽医站。

附表1

2025年新型畜禽生产经营业态养殖情况普查表

填表单位（盖章）：                        .

| 场所名称 | 休闲观光类家庭农场、萌宠乐园、大型综合体、学校、其他（备注） | 场所地址 （详细到村） | 经度 | 纬度 | 负责人 | 联系 方式 | 饲养 品种 | 饲养数量 | 动物来源 | 是否免疫（若免疫请注明免疫病种） | 包片包场兽医 | 兽医联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |