
2024年省以上转移支付专项农业项目

实施方案

专项名称：农业科技创新与推广

工作任务名称：开展高素质农民培育

实施项目名称：溧阳市农民田间学校建设补助
实施单位（盖章）：溧阳市农业综合技术推广中心

主管部门：溧阳市农业农村局（盖章） 溧阳市财政局（盖章）

填报时间：  2025年5月31日

江苏省农业农村厅制
实施范围

    在溧阳市范围内，改善提升2个省级、4个县级农民田间学校，提高高素质农民培训实效。
实施内容

对于新入库成为各级农民田间学校的建设主体给予建设补助，每个县级农民田间学校建设补助 2万元，省级农民田间学校建设补助 4万元，补助名单见附件。同一建设主体经认定为不同层次农民田间学校的，按照就高不重复原则并参照往年标准享受建设补助。

农民田间学校补助资金主要用于被支持对象完善农业新品种、新技术、新模式、新产品、新装备的示范推广展示，更新与维护培训教学设施设备，购置教学耗材等易耗品的支出补助，不得用于房屋建设、修缮等基础性建设与人员工资。表1  溧阳市高素质农民培育（农民田间学校）建设补助名单

	序号
	农民田间学校名称
	基地层次
	补助金额

（万元）
	备注

	1
	江苏省天目四季春农业生态发展有限公司（农民田间学校）
	省级、县级
	2
	23年已补助2万

	2
	溧阳市岁丰农业科技有限公司

（农民田间学校）
	省级、县级
	2
	23年已补助2万

	3
	江苏大岭生态农业科技发展有限公司

（农民农民田间学校）
	县级
	2
	

	4
	溧阳市天目湖新概念生态农业有限公司

（农民田间学校）
	县级
	2
	

	5
	溧阳市松溪生态农业有限公司

（农民田间学校）
	县级
	2
	

	6
	常州日日春农业科技开发有限公司

（农民田间学校）
	县级
	2
	

	
	合计
	12
	


三、经费预算

（一）资金来源。项目总预算13万元，其中省级财政补助资金13万元。

明细预算

单位：万元
	实施内容
	资金来源

	
	合  计
	省及以上财政补助资金
	市县财政补助资金
	实施单位

自筹资金

	省级农民田间学校建设补助（2个）
	4
	4
	
	

	县级农民田间学校建设补助（4个）
	8
	8
	
	

	宣传制作、资料装订、审计验收等
	1
	1
	
	

	合计
	13
	13
	
	


四、实施进度
本项目实施时间自2025年3月起至2025年12月止，根据实施方案内容，组织项目实施，确保各项任务顺利完成，形成验收总结报告。
五、绩效目标
	序号
	绩效目标类型
	绩效目标名称
	目标值

	1
	产出指标
	省级农民田间学校建设
	2个

	2
	产出指标
	县级农民田间学校建设
	4个

	3
	效益指标
	农民田间学校教育培训条件
	提升


六、组织管理
（一）项目组成员

纪晓俊   溧阳市农业综合技术推广中心副主任

潘俊华   溧阳市农业综合技术推广中心综合管理科科长

吕  蕾   溧阳市农业综合技术推广中心综合管理科     
联系方式：市农业综合技术推广中心综合管理科 0519-87201727   lyntzxzhk@126.com
（二）管理责任人
纪晓俊   溧阳市农业综合技术推广中心副主任


