2025年溧阳市中央财政高素质农民

培育项目实施方案

专项名称：2025年中央财政高素质农民培育

工作任务名称：农业经营主体能力提升

项目名称：2025年溧阳市“新农匠”、“新农商”“新农服”培育

承担单位（盖章）：溧阳市农业综合技术推广中心

主管部门（盖章）：溧阳市农业农村局    财政部门（盖章）

填报时间：2025年8月15日

江苏省农业农村厅制

一、实施范围

根据《关于印发江苏省2025年中央财政高素质农民培育工作实施方案（苏农办科〔2025〕2号）》文件要求，实施2025年中央财政高素质农民培育项目，在溧阳市范围内选送235名培育对象，通过公开招投标形式遴选培育机构开展“新农匠”、“新农商”、“新农服”培育培训，提升农民技术技能水平、产业发展能力和综合素质素养，打造粮食安全守护者、产业发展带头人和乡村振兴主力军。

- 实施内容

围绕新农匠、新农商、新农服3种培育类型开设培训班。相关培训要求根据《高素质农民培育项目管理工作规程（试行）和《高素质农民培育规范（修订）》进行，每个培训班培训总天数不少于5天，每天不超过8个学时，总学时不少于40个学时，1学时为45分钟。学时不包含报到和返程时间，线上学习学时数不超过总学时数的15%。培训完成后对学员开展跟踪服务，时长不超过1年，次数不少于2次，跟踪服务人数不少于培训班总人数的30%。

三、经费预算

（一）资金来源。项目总投资（入）资金 89.3万元，其中：中央财政资金89.3万元。

（二）明细预算。

单位：万元

| 实施内容 | 资 金 来 源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 中央财政 补助资金 | 其他 |
| “新农匠”培训 培育服务 | 32.3 | 32.3 | 0 |
| “新农商”培训 培育服务 | 19 | 19 | 0 |
| “新农服”培训 培育服务 | 38 | 38 | 0 |
| 合计 | 89.3 | 89.3 | 0 |

四、实施进度

本项目实施期限为2025年8月起至2026年12月止，实施进度安排如下：

（一）2025年8-10月。制定项目实施方案，分解培育任务，遴选培育机构，签订培育协议。

（二）2025年10-12月。指导培训任务实施，开展培育监管。

（三）2025年12月底前，全面完成各项培训任务和绩效指标。

（四）2026年12月底前，完成跟踪服务、整理归档各类材料、项目验收和报账。

- 绩效目标

| 序号 | 绩效目标类型 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 完成高素质农民培育数量(人） | 235 |
| 2 | 质量指标 | 高素质农民培育满意度 | ≥90% |

六、组织管理

（一）项目组成员。

| 姓名 | 单位名称 | 职称 | 在项目中的作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吕蕾 | 溧阳市农业综合技术推广中心 | 农艺师 | 主持 |
| 陈莹 | 溧阳市农业综合技术推广中心 | 农艺师 | 参与 |
| 潘俊华 | 溧阳市农业综合技术推广中心 | 正高级农艺师 | 参与 |
| 王光胜 | 溧阳市农业综合技术推广中心 | 助理农艺师 | 参与 |

电话：0519-87201727

（二）管理责任人。

纪晓俊 溧阳市农业综合技术推广中心 副主任