2025年农业农村专项

项目实施方案

专项名称： 现代农业发展

工作任务名称：农业农村废弃物资源化利用--开展废旧农膜回收

实施项目名称：2025年溧阳市废旧农膜回收利用

实施单位（盖章）：溧阳市农业综合技术推广中心

主管部门：溧阳市农业农村局（盖章） 溧阳市财政局（盖章）

填报时间： 2025年9月1日

江苏省农业农村厅会制

一、实施范围

溧阳市全市行政区域范围内，所有涉及农膜使用的区域。本方案回收处置的废旧农膜是指在溧阳市范围内因农业生产产生的、被废弃的农膜（主要是地膜）。

二、实施内容

采取“市场运作、政府扶持、属地管理”的原则，建立以“市场主体回收、专业机构处置、公共财政扶持”为主要模式的废旧农膜回收和集中处置体系，形成环境生态友好、产品绿色安全、田园风光秀美的农业可持续发展格局。

（一）回收体系的建设

1、基层回收点：各镇（街道）推荐确定回收点，负责从农户和各农业经营主体收集废旧农膜。回收点应做到以下几点要求：1、负责做好回收点场地环境卫生。2、有固定的防渗避雨场所，用于分类堆放废旧农膜。3、专人负责按照要求做好废旧农膜回收台账。

2、县级收集存放点：通过招标采购1家县级收集存放点，负责从基层回收点转运废旧农膜到县级存放点集中存放，进行分类整理，再联系有资质的企业进行无害化处理，同时做好转运和处置等台账资料，随时接受相关部门检查。县级收集存放点应符合以下要求：1、贮存设施要有防雨、防晒、防火、防渗措施；2、贮存设施要配备安全照明设施和应急防护设施等；3、建立完整的回收处置台账；4、建有一支回收处置队伍。

3、无害化处置单位：以具有无害化处置资质的溧阳市欣峰废弃物综合处置有限公司等为处置单位，由县级存放点与其签订处置协议。同时，委托第三方审计单位，对回收、处置过程和重量进行跟踪审计。

（二）开展废旧农膜回收宣传

通过会议、网络、培训等多种途径，发放宣传单、悬挂条幅等多种形式，对农膜经营单位、种植大户、专业合作社及农户开展废旧农膜回收宣传工作。

（三）制定回收激励措施

为了保障废旧农膜的回收效果，调动农膜经营者和使用者的回收积极性，将制定相关的回收激励措施，按照其回收的重量对基层回收点进行奖励。基层回收激励费暂按2元/斤，县级存放点回收激励费暂按1.25元/斤,处置费暂按500元/吨计算。

（四）开展地膜残留监测(委托高校)

在全市建立2个地膜残留点开展监测，有效监测我市重点用膜作物及主要用膜镇地膜残留情况。

三、经费预算

（一）资金来源。总资金为61万元，来源为省级资金10万，县级资金51万元，具体以资金分配文件为准。

（二）明细预算

单位：万元

| 实施内容 | 资金来源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 中央财政补助资金 | 省级财政补助资金 | 县级财政补助资金 | 备注 |
| 基层回收点激励费用 | 30.4 |  |  | 2元/斤 | 回收废旧地膜暂按76吨计算。项目验收后基层回收点激励费由县级存放点垫付资金转账至各回收点 |
| 县级存放点激励费用 | 19 |  | 1.25元/斤 |  | 回收处置废旧地膜暂按76吨计算。实际回收处置量结算按实际发生结算 |
| 无害化处理及相关费用 | 3.8 |  |  | 500元/吨 |  |
| 农膜残留监测 | 4 |  |  | 4 | 地膜减量替代技术试验示范、农膜残留监测委托高校等开展 |
| 招标、跟踪审计、项目验收及财务审计等费用 | 3 |  |  | 3 | 跟踪审计2.4、项目验收0.3、财务审计0.3 |
| 会议培训及资料印刷、宣传及其他等 | 0.8 |  |  | 0.8 | 横幅、宣传三折页、 |
| 合计 | 61万元 |  | 10 | 51 |  |

四、实施进度

本项目实施期限自2025年9月起至2025年12月止，实施进度安排如下：

1、2025年9月-2025年12月编制实施方案，布置回收任务及相关要求，开展回收宣传，回收处置工作。

2、2025年11月项目总结和审计、项目验收和资金拨付。

五、绩效目标

| 序号 | 绩效目标类型 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 废旧地膜回收处置量 | ≥76吨 |
| 2 | 数量指标 | 设立地膜残留监测点 | 2个 |

六、组织管理

项目主管部门为溧阳市农业农村局，负责实施工作的组织协调和具体管理。项目具体实施单位为溧阳市农业综合技术推广中心园艺技术科，负责方案制定、资料整理、项目总结、审计验收等，明确各自职责，逐级落实责任。

魏继燕   溧阳市农业综合技术推广中心副主任

嵇静慧   溧阳市农业综合技术推广中心园艺技术科长

高  艺   溧阳市农业综合技术推广中心园艺技术科

居倪萍   溧阳市农业综合技术推广中心园艺技术科

周  萍   溧阳市农业综合技术推广中心园艺技术科

黄学东   溧阳市农业综合技术推广中心园艺技术科

（二）管理责任人

魏继燕   溧阳市农业综合技术推广中心副主任

备注:若有新增工作任务，再作方案补充同时增加相关资金预算。