2026年溧阳天目湖毛尖茶果园智慧农场实施方案

一、实施范围

本项目位于江苏省溧阳市天目湖镇毛尖村委毛尖村。

## 二、实施内容

项目将整合信息技术与自动化控制技术，构建一个智慧化管理服务应用系统。通过集成传感器、物联网及大数据分析等先进技术，系统旨在提高生产效率、建立精准种植模型并降低污染。在提升经济效益的同时，充分发挥生态效益，以促进农业的可持续发展。

- 可视化展示设备

在办公区域建设集中监控展示环境，用于实时呈现农场各类监测数据、视频图像及设备运行状态。通过大屏展示系统，管理人员可直观查看土壤墒情、气象条件、作物长势、虫害发生情况以及灌溉设备运行状态等信息，实现农场生产管理的可视化集中监控，为日常监管和应急指挥提供直观的信息支撑。

- 农情监测系统

通过在茶果园智慧农场在农场内部署多类型监测设备，实现对土壤、气象、作物长势及病虫害发生情况的综合感知。

（1）土壤墒情监测：布设土壤墒情监测站点，实时采集土壤水分、土壤温度、土壤电导率及pH值等数据，用于掌握土壤水分变化规律和盐分状况，为精准灌溉提供决策依据。设备采用太阳能供电，满足室外长期运行需求。

（2）气象环境监测：布设农业气象监测站点，采集空气温湿度、大气压力、光照强度、二氧化碳浓度、风速及降雨量等气象要素，用于分析小气候特征，为农事作业安排和灾害预警提供数据支撑。

（3）作物长势监测：布设苗情监测设备，配置具备光学变倍功能的高清球机，对作物生长全过程进行定时抓拍与远程查看，直观反映作物长势、叶色变化及倒伏等情况，辅助管理人员及时掌握田间动态。

（4）病虫害监测：布设虫情测报设备，通过诱虫光源吸引害虫，利用高清成像技术完成害虫诱捕、拍照与自动识别，用于掌握害虫发生种类、数量及消长规律，为病虫害防治提供依据。

（5）视频监控：布设高清视频监控设备，对农场主要出入口、生产区域及关键设施进行全天候监控，支持夜视及移动侦测报警，实现农场安防和远程巡查，视频资料可存储与回查。

- 水肥一体化应用系统

建设水肥一体化系统及配套基础设施，对灌溉水源进行过滤处理，保障灌溉水质。配置施肥设备，将可溶性肥料与灌溉水均匀混合后输送至田间。配套建设泵房供水系统，满足灌溉水压与供水稳定性要求。铺设输水管网，配置喷灌设备，实现田间均匀灌溉。通过上述设施，系统可根据土壤水分状况及作物需水需肥规律，实现按需灌溉与精准施肥，提高水肥利用效率。

- 智能节水灌溉系统

对农场灌溉设备进行智能化升级，配置无线通讯模块与电磁控制阀门，实现阀门的远程开关与状态监测。通过管理平台可对灌溉设备的工作模式进行设置，支持手动控制、定时控制及基于传感器数据的自动控制，可根据预设策略执行灌溉作业。系统记录所有操作信息，便于追溯与优化管理。

- 智能农业管理平台系统

为农场内的各个设备加装智能控制模块（包括移动端app），包括：全景监测、墒情监测、气象监测、苗情监测、虫情监测、智慧环控、视频监控；实现对设备的远程控制和智能化管理。

## 三、经费预算

（一）资金来源：项目总投资160.5万元，来源为企业自筹112.35万元，省级现代农业专项资金48.15万元。

（二）明细预算

单位：万元

| 实施内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 省级财政 补助资金 | 市县财政 补助资金 | 实施单位 自筹资金 | 其他资金 |
| 智慧农场建设 | 160.5 | 48.15 |  | 112.35 |  |
| 合计 | 160.5 | 48.15 |  | 112.35 |  |

## 四、实施进度

本项目实施期限为10个月 ，时间自2026 年3月起至2026年12月止，实施进度安排如下：

（一）2026年3-4月：项目实施方案制定；

（二）2026年6月：项目招投标；

（三）2026年6月-2026年10月：完成硬件设备采购安装，软件调试，系统安装调试，软硬件系统集成；

（四）2026年11-12月：项目总结、审计验收、报账等；

- 绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （具体指标名称） | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 智慧农场（种植业智慧 化生产场景建设）项目 数量 | 1个 |
| 2 |  | 时效指标 | 立项年内开工率 | 100% |

- 组织管理

（一）项目责任人：

席云春

（二）管理责任人：

席云春     杨益飞