## Sheet1
竹箦镇2015年六项重大工程（工作）
序号 | 项目 名称 | 工作标准 （要求） | 形象进度 | 保证措施 | 责任人 | 责任部门 | 配合部门
1 | 总量 提升 提质 工程 | 1.持续提升综合实力：地区生产总值达31.22亿，其中服务业增加值11.51亿；工业纳税销售收入达105亿；公共财政预算（税收）收入1.5074亿元，增长15%；全部工业总产值100亿，其中规模工业79亿；全部工业主营业务收入94亿，其中规模工业74亿；全部工业利税总额14亿，其中规模工业11.5亿；全部工业利润总额5.5亿，其中规模工业5亿。 | 上半年完成纳税销售46亿元；年内完成全年目标。 | 1. 落实领导干部挂钩联系企业制度，继续做好工业经济运行监测与分析，及时掌握信息，控制企业运行风险,定期通报主要指标完成进度情况，强化目标管理； 2.发挥企业互助担保基金作用，通过规范运作，保障企业资金链安全，降低企业运营风险； 3.加大招商力度，精心组织好招商对接活动； 4.增强中小微企业培育扶持力度，培育外贸增长点，引导企业积极走出去，提升企业国际竞争力。 | 孙 斌 朱初冬 葛国林 芮 科 | 工业办 | 财政所 税务分局 工商分局 经贸服务中心 统计站 招商局
|  | 2.加快培育规模企业：规模工业总产值79亿，新增纳税销售超亿元企业1-2家，净增规模企业5家，总数达45家；净增私营企业50户，净增个体工商户180户。 | 各指标按时序完成；
|  | 3.全面完成外资任务：完成协议外资2500万美元；实际到帐外资1800万美元，进出口总额5800万美元。 | 年内力争完成外资任务，外贸进出口总额按时序完成。
|  | 4.全力保障重点项目：重点推进18个工业项目，其中3个亿元以上项目，10个5000万以上项目。 | 加快推动科华控股、万盛机械等项目的投产，全年项目开工率达90%以上。 | 1.组织开展“重大项目深化年”活动。完善重大项目推进、督查、服务机制，分解落实工作目标； 2.保障要素供给，加强重点建设项目督查，及时解决项目建设过程中出现的困难和问题。 | 孙 斌 芮 科 | 工业办 | 国土所 经贸服务中心 建设服务中心
1 | 总量 提升 提质 工程 | 5.加快有效投入：全社会固定资本投入19.3亿元，其中，工业投入14.9亿元，设备投入占比15%；服务业投入4.36亿元。 | 按季度考核要求完成； 年内完成目标任务。 | 1.坚持项目带动，加大设备投入奖励； 2.引导企业与央企、国企、上市公司通过兼并、收购、联合、参股等形式开展跨地区.跨行业战略合作。 | 孙 斌 芮 科 | 工业办 | 经贸服务中心
|  | 6.加强科技创新：研发经费支出超8500万元，高新技术产业产值36.1亿，专利申请量50项、授权量30项，其中发明专利授权量25项；加快推动企业技改扩能。 | 1.引进“龙城英才计划”项目1个； 2.有序推进南京工程学院与2至3家企业签订产学研合作协议或研究生实习基地。 | 1.推动企业技术创新工作，加强载体建设； 2.组织镇区企业与高校、院所合作，深化产学研合作和科技成果转化； 3.根据企业需求，做好人才引进和企业员工的培养和培训工作； 4.推进南京工程学院与溧阳市建立产学研分中心。 | 石贵舟 芮 科 | 工业办 | 人才办 经贸服务中心
|  | 7.完善园区基础设施 | 1.按序实施11万伏变电站建设，完善园区配套道路等设施； 2.上半年完成汽车零部件产业园景观河工程； 3.对濑阳村吴家、小云南地块房屋拆除清表，上半年力争完成拆迁地块总面积50%，年底70%-80%。 4.对濑阳村吴家、小云南地块征地在5月底力争前完成85%-90%。 | 1.加大资金投入保障，强化规划引导，完善电力，路网、美化亮化等功能配套； 2.加强载体建设，提升园区品质，提高项目承载力和推动力； 3.配强拆迁队伍，对拆迁人员进行考核，落实拆迁政策，强有力的工作措施和工作力度确保征地拆迁按序完成； 4.加强与电力部门协调，全力配合工程建设； 5.对拆迁人员单独考核。 | 黄玉明 张成新 朱初冬 葛国林 | 工业办 建设办 | 经贸服务中心 农业服务中心 供电所 绿化办 拆迁办
|  | 8.重点推进招商引资 | 全年完成招商有效信息储备30条，拟签约项目5条。 | 1.选优配强招商队伍，充分发挥本土企业家作用，以商招商，引导支持溧阳籍成功人士回乡兴办实业； 2.深化与上海嘉定区、南京江宁区、扬州仪征市、杭州滨江区等地的合作，承接产业转移，引进优质项目； 3.围绕汽车零部件开展产业链招商，集聚上下游关联企业，形成产业集群。 | 孙 斌 葛国林 芮 科 | 工业办 招商局 | 财政所 经贸服务中心 工商分局
2 | 镇村 提档 美化 工程 | 1.集镇功能配套建设 | 1.上半年争创国家级建制镇示范试点； 2.完成金坛至溧阳7.3公里天然气管道铺设，确保5月底全面竣工验收； 3.11月份完成老小学地块改造和派出所大楼南侧地块建设工程挂牌出让。 | 1.加强组织领导，落实工作职责; 2.完善规划设计，加快进场施工； 3.妥善处理管道铺设沿线矛盾调处。 | 孙 斌 张成新 葛国林 | 建设办 | 财政所 城管中队 派出所 国土所 建设服务中心
|  | 2.集镇路网结构建设 | 1.上半年完成旅游大道、华胥路延伸、樱花大道的扫尾工作，完成竹箦监区扩建征地工作的扫尾工作。 2.按序完成振兴路和竹安街延伸工程。 3.实施好农路危桥改造工程。 | 1.加快土地征用步伐，完善招投标手续； 2.加强部门协调，推进各项工程进度。 | 黄玉明 张成新 史志忠 | 农村办 建设办 | 村镇建设中心 城管中队 绿化办 相关村委
|  | 3.吴都文化园建设 | 1.年初完成吴都文化园设计方案调整，上半年完成驳岸、园内道路及滚水坝工程，下半年完成绿化景点及少量建筑物建设； 2. 上半年结合洪塘整治，做好驳岸工程，完成华胥塔设计，下半年完成主干路的浇筑工作。 | 1.分解时间节点，确保按时序推进； 2.积极筹措资金，加强沟通，及时解决施工中的难点问题； 3.积极向上争取扶持资金，减少镇财政压力。 | 黄玉明 张成新 | 农村办 建设办 | 财政所 农业服务中心 绿化办 相关村委
|  | 4.竹箦河整治工程 | 完善整治改造方案，有序推进雨污管网、河道整治及驳岸改造、拦水坝和房屋建造。 | 利用省专项补助资金，专家评审加大各项工程质量监督，确保工程建设质量。 | 黄玉明 张成新 | 农村办 建设办 | 绿化办 水利站 相关村委
3 | 民生 幸福 和谐 工程 | 1.加快实施校安工程 | 上半年余桥幼儿园开工建设，10月底完工，年底前完成搬迁工作。 | 1.抓好前期准备工作，确保校安工程建设质量； 2.加强与上级教育部门沟通协调，全力配合做好搬迁工作。 | 管 红 史志忠 | 文教卫生办 | 财政所 建设服务中心 招标办 余桥实验学校
|  | 2.加快实施医院住院楼工程 | 上半年完成整体规划，完善各项手续，下半年争取开工建设。 | 加强与上级卫生部门沟通，确保规划方案科学、有效，确保建设工程按时间节点顺利推进。 | 管 红 史志忠 | 文教卫生办 | 财政所 建设服务中心 竹箦镇卫生院 招标办
3 | 民生 幸福 和谐 工程 | 3.加快推进保障房项目建设 | 1.濑阳安置小区建设：完成相关流转手续并开工建设，年内完成主体竣工； 2.晶阳华苑保障房建设：4月份完善各项手续并开工建设，年内基础完工，确正负零。 | 1.做好准备工作，及时办理行政审批手续，确保时间节点内完成工作任务； 2.加强对工程建设的监督管理，确保工程质量； 3.加快吴家、小云南拆迁进度。 | 孙 斌 朱初冬 葛国林 颜 萍 | 建设办 | 建设服务中心 农业服务中心 财政所 国土所 招标办
|  | 4.加快推进金峰新城建设 | 金峰佳苑小区建设：年初完成工程招标，3月底开工，年内完成主体工程； | 1.保持与开发商的衔接沟通，加快施工进度； 2.加强监督，确保施工安全和工程质量； 3.帮助协调工作，做好保障服务。 | 张成新 葛国林 吴国刚 | 建设办 | 建设服务中心 财政所 国土所
|  | 5.完善社会保障救助体系 | 1.完成社保扩面和居民养老保险续缴目标任务，劳动争议调处率95%以上； 2.完成居民医疗保险全覆盖。 | 1.做好弱势群体的调查摸底，按规定实施各类救助，确保救助、保障金及时发放到位； 2.重点做好欠薪欠保排查。 | 史志忠 芮 科 管 红 | 社会事务办 工业办 | 民政办 人社服务中心
4 | 惠农 富农 增收 工程 | 1.农田水利基础设施工程 | 1.推进实施大山口水库至吕庄水库连接渠项目，陆笪至塘马水库3.1km道路项目，洪塘水利综合整治项目，国防园水利配套设施，姜下塘坝改造、圩堤达标挡浪墙建设。 2.年内完成中梅、北村等5个村42个河塘、村级河道清淤、洪桥坝改造，前村防渗渠、后村进水涵、12个标准塘坝改造、横泥坝改造等。 3.按序推进完成中小河流治理项目老北河整治工程，全长8.9km，拓宽河道1.2km，清淤4km。 4.年内完成20个泵站、2个进水涵、3000亩标准农田配套; 5.年内重点完成9900m农田灌溉渠道改造。 | 1.严格执行土地复垦开发项目管理制度； 2.完善招投标手续，严格执行并加强资金管理； 3.加强与相关部门衔接，确保项目资金到位； 4.充分利用省专项补助资金，通过专家评审加强工程质量监督，确保工程建设质量。 | 黄玉明 赵 亮 | 农村办 | 农业服务中心 水利站 相关村委
4 | 惠农 富农 增收 工程 | 2.集体经济增收工程 | 完成18个行政村村集体经济收入90万元的目标。 | 1、借助上级结对帮扶活动，继续出台激励政策，完善长效机制； 2、制定并完善考核文件，加强专项工作督查。 | 黄玉明 | 农村办 各村委 | 农业服务中心 水利站 财政所
|  | 3.农村规范化管理工程 | 1.年内完成农村集体经济组织成员资格界定，农村土地确权试点按序推进。 2.规范农村财务管理。 | 1.强化组织领导，加强技术指导； 2.开展工作试点，及时总结完善，加强指导督查，逐步推广覆盖； 3.加强业务指导，出台各项考核管理办法； 4.切实做好社区减负增效，推动政社互动。 | 黄玉明 赵 亮 史志忠 | 农村办 党群办 | 农业服务中心 各村委
5 | 生态 文明 建设 工程 | 1.镇村环境综合整治工程 | 1.有序推进生态文明示范镇创建工作； 2.年内完成下宅、陆笪、中梅、余桥、长岗5村生活污水接管处理工程； 3.完成江苏省卫生镇复查工作； 4.年内完成北村、前村争创江苏省卫生村。 | 1.严格执行新环保法，积极回应群众对环保工作的新要求； 2.做好夏秋两季秸秆禁烧和综合利用工作； 3.完善集镇村环境长效管理机制。 | 黄玉明 张成新 管 红 朱初冬 | 建设办 农村办 社会事务办 | 城管中队 环保中队 工商分局 相关村委
|  | 2.美丽乡村建设工程 | 1.6月完成箕笪里省级美丽乡村建设，确保9月前省级验收顺利通过； 2.启动陶庄金山洼和大山口村省级美丽乡村建设工作，力争年内基本完成； | 1.做好箕笪里美丽乡村建设扫尾工作; 2.及时化解矛盾，确保项目循序推进。 | 黄玉明 吴国刚 | 农村办 | 农业服务中心 招标办 相关村委
6 | 党风廉政建设工程 | 1.服务型基层党组织建设 2.机关效能建设 | 1.落实“两个责任”，进一步巩固全党动手抓党风廉政建设和反腐败工作的局面； 2.深化各级领导干部“一岗双责”意识； 3.完善机关内部管理考核办法、开展明查暗访，优化机关软环境； 4.加强农村基层服务型党组织建设。 | 1.完善惩防体系，强化专项监督； 2.加强作风建设，重视信访办案； 3.抓好宣传教育，严格效能问责，坚决纠正机关不良作风； 4.创新党建工作，努力提高党建科学化水平。 | 黄玉明 管 红 吴洪亮 | 党群办 | 各党（总） 支部