埭政发〔2016〕43号

关于印发2016年埭头镇秋季

重大动物疫病防控工作方案的通知

各村委、有关单位：

为进一步做好今年秋季动物防疫工作，实现重大动物疫病 “力争不发生，确保不流行”的防控目标，根据年初全国和我省春季重大动物疫病防控工作视频会议要求及我市溧动防指办〔2016〕11号文件要求，现将《2016年埭头镇秋季重大动物疫病防控工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：1、2016年埭头镇秋季重大动物疫病防控工作方案

2、2016年埭头镇秋季动物防疫行动汇总表

埭头镇人民政府

2016年9月19日

附件1：

2016年埭头镇秋季重大动物疫病

防控工作方案

为推动全镇重大动物疫病秋季防控工作有序开展，保证“秋防”工作科学化、规范化实施，在全镇统一行动时间、统一防疫方法、统一免疫效果检测标准，确保完成秋防工作各项任务，结合全年动物防疫工作计划及安排，制定本方案。

一、总体目标和工作内容

今年重大动物疫病秋季防控工作总体目标是：高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、小反刍兽疫等重大动物疫病应免畜禽免疫密度达到100%，免疫畜禽群体平均免疫抗体合格率达80%以上，羊痘、猪链球菌病、狂犬病等疫病做到应免尽免、不留空当；我市牛羊布鲁氏菌病继续实行不免疫，监测阳性牛、羊并100%淘汰；猪、牛、羊耳标配戴率100%，规范做好免疫记录及免疫档案，相关记录与标识相符，合理使用免疫疫苗，规范免疫操作，按时上报免疫进度及免疫抗体监测周报，在规定时间完成规定任务。

高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、小反刍兽疫等强制免疫病种的免疫程序等，按照我市《关于印发2016年溧阳市主要动物疫病免疫计划的通知》（溧农发〔2016〕117号）有关要求实施。

二、时间安排

秋防工作从9月19日开始， 10月底前结束。各村委、有关单位在开展秋防工作时，要兼顾不同病种和不同畜种，合理安排免疫时间。具体安排如下：

1、第一阶段：准备阶段，9月19日-9月24日。各村委、有关单位根据本方案要求，结合本辖区内实际情况制定辖区秋季防控工作方案。同时做好畜禽规模养殖场（户）重大动物疫病免疫程序的制定或修订、免疫物资储备、经费安排、人员组织和宣传发动工作。

2、第二阶段：实施阶段，9月25日-10月15日。一是指导具备免疫条件的规模养殖场科学制定或修订免疫程序，按免疫程序实施免疫；二是集中利用一个月时间，重点做好散养户重大动物疫病的集中免疫。

3、第三阶段：自查补免阶段，10月15-20日。对前一阶段行动实施情况开展自查和免疫抗体监测，对免疫不到位或免疫抗体水平不合格的进行补免。秋防行动期间，各村委、有关单位要做好防疫记录及汇总（见附件2）。10月25号前完成秋防工作总结上报工作。

三、组织保障

（一）加强秋防行动的组织领导。各村委、有关单位要坚持“地方政府负总责，政府主要领导是第一责任人，分管领导是主要负责人”的防疫工作责任制，结合本地实际制定工作方案，确保“三到位，三落实”，即秋季集中防疫行动时间和工作要求通知到位，免疫程序及免疫措施指导到位，免疫抗体监测服务到位，监督落实本场动物防疫负责人和防疫工作人员，落实免疫设备及技术措施，落实动物防疫工作责任制度。对小规模及散养畜禽按照“五统一”的要求，组织做好集中免疫工作，即统一免疫程序、统一免疫操作、统一标识档案、统一报告制度、统一免疫进程，组织村级防疫员成立免疫小分队，集中行动、分工合作、逐场逐户实施免疫工作，确保不漏一畜一禽。

（二）加强抽样监测。按照年度监测计划的具体要求，制定本地的免疫效果监测方案，进行采样监测，并及时分析和评估免疫实际效果。对于散养户要根据其免疫进度，安排抽样送检，对于监测抗体水平不达标的，要立即组织加强免疫；对于自行防疫的规模场，要查看其免疫记录，在合适的时间进行采样监测，监测抗体水平不达标的，应督促其立即进行加强免疫。各村委、相关单位要根据免疫进度和免疫效果监测情况，不定期开展免疫效果现场采样抽检。同时，进一步健全完善疫情举报核查制度，严格疫情报告制度。一旦发现可疑重大动物疫情，要迅速按程序上报，并按法律法规和技术规范要求，迅速开展疫源追溯，在采样送检的同时应采取果断措施，严防疫情扩散。

（三）加强疫苗、耳标等防疫物资监管与规范使用。做好相关疫苗的供应、储备和管理工作，进一步建立健全疫苗管理专帐，明确专人管理，逐月盘库、按季度上报库存数字。

（四）加强村级防疫员培训。村级防疫员技术素质的高低直接影响着重大动物疫病免疫质量和实际效果。切实加强对村级防疫员和自行免疫养殖企业防疫人员的培训和考核，考核不合格的人员不得上岗从事免疫工作。建立每一个养殖场（户）畜禽免疫档案，并逐步建立和完善电子档案。养殖场（户）必须有免疫记录，并填写规范。

（五）加强防疫监督和疫病监测工作。要加强对重点防疫单位的防疫监督和技术指导，加强对饲养、屠宰、经营、储藏等环节的监督管理，严肃查处违法违规行为，监督有关单位的防疫措施落实情况。强化动物疫病和免疫抗体监测，重点落实生产和流通环节中疫病抗体和病原体的监测，提升防控重大动物疫病的能力和水平。

附件2

| 2016年埭头镇秋季动物防疫行动汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： （村委） （村组） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间： |  |  |
| 养殖户 | 禽流感 |  |  |  | 新城疫 |  |  | 蓝耳病 | 猪 瘟 | 口 蹄 疫 |  |  | 狂犬病 |
|  | 鸡 | 鸭 | 鹅 | 特禽 | 鸡 | 特禽 |  | 猪 | 猪 | 猪 | 牛 | 羊 | 犬 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |