附件

市农林局2016年度13项重点工程分解表

| 工程名称 | 工作标准 | 工作进度 | 保证措施 | 分管 领导 | 责任科站 责 任 人 | 配合 科站 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业现代化工程 | 继续保持现代化全省第一方阵地位 | 1、一季度下发测评文件；2、二季度开展中期检查；3、年终组织全年测评。 | 1、分解任务，下发测评文件；2、抓好推动、加强督查。 | 徐玉琴 | 各职能科站 |  |  |
| 粮油高产创建 | 创建粮油高产增效万亩示范片21个，建设水稻集中育供秧示范基地20个，稻麦新品种展示基地1个； | 按时序稳步推进，年底完成工作任务。 | 1、对照任务，分解目标，抓好推进；2、加强督查指导，确保创建活动取得实效；3、强化创新，提升创建活动技术水平。 | 王亦愚 | 农业科 | 植保站 种子站 土肥站 农机科 |  |
| 高效农业建设 | 新增高效农业3万亩，其中设施农业0.5万亩；新增高效设施渔业0.5万亩。生猪大中型规模养殖比重达67%。 | 1、一季度新增高效农业1.6万亩，其中设施农业2000亩；高效设施渔业0.3万亩。2、二季度新增高效农业1.0万亩，其中设施农业1500亩；高效设施渔业0.3万亩。3、三季度新增高效农业0.4万亩，其中设施农业500亩。4、新增设施农业1000亩.生猪大中型规模养殖比重达67%。 | 1、分解目标任务，抓好推进；2、加强协调配合，形成工作合力；3、整合项目资源，加大有效投入。 | 何爱华 | 科教科 | 园艺站 水产站 疫控中心 |  |
| 农机现代化 建设 | 农机化水平达88% | 年前完成 | 1、争取省及中央财政补贴资金；2、举办三期农机新机具新技术现场示范会。 | 王建生 | 农机科 | 农机监理所 |  |
| 农业产业化 建设 | 新发展市级农业产业化龙头企3家； | 年前完成 | 1、加强指导督查；2、对照任务，分解目标，抓好推进。 | 徐玉琴 | 市场信息科 |  |  |
| 农业园区建设 | 新认定市级以上现代农业产业园区3家，重点建设曹山、天目湖、前马荡三大园区 | 按时序进度推进，完成年度工作任务。 | 1、加强组织领导，强化指导、督查；2、积极争取上级立项，资金扶持；3、按时推进。 | 何爱华 周来新 王亦愚 | 市场信息科 开发科 水产科 |  |  |
| 高标准农田 建设 | 新增高标准农田1万亩 | 1、一季度-二季度可研报告编制、项目申报；2、三季度做好招投标工作；3、四季度全面完成目标任务。 | 1、加强组织领导；2、制订规划；3、强化督查。 | 周来新 | 开发科 |  |  |
| 国家森林城市 创建 | 完成常州市下达指标 | 一季度环湖建康绿道建设300亩，丘陵岗地森林植被恢复、低产林改造1800亩。二季度做好村庄绿化景观提升村5个，省级绿化示范村13个；绿色通道建设2600亩。三季度生物多样性保护香果树保护小区建设100亩，金钱松保护小区建设60亩，湿地保护小区建设300亩。四季度完成台账资料整理工作。 | 1. 强化组织领导，分解下达年度目标任务，加强工作责任落实以及督查考核。 2. 加强各相关职能部门协作配合，形成推进合力。 3. 强化资金保障，保证工程建设需要。 4. 加强宣传引导，建立健全创森台帐。 | 万保龙 | 林业站 |  |  |
| 森林、湿地 公园建设 | 提升天目湖国家森林公园和天目湖、长荡湖国家湿地公园建设水平，形成更多生态涵养区。 | 一季度水源涵养造林1000亩，天目湖国家湿地湿地涵养保护区建设1000亩，提升长荡湖国家湿地公园。二季度天目湖迎水面林相改造300亩，长荡湖国家湿地公园鸟类保护生态区恢复建设与观鸟屋建设。三季度天目湖水源地森林抚育面积5000亩。四季度两个国家级湿地公园湿地生态教育系统及标志标牌建设。 | 1、对照任务，落实责任，加快推进；2、强化督查，注重项目实施效果。 | 万保龙 | 林业科 |  |  |
| 农产品质量 品牌建设 | 申报、续展“三品”28只，全年抽检农产品400批次，抽检合格率稳定在97%以上，确保不发生重大农产品质量安全事件；别桥、竹箦、戴埠、埭头、南渡完成农产品质量安全网格化数据普查。保护提升天目湖鱼头、白茶、白芹等代表溧阳美誉度的特色产品品质。 | 1、一季度：制定监测任务、确定质量建设重点；2、二三四季度：按序推进建设工作；3、四季度：重点总结建设成效，调研、部署下年度工作重点。 | 加强组织领导，工作落实到各镇、各具体责任单位。 | 王建生 何爱华 徐玉琴 | 监管科 市场信息科 园艺站 |  |  |
| 农民培训 | 培育新型职业农民2400人； | 年前完成 | 1、加强指导督查； 2、对照任务，分解目标，抓好推进。 | 何爱华 | 农业推广中心 |  |  |
| 农业废弃物 综合利用 | 农业废弃物综合利用率95% | 年前完成 | 1、巩固提升以机械化还田为主要内容的秸秆还田利用，推进秸秆产业化开发利用，建立秸秆收贮体系。分解任务，落实政策配套，开展过程督查和季末考核；2、继续开展规模畜禽养殖减排认定，巩固畜禽粪便加工有机肥方式。 | 王亦愚 | 环能科 | 农机科 畜牧科 |  |
| 农产品电子商务 | 创建京东溧阳馆交易平台，推选20家以上农业龙头企业进驻 | 按时序进度推进，完成年度工作任务。 | 1、加强组织领导，强化指导、督查；2、积极争取上级立项，资金扶持；3、按时推进。 | 徐玉琴 | 市场信息科 |  |  |