## Sheet1
溧阳市国土资源局2010年度主要工作责任分解表
带★的为重点工作
| 序号 | 重点工作项目及目标 | 分管局领导 | 牵头科室（部门） | 协办科室（部门） | 备注
一、列入市政府2010年36项重点工程的工作 | ★1 | 根据上级国土部门工作要求，按时序进度推进新一轮土地利用总体规划修编工作； | 蒋建国 | 耕保科 | 地籍科
| ★2 | 认真组织各镇开展城乡建设用地增减挂钩工作，完成2010年度 “挂钩”实施规模3000亩以上（实际实施规模4380亩），力争7月份通过上级国土部门验收； | 蒋建国 | 耕保科 | 地籍科 财务科
| ★3 | 全面开展矿业整顿专项行动回头看，认真制定并实施新一轮矿业整顿三年行动方案。落实3个矿山宕口整治工作任务； | 钱和金 | 矿管科
| ★4 | 强化工程实施保障，加大资金筹措力度，稳步推进万顷良田建设工程，全年完成土地平整工程8000亩，完成安置小区建设10万平方米； | 蒋建国 | 耕保科 | 地籍科 财务科
| 5 | 着力节约集约开发，严格开发区单位面积投资强度要求，实现开发区资源利用效益的最优化、最大化； | 周俊华 | 利用科
二、业务类主要工作 | 6 | 加强基本农田保护，完善基本农田保护责任体系，认真制定《溧阳市政府耕地保护责任目标考核办法》。市、镇两级签订基本农田和耕地保护责任状； | 蒋建国 | 耕保科
| ★7 | 积极做好市委、市政府确定的各类重大项目的用地服务保障工作，做到早计划、早介入，争取用地报批工作主动，避免出现指标使用前缓后急。发挥自身职能优势，全力以赴争取“点供”和独立选址用地计划，力争1-2个重大工业项目进入省“点供”盘子； | 蒋建国 | 耕保科 | 相关业务科室
| ★8 | 全力以赴抓好第十次卫片执法检查工作，确保实现卫片执法检查“零问责、零约谈”目标； | 徐志坚 | 法规科 执法大队 | 耕保科 利用科 地籍科 测量队
| ★9 | 严格落实占用耕地“占一补一”政策，完成耕地占补平衡项目实施总规模17000亩以上，新增耕地面积7000亩左右； | 蒋建国 | 耕保科 | 开发公司
二、 业务类工作 | ★10 | 认真制定和完善年度土地收储出让计划，切实加大土地招商力度，提高土地市场运作水平；认真研究和推进有关地块旧城改造，优化城区土地资源配置和空间； | 周俊华 | 利用科 收储中心 | 财务科 交易中心
| 11 | 全面开展已出让经营性用地开发利用情况的清理工作。继续开展改变用途土地的清理整顿工作，促进土地市场公平有序； | 周俊华 | 利用科 | 财务科
| 12 | 加大陈欠出让金和各项规费收缴力度，基本完成陈欠出让金收缴工作。加强收储土地融资力度，完成年度土地融资计划。严格执行市委、市政府收费规定，继续对经济开发区，对全市工业项目用地行政事业性收费实行优惠政策。全系统预算执行到位，支出行为合规； | 林菊芬 | 财务科 | 利用科 收储中心
| ★13 | 进一步完善和巩固第二次土地调查工作成果，确保顺利通过国家级验收； | 史季平 | 地籍科
| 14 | 配合并督促各镇加大矿山宕口关闭力度，依法做好矿山宕口关闭工作。切实加强地质灾害防治工作； | 钱和金 | 矿管科
| ★15 | 大力推进土地节约集约利用，加强建设项目用地预审管理，加大批而未供、供而未用，以及闲置存量土地清理处置力度，全年盘活闲置存量土地600亩以上； | 周俊华 | 利用科 | 耕保科
| 16 | 加强土地执法“常态化”管理，丰富和完善土地执法长效机制，推进土地执法关口前移。深入开展土地执法模范县（市）、土地执法模范镇创建活动。规范国土资源信访工作，积极化解信访矛盾，全年信访办结率达95%以上，无重大群体上访案件发生； | 徐志坚 | 法规科 执法大队 | 各国土所和相关业务科室
| 17 | 切实做好卫片执法检查、土地征收、土地报批等涉及的前期土地踏勘测量工作； | 史季平 | 测量队
| 18 | 完善行政服务中心窗口运作，认真做好土地使用权（所有权）登记、土地抵押登记、土地资产评估等服务工作； | 史季平 周俊华 | 国土窗口 地籍科 估价所 交易中心
三、 综合类工作 | ★19 | 推进机关效能建设，强化全系统各部门的协调联动。抓好班子、干部队伍、工作作风建设和党风廉政建设； | 谢留洪徐志坚 | 人事科 监察室
| 20 | 加强和改进局机关党的建设，推进全系统精神文明建设和文化建设，继续开展文明单位和人民满意国土所等各类创建活动； | 谢留洪 | 人事科