附件1：

溧阳市国土资源局深入开展“马上就办、

从我做起”主题活动领导小组成员名单

组      长：朱荣屏 　 党委书记、局长

副  组  长：周俊华　  土地收购储备中心主任

林菊芬    党委委员、副局长

周志超    党委委员、纪委书记

吴锁顺    党委委员、副局长

张国伟    党委委员、副局长

成      员：王光银    纪检监察室主任

梅泽峰    办公室主任

王  评    组织人事科科长

袁  超  　财务审计科科长

黄  俊  　耕地保护科科长

余云富    地籍管理科科长

黄剑旭 　 土地利用科科长

张春强 　 矿产资源管理科科长

霍万聪  　法规监察科科长

聂维新    执法监察大队大队长

王勤松    土地收购储备中心副主任

汤惠琴  　土地交易中心主任

狄云珠  　征地服务中心主任

张秀娟  　信息中心副主任

扈  杰  　土地勘测中心主任

潘振智  　地价评估服务中心主任

夏椿涛  　行政服务中心国土窗口负责人

王  军  　广宇土地开发公司经理

张苏明    溧城中心国土资源所所长

王  芬    天目湖中心国土资源所所长

史新红    戴埠中心国土资源所所长

罗和文    别桥中心国土资源所所长

吕勤峰    竹箦中心国土资源所所长

周毅庚    上兴中心国土资源所所长

施  超    南渡中心国土资源所所长

陈  渊    社渚中心国土资源所所长

刘  琛   埭头上黄中心国土资源所所长

江  乔    上黄国土资源所所长

领导小组下设办公室，由周志超同志兼任办公室主任，王光银、梅泽峰、王评同志任办公室副主任。

附件2：

溧阳市国土资源局深入开展

“马上就办、从我做起”主题活动任务分解表（2015年度）

| 程序计划 | 具体事项 | 内容 | 牵头科室 | 配合科室 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动员发动 | 开展调研 | 商定活动细节 | 纪检监察室 | 局各科室、所 | 2015.8.30 |
|  | 召开动员大会 | 活动目的、意义 |  | 人事科、办公室 |  |
|  | 印发实施方案 | 布置活动要求及任务 |  |  |  |
| 制度完善 | 简化行政审批 | 公开审批对象、条件、内容、时限、程序 | 法规监察科 | 业务科室、各中心国土资源所 | 2015.9.10 |
|  | 优化办事流程 | 指定责任人、办事流程、监督渠道 |  |  |  |
|  | 缩短工作时间 | 公开法定办理时间、承诺办理时间（行政权力事务压缩50%，有条件的压缩30%） |  |  |  |
| 教育培训 | 业务讲坛 | 局业务科室就业务受理、办理过程中难点、疑点以及最新法规、政策、文件精神解读 | 组织人事科 | 局各业务科室 | 2015.11.20 |
|  | 法律法规培训 | 国土法律法规 | 法规监察科 | 办公室 |  |
|  | 软件操作培训 | 国土业务软件操作对国土所人员进行培训 | 信息中心 | 地籍、利用、耕保 |  |
|  | 党风廉政教育 | 党风廉政最新动态、案例剖析 | 纪检监察室 | 办公室、人事科 |  |
|  |  | 警示教育 |  |  |  |
| 知识竞赛 | 选定知识测试题范围 | 贴近国土资源工作，以适用、实用为主 | 组织人事科 | 局业务科室 | 2015.11.30 |
|  | 圈定测试题 | 提高业务能力、提升素质为目的 |  | 办公室、监察室 |  |
|  | 组织测试 | 独立完成 |  | 监察室、办公室 |  |
| 总结提高 | 科室、所上报活动成果 | 制定完善相关资料 | 法规监察科 | 局业务科室、国土资源所 | 2015.12.25 |
|  | 分析取得成效 | 调查问卷、走访、民主评议 | 纪检监察室 | 办公室、人事科 |  |
|  | 总结存在问题 | 分析、总结、整改、表彰 |  | 办公室、人事科 |  |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

溧阳市国土资源局                         2015年8月26日印发

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━