市规划局2015年城乡规划工作计划

| 项 目 | 名 称 | 工 作 内 容 | 项目总资金（万元） | 2015年 拟安排 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 规划编研 | 1、城乡总体规划(含城镇体系)修编系列工作 | 根据国民经济和社会发展规划，制定城市经济和社会发展目标，确定城市的发展性质、规模和建设标准，统筹城乡发展，安排城市用地和各项建设的总体布局，制定规划实施步骤和措施 | 2014年 结转 | 400 | 本项目为2014年结转，计划2年内完成，总资金800万。 1、市里已成立工作领导小组； 2、2014年完成现状综合分析、上版总规实施评估报告；上报省厅申请修编； 3、2015年拟完成总规纲要编制、论证工作。 |
|  |  | 同步上报城乡统筹规划（省厅要求），同步开展重要专题研究（4个） |  |  |  |
|  | 2、城市空间特色规划 | 促进城市空间特色资源保护与利用，引导城市特色空间整合，全力构建特色鲜明的城市空间特色体系，形成具有整体性、系统性的城市特色空间秩序，同时为下层次规划编制和城市特色空间实施提供技术数据 | 100 | 100 | 苏办发〔2011〕55号 省委办公厅、省政府办公厅关于印发《全省美好城乡建设行动实施方案》的通知， “实施城乡规划引导计划”，组织县级市开展空间特色规划编制。 苏建规〔2011〕174号 《关于开展城市空间特色规划编制工作的通知》 “江苏人居环境奖”申报要求经审批的城市景观风貌专项规划，配套资金50万 |
|  | 3、美丽乡村建设(总体)规划 /绿道网规划/风景路规划 | 围绕“三边五线八区”的美丽乡村总体布局，深化落实重点线路、重点区域、重点村庄、特色项目，统筹布局生产、生活空间 | 100 | 100 | 溧委发〔2014〕57号 中共溧阳市市委、溧阳市人民政府关于印发《城乡统筹发展建设美丽乡村三年行动纲要(2014-2016)》的通知； （责任单位之一：规划局） |
|  | 4、“多规合一”试点规划 | 实现土地利用规划、城乡发展规划、生态保护规划、农业产业规划等规划“一张图”管理，明确城镇增长边界、基本农田、生态红线、农业发展区域界线等，落实“三区四线划定”。 | 380 | 380 |  |
|  |  |  |  |  | 国家新型城镇化规划(2014－2020年)； 发改规划[2014]1971号 国家四部委有关文件要求； 常城乡一体组发［2014］6号 《2014年度农业农村工作考核意见》 |
|  | 5、基本生态控制线规划 | 落实总体规划中用地规划与“四区”划定，协调多规，实现“多规”中非建设区域强制性内容的有机统一，制定相应的控制标准与管理规定 |  |  | 可视为“多规合一”起步工作，单独开展； |
|  | 6、重点区域工程管线综合规划 | 系统梳理各类工程管线，统筹安排设施通道。老城区外围成片开发区域约5平方公里，如清安片区等 | 100 | 100 | 国办发〔2014〕27号 国务院办公厅《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》 |
|  | 7、主城区控规动态更新 （含控规单元划分规划） | 结合控规单元划分，对总体规划确定的设施在单元层面进行落实，确定设施配套标准 | 100 | 100 | 2008年编制了《溧阳市控制性详细规划编制规定(试行)》，明确了主城区控规单元划分，本次项目可在总体规划修编指导下，结合控规动态更新进一步完善 |
| 小计 |  |  |  | 1180 |  |
| (二) 规划技术 | 8、测绘、信息化建设 | 正射影像图航拍、地形图测绘等 | 250 | 250 | 地形图测绘、入库100平方公里，2.5万/平方公里 |
| (三) 规划宣传 | 9、宣传、培训 | 围绕全年规划重点工作，建立有效的宣传培训工作机制，树立规划部门的良好工作形象，提升规划管理水平 | 20 | 20 | 规划专刊、规划时报专版、规划专题系列报道、规划成果展、专题培训班等工程，参照13年标准 |
| （四） 村镇规划 | 10、村镇规划编制补贴 | 组织各镇开展规划编制， | 30 | 30 | 对建制镇总规修编、重要地段控规编制进行补贴。 |
| 小计 |  |  | 300 | 300 |  |
| 合计 |  |  |  | 1480 |  |
| 说明：以上规划编研工作的计划费用均为经征询、评议并确定一家单位开展单向委托的费用安排，如采用方案征集或招投标，将额外增加方案优选费用 |  |  |  |  |  |