溧人社发〔2019〕27号

市人社局关于印发溧阳市社会保险基金管理风险警示教育活动方案的通知

局各相关行政科室，各社会保险经办机构：

根据常州市人社局《关于印发开展常州市社会保险基金管理风险警示教育活动方案的通知》（常人社发〔2019〕33号）精神和要求，为提升社会保险基金管理风险意识、法纪意识、责任意识，提高我市社会保险基金管理风险防控水平，经研究，决定在全市范围内组织开展“社会保险基金管理风险警示教育”活动，现将活动方案印发你们，请认真组织实施。

（此页无正文）

溧阳市人力资源和社会保障局

2019年3月8日

（此件主动公开）

社会保险基金管理风险警示教育活动方案

根据人力资源社会保障部《关于开展社会保险基金管理风险警示教育活动的通知》（人社部函﹝2018﹞136号）和《关于加强社会保险基金管理风险防控工作的意见》（人社部﹝2018﹞43号）要求，为保证“社会保险基金管理风险警示教育活动”（以下简称“警示教育活动”）顺利开展，特制定本方案。

一、工作目标

认真贯彻党的十九大关于社会保障体系建设要“织密网、兜底线、建机制”的总要求，以保障基金安全为重点，坚持政策、经办、信息、监督四位一体，条块结合，分工协作，通过切实有效的硬招实招，进一步健全完善社会保险基金管理风险防控体制机制，着力控制风险增量、减少风险存量、坚守安全底线，严格防范和坚决遏制社会保险领域各类违法违规违纪事件、案件的发生，以实际行动推动实现社会保险事业高质量发展。

二、活动内容

本次“警示教育活动”共有五个方面的内容：一是学法用法守法，组织全体社会保险工作人员学习社会保险法律法规和政策规定，深化对基金管理风险防控重要性的认识；二是开展警示教育，组织开展社会保险基金违法违规违纪典型案例剖析，聚焦大案要案，注重案情梳理，深入分析案发原因，增强防范化解风险隐患的针对性和有效性；三是举办风险防控专题讲座和培训，明确风险防控的形势、任务和要求，明确岗位责任、个人责任，使广大社会保险工作人员了解责任、敬畏责任、落实责任；四是硬招实招防风险，组织开展社会保险基金管理风险防控大讨论，围绕管理风险和管理漏洞，谈感想、找差距、查原因、定措施、出实招；五是反欺诈反冒领，组织开展社会保险基金“反欺诈反冒领”专项行动，集中曝光一批欺诈冒领典型案例，依法打击社会保险领域违法犯罪行为。具体活动内容详见附件《社会保险基金管理风险警示教育活动台账》。

三、时间安排

本次“警示教育活动”从2019年3月开始，至2019年7月底结束，共分为三个阶段：

（一）部署准备阶段（2019年3月上旬）。成立组织领导机构，制定下发《社会保险基金管理风险警示教育活动方案》，全面部署开展警示教育活动；组织开展“风险防控·硬招实招”征文活动，每个经办机构2篇、行政科室1篇；下发《嬗变的权力—社会保险工作人员违法犯罪典型案例剖析》。

（二）警示教育阶段（2019年3月中旬至7月中旬）。组织学习社会保险法律法规和制度规定；组织开展社会保险基金管理违法违规违纪案件警示教育；举办社会保险基金管理风险防控专题讲座和培训；组织社会保险基金管理风险防控大讨论、大排查，完善风险防控措施；组织开展社会保险基金反欺诈反冒领专项行动；接受省、市对我市警示教育活动情况检查。

（三）总结上报阶段（2019年7月底）。分层次组织，总结分析本系统、本单位警示教育活动开展情况和取得的成效，建章立制，完善台账，并向常州市人社局报送。

四、工作要求

（一）提高思想认识。局相关行政科室、各经办机构要高度重视警示教育活动，切实提高政治站位，将此次警示教育活动作为防范化解社会保险重大风险、维护参保人员合法权益、保障基金安全、保护干部职工的具体举措，引导广大社会保险工作人员积极参与，主动作为，务求实效。要结合本单位实际进一步细化方案、计划，加强对警示教育活动的组织领导、检查督导，防止出现重形式、走过场的情况。

（二）加强组织领导。局成立由陆局长任组长，分管基金监督、社会保险、信息化建设的副局长和市纪委第五派驻纪检组组长任副组长，局财务和基金监督科、养老保险科、工伤保险科、就业服务和失业保险科、社会保障服务中心、就业服务中心和信息中心主要负责同志为成员的警示教育活动领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在局财务和基金监督科。

（三）严密组织实施。局财务和基金监督科统筹做好警示教育活动的牵头协调和组织实施工作，研究制定活动方案、计划，分解活动任务，建立调度台账，加强工作督导，及时收集汇总活动进展情况和工作成效。局社会保险相关业务科室、社会保险经办机构和信息管理部门根据单位实际进一步细化活动方案、计划和要求，扎实组织实施好警示教育活动各项具体工作；加强对所属人员的管理教育，落实基金安全管理主体责任。

（四）紧盯问题整改。分析排查风险隐患，修订完善并有效执行内部控制制度，落实风险防控措施，对本单位和本业务系统内部控制体系运行情况进行检查评估，形成单位和个人风险问题台账。以社会保险相关业务科室、社会保险经办机构为主，信息管理部门配合，落实“三个全面取消”等风险防控的各项技术要求，不折不扣完成技术防范的硬任务、硬要求、硬措施。

（五）加强工作调度。按照局对各业务条线对本业务领域进行检查指导的原则，强化工作调度和工作督导，自3月份起，局各业务条线每月18日前向局报告一次本业务领域活动进展情况和创新举措，局将及时汇总上报本市的经验做法和工作成效。迎接省、市对我市第二阶段活动组织的检查。

（六）按时上报情况。本通知下发后，请各社保经办机构、相关行政科室按照通知要求，抓紧进一步细化制定本部门的警示教育活动方案、计划、台账，并于3月18日前报局领导小组办公室。局各相关行政科室、各社会保险经办机构的警示教育活动情况总结、问题整改台账、征文以及撰写的社会保险违法犯罪案情分析报告请于7月中旬前报局领导小组办公室。

附件:

1.溧阳市社会保险基金管理风险警示教育活动领导小组名单

2.社会保险基金管理风险警示教育活动台账

附件1

溧阳市社会保险基金管理风险警示教育活动

领导小组名单

组  长：陆卫林  市人社局局长、党委书记

副组长：梁  猷  市人社局副局长、党委副书记

史志华  市纪委第五派驻纪检组组长

宋春燕  市人社局副局长、党委成员

史文燕  市人社局副局长、党委成员

殷锡坤  市人社局副局长、党委成员

成  员：缪武保  市纪委第五派驻纪检组副组长

宋毓亭  市人社局养老保险科科长

陈小冬  市人社局工伤保险科科长

邱建新  市人社局就业促进和失业保险科科长

方爱胜  市人社局财务和基金监督科科长

刘  浩  市社会保障服务中心主任

周  骏  市就业服务中心主任

赵和平  市人社信息中心主任

领导小组办公室设在局财务和基金监督科，财务和基金监督科科长兼任办公室主任，领导小组各成员任联络员。

附件2

社会保险基金管理风险警示教育活动台账（一）

| 序号 | 主要任务 | 重点活动内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、组织动员部署（3月11日） | 1、组织机关相关行政科室、经办机构工作人员召开警示教育动员大会暨党风廉政教育会议。 | 局活动领导小组 |
| 2 | 二、学法用法守法（3月中下旬） | 1、组织学习《刑法》、《社会保险法》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》、《行政机关公务员处分条例》、《江苏省社会保险基金监督条例》、《社会保险工作人员纪律规定》、《事业单位工作人员处分暂行规定》以及办理贪污贿赂案件相关司法解释等有关社会保险方面的法律法规和政策规定，深化对基金管理风险防控重要性的认识，明确职责要求，增强守法意识、强化规矩意识，严守纪律红线。 | 相关行政科室、经办机构和信息中心 |
| 3 |  | 2、组织开展社会保险法律法规知识测评、风险防控知识竞赛。（根据省厅统一安排） | 局活动领导小组 |
| 4 | 三、开展警示教育（3月下旬至4月上旬） | 1、组织学习《社会保险基金管理违法案件分析汇编》、《社会保险基金管理违规案件警示录》、《社会保险工作人员职务犯罪案件警示录》和《嬗变的权力—社会保险工作人员违法犯罪典型案例剖析》等资料，聚焦大案要案和典型案例，注重案情梳理，深入分析案发原因，增强防范化解风险隐患的针对性和有效性。 | 相关行政科室、经办机构和信息中心 |
| 5 |  | 2、梳理汇总2017年1月以来（以一审法院判决、逮捕或处分时间为准），本地区发生的、有关社会保险方面的、被人民法院裁定有罪的违法犯罪案件（包括：内部人员和外部人员所犯的贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、诈骗罪、玩忽职守罪、滥用职权罪、徇私舞弊罪等）、被公安机关逮捕和因严重违纪被开除党籍、开除公职的案件（以上均要求实名、实姓、实事，不作脱敏处理），并就每起案件逐一撰写案情分析报告，通过身边人、身边事更好地发挥警示教育作用。 | 案发地人社部门 |
| 6 |  | 3、组织社保工作人员到廉政教育基地接受警示教育。 | 局活动领导小组 |
| 7 | 四、举办风险防控专题讲座和培训（4月中旬） | 1、组织开展社会保险基金管理风险防控主题讲座，结合重大案件和典型案件分析，梳理剖析风险点，讲清基金管理风险防控形势、任务和要求，讲明基金管理风险防控岗位责任、个人责任，确保每一名社会保险工作人员了解责任、敬畏责任、落实责任，真正做到守土有责、守土尽责。 | 领导小组统一组织。相关行政科室、单位具体实施 |

社会保险基金管理风险警示教育活动台账（二）

| 序号 | 主要任务 | 重点活动内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | 2、结合年度业务培训，在课程设置上安排基金管理风险防控相关内容，重点围绕政策完善、经办规范、内控加强、系统控制、监督检查等方面加大培训力度。 | 相关行政科室、经办机构和和信息中心 |
| 9 | 五、硬招实招防风险（4月下旬至7月上旬） | 1、开展一次单位和个人自查自纠活动，通过对照检查，梳理分析身边的基金管理风险隐患，形成问题清单和整改清单。（4月下旬） | 相关行政科室、经办机构和信息中心 |
| 10 |  | 2、广泛开展社会保险基金管理风险防控大讨论活动，围绕基金管理风险防控工作，把自己摆进去，谈感想、找差距、查原因、出实招，研讨堵塞管理漏洞的具体措施，为社会保险基金管理风险防控工作出谋划策，建言献策。（5月下旬） |  |
| 11 |  | 3、升级社会保险信息管理系统，确保“三个全面取消”等技术防范的硬任务、硬要求、硬措施落到实处。 | 经办机构和信息中心 |
| 12 |  | 4、委托第三方对2018年度养老保险基金实施专项检查。（5月中旬至6月底） | 财务和基金监督科 |
| 13 |  | 5、修订完善本单位、本处（科）室内部控制制度，组织对本单位和本业务条线内部控制体系运行情况进行检查评估并形成书面检查评估报告，发现问题的，提出书面整改意见。（6月中旬至7月中旬） | 相关行政科室、经办机构和信息中心 |
| 14 | 六、反欺诈反冒领（全过程） | 1、制作《反欺诈反冒领》系列宣传资料（包括活页、宣传册、视频），供各级社会保险经办机构在经办服务大厅宣传，提高社会公众知法懂法守法意识。 | 省厅 |
| 15 |  | 2、开展社会保险基金“反欺诈反冒领”专项行动，在门户网站、微信公众号等自媒体开设“反欺诈反冒领”宣传专栏进行专题报道，积极与主流媒体开展合作，集中曝光一批欺诈冒领典型案例，依法打击社会保险领域违法犯罪行为。 | 局活动领导小组 |
| 16 |  | 3、建立完善社会保险违法违规问题举报平台，公布举报网址和电话，制定出台举报奖励办法，鼓励社会公众对身边涉嫌欺诈冒领社会保险基金的问题线索进行举报。 |  |
| 17 | 七、总结大会（7月下旬） | 组织召开社保基金风险警示教育活动总结大会 | 局活动领导小组 |