溧环发〔2012〕13号

关于开展危险废物专项执法检查的通知

各科室、直属单位：

2012年2月13日，省环保厅召开视频会议，动员部署危险废物专项执法检查工作，为进一步规范危险废物管理，根据省环保厅和常州市环保局统一要求和部署，经研究，我局定于2012年2月至5月开展危险废物专项执法检查工作。现将《溧阳市危险废物专项执法检查工作方案》印发给你们，请认真贯彻落实省环保厅视频会议精神，并按照工作方案要求迅速组织实施。

附件：溧阳市危险废物专项执法检查工作方案

二〇一二年三月一日

主题词：环保  危废△  检查  通知

抄送：市委办、市政府办、各镇人民政府，常州市环保局。

溧阳市环境保护局办公室            2012年3月1日印发

校对：葛振寅                                共印28份

附件：

溧阳市危险废物专项执法检查工作方案

按照省环保厅统一部署和常州市危险废物专项执法检查会议精神，市环保局决定开展危险废物专项执法检查工作。特制定本工作方案。
    一、工作目标

全面核查我市危险废物产生的种类及数量，完善危险废物动态申报数据；摸清危险废物贮存、转移和利用处置状况，建立企业自有危险废物利用处置设施档案；加强对危险废物转移的跟踪管理，严格控制危险废物跨省、市转移；严肃查处环境违法行为，严防危险废物倾倒事件，确保环境安全。

二、主要任务及时间安排

（一）自查阶段（2012年2月28日- 3月31日）

1、危险废物申报（2012年2月28日-3月8日）

严格落实《关于做好江苏省危险废物动态管理信息系统运行工作的通知》(苏环办[2011]258号)要求，于3月8日前完成全市危险废物申报工作。市环境监察大队负责督促辖区内危险废物产生源企业按时完成申报并及时对其进行审核，局固废与辐射监督管理科负责督促危险废物经营企业按时完成申报并及时对其进行审核，审核时要求依照环评、环统、排污申报、危废转移审批、转移联单等资料详细核查，做到细致、准确。

2、现场检查

结合危废申报工作同时开展现场检查，市环境监察大队负责检查全市危险废物产生单位；局固废与辐射监督管理科负责检查全市危险废物经营（处置、利用）单位。各单位须重点对近两年危险废物产生单位、经营单位和监管制度体系进行全面梳理和排查。市环境监察大队于3月12日前将自查报告交局固废与辐射监督管理科，局固废与辐射监督管理科汇总后于3月14日前上报常州市局。
    市环保局全面分析目前存在的问题，广泛听取各地意见建议并统筹考虑整改方案，汇总后于3月20日前将整改方案及相关材料（含电子版）上报常州市局。

（二）整治阶段（2012年4月1日- 4月30日）

通过此次专项执法行动，公开查处、曝光一批典型环境违法案件，也要边查边改，组织对排查出的问题开展整治，确保各项措施落实到位，各类问题整改到位。
    市环境监察大队会同局固废与辐射监督管理科组织对全市执法检查开展情况进行多形式、全方位的督查，对整改不到位的重点环境问题实施挂牌督办，做到违法行为不查处到位不放过，环境问题不整改到位不放过。

（三）总结阶段（2012年5月1日-5月20日）

市环境监察大队于5月8日前将检查情况总结交局固废与辐射监督管理科，局固废与辐射监督管理科汇总后于5月10日前上报常州市局。

三、工作要求

（一）加强组织领导。成立溧阳市危险废物专项执法检查工作领导小组，由局长吴志东任组长，谢建东、徐剑云任副组长，黄瑞芝、朱超、薛峰、沈科、朱淑君、吴建丰、周涛等同志为领导小组成员，领导小组下设办公室，负责专项执法检查的日常工作。

（二）加强科室协调。由领导小组统筹安排部署，各科室全力协调合作，形成检查合力。宣教法制科要会同固废与辐射监督管理科立即组织所有危险废物产生单位和经营单位集中开展培训，宣传法规及管理要求。市环境监察大队要结合实际制定具体工作方案，并会同固废与辐射监督管理科等科室对全市相关企业逐一排查，确保检查工作不留死角，防止漏厂、漏项，全面按时完成工作任务。要建立危险废物长效管理机制，明确职责，强化危险废物日常监管工作，尽快完善危险废物处置基础设施建设。

（二）严查违法行为。对检查中发现未经环境影响评价或达不到环境影响评价要求的项目，一律停止建设；环境保护“三同时”执行不到位的，一律停止生产；故意瞒报漏报危险废物产生量或违法违规处理危废的，一律责令停止违法行为，给予高限处罚；无法落实危险废物合法利用、处置途径的，一律停产整治；无证非法利用、处置危险废物的单位，要坚决依法打击，造成环境污染、影响恶劣的移交司法机关处理。

（三）严格考核机制。对发生危险废物非法转移倾倒事件造成严重污染的地区一律实施“区域限批”；危险废物处置能力不足及危险废物处置设施长期不能正常运行的地区，一律停止审批有危险废物产生的建设项目；对检查整治工作不到位，导致发生重大环境污染事故的，一律挂牌督办。

附：      危险废物专项执法检查重点

一、危险废物产生单位

1、依照环评、“三同时”验收及污染源普查等资料，核实近两年危险废物实际产生量、产生种类，排查产废单位危险废物堆存、转移过程中的安全隐患，认真查处危险废物转移过程中的违法行为。

2、按《关于做好江苏省危险废物动态管理信息系统运行工作的通知》(苏环办[2011]258号)要求，危废产生企业对危险废物产生、贮存、流向和利用处置情况进行网上动态申报，环保局对企业申报数据进行审核后入库。

3、按《环保厅转发环保部办公厅关于印发<“十二五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案>和<危险废物规范化管理指标体系>的通知》（苏环办〔2011〕178号）要求，结合危废管理相关法规、标准、规范等，认真检查产废企业规范化整治工作。重点检查危废管理计划、贮存场所及包装物标识、转移联单填报和应急预案制订等方面制度的执行情况。

4、检查危险废物产生单位自建的危废利用、处置设施，排查环境隐患，建立档案台帐；对于污染物排放超标的设施，特别是焚烧设施，要限期整改，2012年年底前不能达到整改要求的将实施关停。

二、危险废物经营（处置、利用）单位

1、检查规范化整治工作及有关法律、法规落实情况。重点检查经营许可证、危废管理计划、转移联单填报、分类贮存、规范标识、经营记录簿、应急预案等制度的执行情况和污染防治设施运行、达标排放等情况。查处超范围、超能力处置及无证经营等行为。

2、检查经营单位是否按所接收危险废物的产生单位建立档案并做到“一厂一档”工作情况，经营单位按月分析产生单位处置量变化，并对数量变化较大的或发现产生单位非法处置的是否及时通知相关环保部门等工作执行情况。

3、进一步核实辖区内需焚烧及安全填埋的危险废物产生种类、数量及危险废物集中焚烧及安全填埋处置能力，分析能否满足安全处置的需要。