溧镇府发〔2012〕44号

关于党的十八大消防安全保卫战

工作方案的通知

各村（社区）、辖区各派出所及有关单位：

经研究同意，现将《溧城镇党的十八大消防安全保卫战工作方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

二○一二年七月三十一日

主题词：公安  消防  方案  通知

经济开发区、溧城镇党政办公室            2012年7月31日

责任校对： 胡国平                             共印120份

党的十八大消防安全保卫战工作方案

为全力维护区镇火灾形势稳定，确保党的十八大期间全镇消防安全，根据溧政办发[2012]91号《市政府办公室关于党的十八大消防安全保卫战工作方案的通知》要求，镇政府决定从即日起至党的十八大闭幕，在全镇组织开展党的十八大消防安全保卫战，特制定工作方案如下：

一、总体要求

以党的十八大消防安保为主线，镇政府统一领导，部门各负其责，社会广泛参与，全面排查整治火灾隐患，广泛开展消防宣传培训，确保全镇火灾形势稳定，有效遏制全镇辖区较大以上亡人火灾，坚决杜绝发生重特大火灾，为党的十八大胜利召开营造良好的消防安全环境。

二、组织领导

镇政府成立以镇长蒋歧平为总指挥，开发区副主任强国民、政法委书记孙国平、区经贸局局长狄双华、区建设局局长黄虎丘、辖区各派出所所长为副总指挥，各职能部门的负责人为成员的党的十八大消防安全保卫战役指挥部。指挥部办公室设在区经贸局，狄双华同志兼任办公室主任。

三、任务分工

（一）镇政府全面领导辖区十八大消防安全保卫工作，全面推行消防安全网格化管理，将隐患排查责任逐级分解落实到基层职能部门；与有关部门和行业系统协调，开展火灾隐患大排查；对发现的重大火灾隐患，要进行政府挂牌督办；对十八大消防安全保卫工作进行检查考评。

（二）镇社会事务办公室：(1) 组织开展消防宣传，加大消防法律法规、消防常识和逃生自救知识的宣传力度，及时曝光典型的消防违法违章案例，配合公安消防做好消防宣传教育工作。（2）协助市教育局负责辖区教育系统内的消防安全管理工作,组织消防安全专项检查，及时排查和整顿火灾隐患，对辖区拟开办的学校、幼儿园、托儿所等火灾场所的消防安全条件未获得公安消防部门审查通过的，不予开办，坚决取缔。（3）负责协助市文广体局对镇辖区KTV、网吧、游艺厅等公共娱乐场所火灾隐患的排查整治和督促指导，文化事业单位的消防安全管理工作，及时排查和整改火灾隐患；（4）负责对辖区内医疗场所火灾隐患的排查整治，督促指导医疗卫生医院的消防安全管理工作，及时排查和整改火灾隐患。

（三）镇辖区各公安派出所：负责对各自辖区内开展消防监督工作，负责危险化学品的公共安全管理和娱乐场所的安全管理。加强消防法律法规宣传，督促、指导和协助有关单位做好消防宣传和教育培训工作。

（四）镇社区综合办公室：负责对全镇各类民政事业服务单位火灾隐患的排查整治，督促指导社区居委会做好社区消防安全工作。

（五）镇农村发展办公室：负责对全镇各类农业服务单位火灾隐患的排查整治，督促指导村民委员会做好农村、森林消防安全工作。

（六）区经贸局：（1）负责对所有企业进行一次安全检查，消除火灾隐患，尤其对危险化学品和烟花爆竹单位火灾隐患的排查整治，督促企业加强危险化学品和烟花爆竹从业人员安全生产教育培训；（2）负责对三产、企业服务单位火灾隐患的排查整治，协助指导企业建立健全消防安全工作职责、制度。

（七）区建设局：负责加强辖区内建设：施工、管理以及工程质量监督，保证新建、改建、扩建工程建设符合国家工程建设消防安全技术标准；强化施工现场监管，确保安全措施落实；对拆迁安置房进行消防安全排查整治。

（八）溧城工商分局：负责人员密集场所和较大规模的个体工商户火灾隐患的排查整治，组织查处流通领域中的假冒伪劣消防产品违法案件。

（九）镇信访维稳办公室：负责指导、协调做好全镇各村（社区）消防安全保卫战工作的业务指导，及时收集、汇总各相关部门消防安全保卫战情况，分析研判，定期向上级报告工作推进情况。

四、实施步骤

（一）部署阶段（7月27日至7月31日）。各村（社区）、各有关职能部门制定具体实施方案，明确各阶段工作任务，成立领导小组，进行动员部署。

（二）实施阶段（8月1日至9月30日）。各村（社区）、各有关职能部门、辖区各公安派出所将保卫战的目标任务细化量化，要以行业单位、村（社区）、公安派出所为基本单元划分火灾隐患排查网络，成立检查组，对管辖范围内的行业单位、村（社区）进行拉网式全面排查。对排查出的火灾隐患和违法行为，要分清类别，做好记录，建立台账。对能当场整改的要督促当场整改，对不能当场整改的要督促单位落实整改责任人、整改期限和整改措施，并登记在案报送镇信访维稳办公室。

（三）攻坚阶段（10月1日至党的十八大闭幕）。全镇各村（社区）、各有关职能部门、辖区各公安派出所要针对薄弱环节和突出问题，查漏补缺，开展攻坚行动，强化督导检查，确保各项火灾防控措施落实到位。

（四）总结阶段（党的十八大闭幕后一周内）。全镇各村（社区）、各相关职能部门、辖区各公安派出所对消防安全保卫战工作进行汇总，并认真总结经验做法。

五、工作要求

（一）提高思想认识。各村（社区）、各有关职能部门、辖区各公安派出所要切实增强忧患意识和责任意识，切实增强政治责任感和使命感，认真总结借鉴“清剿火患”经验，从讲政治、保稳定、促发展的高度，以对党和人民高度负责的态度和高度的政治责任感、昂扬的精神状态，全力以赴投入到党的十八大消防安全保卫工作中去。

（二）强化联动执法。各村（社区）、各有关职能部门、辖区各公安派出所要精心组织，密切配合，综合治理，必要时要开展部门联合检查行动。公安派出所要建立完善消防工作制度，全警动员打好党的十八大保卫战，组织警力下沉到一线，全面开展火灾隐患整治。以人员密集场所、易燃易爆场所以及党政机关，重大活动、庆祝场所，金融、通讯、广播、电视等要害部门，水、电、燃气等公用设施单位和重要公共建筑等要害部位为重点，全面开展消防安全大检查，坚决将火灾隐患解决在火灾发生之前。

（三）落实工作责任。坚持“政府统一领导，各职能部门联动”的原则，落实各级责任，要进一步明确十八大消防安全保卫工作的目标、任务、要求，做到问题不处理不放过、隐患不整改不放过、责任不落实不放过，杜绝形式主义。镇党的十八大消防安全保卫战指挥部办公室要加强督促检查，对排查整治工作不力、措施不实、成效不明显的，要通报批评；对排查整治工作走过场，发生较大以上火灾的，要实行责任倒查，严肃追究责任。、

各村（社区）、各有关职能部门、辖区各公安派出所要确定专人作为党的十八大消防安全保卫战联络人，于7月31日前连同部署情况一并上报，并在每个月25日前上报月度工作开展情况和阶段性工作情况，党的十八大闭幕后2日内报送工作总结至镇信访维稳办公室。

二○一二年七月三十一日